|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | |
|  |
| **Projekt:** | *Přístaviště Kralupy nad Vltavou* | | | | | | |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* | | | | | | |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **2** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | |  |  |
| **Datum vydání:** | *11.12.2024* | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly* | | | | | | |  |
| *xxxx* | | | | | | |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Posun dílčího termínu plnění* | | | | | |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *S/ŘVC/124/P/SoD/2023* | | | | | |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *27.09.2024* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* *Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. H23-041 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, projekční práce související s realizací zakázky „Přístaviště Kralupy nad Vltavou“ - části C-2), tj. zajištění inženýrské činnosti (dokladové části ke konceptu PD).  Na základě požadavku Objednatele, vzneseného během společné schůzky dne 27. 9. 2024, bylo provedeno posouzení stávajícího navrženého technického řešení (dle aktualizace konpcetu PD z 8/2024) s ohledem na povodeň ze září 2024. V rámci tohoto posouzení byla provedena revize technologického návrhu kamerového systému přístaviště a sučasně ze strany Objednatele pozastavena inženýrská činnost. Tato revize si klade za cíl zajistit správnou funkčnost kamerového systému i za mimořádných situací, zejména při povodních, kdy může dojít k zatopení infrastruktury přístaviště. Funkčnost kamerového systému během povodní je klíčová pro monitorování bezpečnosti a ochrany majetku. Předmětem revize je návrh optimálního technického řešení, které zajistí bezpečné umístění napájení a připojení systému s přiměřenou odolností v případě zatopení, odpovídající požadavkům Objednatele na provoz systému a minimalizaci poruchy systému vlivem zaplavení. Po této revizi je možné opětovně pokračovat v inženýrské činnosti.  Vlivem "revize", která měla vliv na zpracovaný koncept PD pro projednání, nebylo možné dokončit inženýrskou činnost dle bodu C - 2), proto žádáme o posun dílčího termínu plnění do 30. 5. 2025.   Výše uvedené se nedalo předpokládat a není chybou na straně Zhotovitele.* | | | | | | | |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je termínový posun plnění:*** *- Ano, jedná se o časový posun termínu plnění bodu C-2), změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3.* | | | | | | | |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  *- Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  *- Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -**  *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | | |  |
|  |
| *Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Celkový termín se nemění.* | | | |  |
| **Cena SoD před změnou** | | 1.072.000,00 Kč | |  |
| **Cena SoD po změně** | | 1.072.000,00 Kč | |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | | 0,00 Kč | |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | |  | | | | |  |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** | |  | | | | |  |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** | | | | | | | |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | | | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | | |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/124/P/SoD/2023* | | | *Předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)* | | | *Předpokládaný termín úhady* |  |  |
| *týká se bodu: A  C - 2)* | | | *36.300,00 Kč 60.500,00 Kč* | | | *06/2025 06/2025* | |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |