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S m l o u v a   o   d í l o č. 15/12/24




č. smlouvy objednatele: S-0015/61100234/2024

uzavřená podle § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kterou uzavírají:
I.

Smluvní strany

1.       Objednatel:   
          Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram
          se sídlem Hrabákova 271, Příbram II.
          zastoupené:                   

          oprávněn ke smluvním a technickým jednáním: PaedDr. Tomáš Hlaváč
          IČ: 61100234
          DIČ: CZ61100234
          Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
          Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
2.      Zhotovitel:                                 

         Tempoterm, spol. s r.o.  

         se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4 

         zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

         oddíl C, vložka 5842

         zastoupená Josefem Bernáškem, jednatelem                           

         oprávněn ke smluvním a technickým jednáním:   Josef Bernášek
         oprávněn k technickým jednáním:                          Jan Janík

         IČO:                            42726841

         DIČ:                            CZ42726841

         Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxx
         Číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxxx
         Provozovna:               Evropská 123, 261 01 Příbram IX.
Statutární zástupci stran uvedení v Čl. I. této smlouvy (u označení smluvních stran) prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu a platné právní úpravy jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Smluvní strany prohlašují, že základní údaje o nich uvedené v Čl. I. této smlouvy, jsou shodné s jejich skutečným označením dle právních a jiných listin.
II.

Předmět díla

Předmětem díla je Havarijní výměna stávajícího venkovního teplovodu mezi objekty školy. Dílo bude provedeno dle a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 05.12.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.  Dílo bude uvedeno do řádného, běžného provozu a budou odstraněny všechny event. vady díla, které by tomu mohly překážet.
III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou a činí vč. DPH : 521.773,-Kč
slovy: „pětsetdvacetjednatisícsedmsetsedmdesáttřikorunčeských“
(cena bez DPH 431.217,-Kč, DPH 21%  90.555,57Kč, s DPH 21% 521.773,-Kč).

2. Po dokončení a předání díla objednateli je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu objednateli na celkovou cenu díla včetně platné sazby DPH. 
3. Smluvní splatnost faktury za dílo bude 10 kalendářních dnů po doručení faktury objednateli, přičemž zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn zaslat zpět zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, pokud neobsahuje náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IV.

Termíny, místo plnění
1. Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy bude  prováděno od 10 ledna do 28. února 2025 za vhodných klimatických podmínek pro provádění prací. 
2. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před datem uvedeným       

v odst. 1) na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně 3 pracovní   

dny   před navrženým termínem předání, přičemž platební podmínky, včetně termínů 
plateb zůstávají nezměněné.

3. Místem plnění díla dle této smlouvy jsou zasmluvněnými pracemi dotčené prostory Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Příbram se sídlem Hrabákova 271, Příbram II.
V.
Dodací a kvalitativní podmínky

1. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud se v textu této listiny používá pojem "smlouva", mají se tím na mysli i její jednotlivé části nazvané jako přílohy, které jsou její nedílnou součástí. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli protokolárně předat dokončené, funkční a provozu schopné dílo prosté všech vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel je povinen vyzývat zápisem do stavebního deníku ke kontrole provádění prací těch částí díla, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3 pracovní dny předem. O každé z prováděných dílčích kontrol bude mezi smluvními stranami vždy sepsán zápis do stavebního deníku. Budou-li provedenou kontrolou shledány vady či nedodělky zhotovovaného díla, je zhotovitel povinen tyto bezodkladně odstranit.

4. Objednatel se zavazuje zajistit přístup zhotoviteli na staveniště k provádění plynulých montážních prací včetně zajištění dodávek materiálu. V případě pozdního předání staveniště, bude zhotoviteli za každý takovýto den prodlení s nepřipraveným staveništěm prodloužena doba plnění díla sjednaná v čl. IV, odst.1 o jeden den.  
10. Osoby oprávněné k jednání:
      Za zhotovitele
      a) Ve věcech smluvních:         Josef Bernášek  xxxxxxx
      b) Ve věcech technických:    Josef Bernášek, Jan Janík xxxxxxx
      Za objednatele:
a) Ve věcech smluvních:     PaedDr. Tomáš Hlaváč
b) Ve věcech technických: PaedDr. Tomáš Hlaváč

VI.

Předání a převzetí předmětu díla

1. O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, včetně protokolu o zaškolení obsluhy a návodů k jednotlivým zařízením..

2. Objednatel je povinen provést při předání předmětu díla jeho prohlídku s vynaložením odborné péče podle ustanovení § 2629 odst. 1) Občanského zákoníku, jinak zanikají jeho práva z odpovědnosti za vady díla, které mohl touto prohlídkou zjistit.

3. Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v předávacím protokolu, přičemž zhotovitel je povinen k zápisu objednatele připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní. U zjištěných vad a nedodělků budou stanoveny smluvními stranami termíny k jejich odstranění. 

4. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele prostý všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání díla, ani je podstatným způsobem neomezují podle ustanovení § 2629 odst. 2) Občanského zákoníku.
VII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na materiál dle záručních lhůt výrobců a na vady díla způsobené montážními pracemi  po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
2. Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí svůj závazek plnil.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Uplatněnou vadu musí objednatel ve své reklamaci popsat. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Současně zhotovitel písemně sdělí, do kterého termínu vady neprodleně odstraní. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou ke zjištění a odstranění vady.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, při čemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 dnů po obdržení reklamace. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na ty vady,  k jejichž  vzniku došlo zaviněním na straně objednatele či třetích osob, zejm. porušení provozních podmínek díla nebo jeho částí.
VIII.
Odstoupení od smlouvy

1) Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, strany prohlašují:
a) zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými     příslušnými předpisy k provádění prací, v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady neodstranil v přiměřené dodatečné lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem a uvedené ve SD,

b) prodlení zhotovitele s předáním díla delším 30 pracovních dnů,

c) prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad díla, za které odpovídá, delší 14 pracovních dnů,

2) Právo na odstoupení je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, doporučeným dopisem v době 10 dnů poté, co se dozvěděl o skutečnostech opravňujících jej k odstoupení, přičemž smlouva zaniká dnem doručení tohoto oznámení. 
3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) v případě prodlení objednatele s proplácením faktur delším než 30 dnů po splatnosti faktury,

b) v případě neplnění závazků objednatele vyplývajících z této smlouvy (zajištění přístupu na staveniště, zajištění zdroje vody a elektrické energie, zajištění dostatečných uzamykatelných skladovacích prostor)
c) odmítá-li objednatel převzít dílo, ačkoliv k tomu byl v souladu s touto smlouvou vyzván.
d) Je-li vyhlášeno na objednatele insolventní řízení
4) Právo na odstoupení je zhotovitel povinen uplatnit u objednatele písemně, doporučeným dopisem do 10 dnů poté, co se dozvěděl o skutečnostech opravňujících jej k odstoupení, přičemž smlouva zaniká dnem doručení tohoto oznámení. 
5) Použije-li jeden ze smluvních partnerů odůvodněně právo na odstoupení od smlouvy, je druhý partner povinen uhradit mu veškeré prokázané náklady vzniklé před odstoupením od smlouvy v souvislosti s plněním této smlouvy a veškeré škody vzniklé porušením povinností z této smlouvy a to do 30 dnů po obdržení vyúčtování.
                                                                 IX.

Smluvní sankce

1. V případě nedodržení termínu ukončení díla a protokolárního předání díla dle čl. IV. této SoD, zaplatí zhotovitel objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše sjednané ceny díla.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž se termín ukončení díla prodlužuje o každý takový den prodlení objednatele s úhradou, byť jen části splatné ceny díla.
3. Zaplacením smluvní sankce se neruší povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné strany požadovat i náhradu způsobené škody, a to až do výše sjednané ceny díla.
4. Smluvní pokuty či úroky z prodlení zaplatí zhotovitel či objednatel na základě samostatných faktur, které vystaví objednatel či zhotovitel. Splatnost faktur se sjednává na 21 dní ode dne doručení. 
X.

Závěrečná ustanovení

1. Změny v této smlouvě mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do rozsahu díla a ceny uvedené v článku II. této smlouvy.
 Ocenění případných změn bude provedeno za použití jednotkových cen uvedených v příloze č. 1. této smlouvy. Cena díla bude o hodnotu těchto prací a dodávek zvýšena či snížena a případně bude upraven i termín plnění díla. To vše za podmínky, že případné vícepráce či méněpráce a změna termínu plnění díla budou zapsané ve stavebním deníku včetně jejich ocenění a tento zápis bude potvrzen a podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že tato se zakládá na pravdě, odpovídá skutečnosti a dohodám stran a že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní  

 strana přebírá po jednom vyhotovení smlouvy podepsané zástupci obou smluvních stran.
Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 05.12.2024
                   V Příbrami dne: ………………….. 2024                              V Příbrami dne: ………..………… 2024
                    Za zhotovitele: 
Za objednatele:


………………….………………….
………………………………….


                 Josef Bernášek                                                       PaedDr. Tomáš Hlaváč         
                 Jednatel společnosti
ředitel školy
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