**DODATEK č. 1**

 **k Příkazní smlouvě**

**NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) NA STAVENIŠTI**

uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**1.1 Příkazce (stavebník): Město Bruntál**

**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

**ve věcech technických:** xxxxxxxxx, vedoucí odboru SMID

xxxxxxxxx, investiční referent

**Adresa:** Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

**Telefon:** (+420)554 706 111

**E-mail:** posta@mubruntal.cz

**IČO:** 00295892

**DIČ:** CZ00295892

**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s., č.ú.230111021/0300

**Datová schránka - ID:** c9vbr2k

a

**1.2 Příkazník: SOROS s.r.o.**

**Adresa: Lidická 700/19, 602 00 Brno**

**Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Prášil**

**ve věcech technických:** xxxxxxxxx

**Telefon:**

**Mobilní telefon: 728 472 189**

**E-mail:**  **info.soros@seznam.cz**

**IČO: 14195895**

**DIČ: CZ14195895**

**Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. – 6139721379/0800**

**Datová schránka - ID: kotz6o**

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke příkazní smlouvě ze dne 6.6.2024 na výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě: **„Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál“** je:

1. Úprava doby plnění výkonu činnosti v souvislosti s prodloužením termínu plnění díla zhotovitelem díla.
2. V souvislosti s prodloužením doby plnění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dojde k úpravě ceny za výkon činnosti.

Text čl. IV. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2024 se v bodu 4.1 mění takto:

1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. III. této smlouvy s potřebnou přípravou před zahájením zhotovování díla, až do úplného zhotovení díla včetně fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění díla. Předpoklad termínu vlastního provádění díla je 31 týdnů od předání staveniště.

Změna doby plnění díla je způsobena prodloužením termínu výstavby. Stavba bude dokončena do 30.6.2025.

Text čl. V. Úplata Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2024 se v bodu 5.1 mění takto:

1. Úplata za činnosti v rozsahu čl. III dle nabídkového řízení:

|  |  |
| --- | --- |
| Výkonová fáze  | Úplata (Kč) |
| bez DPH | DPH  | včetně DPH |
| 1. Technický dozor stavebníka | **150.000,- Kč** | **31.500,- Kč** | **181.500,- Kč** |
| 2. Koordinátor BOZP na staveništi | **90.000,- Kč** | **18.900,- Kč** | **108.900,- Kč** |
| Dodatek č. 1 prodloužení o 7 týdnů | **+70.000,- Kč** | **14.700,- Kč** | **84.700,- Kč** |
| Celkem | **310.000,- Kč** | **65.100,- Kč** | **375.100,- Kč** |

* 1. V případě prodloužení, zkrácení termínu realizace nebo změně rozsahu stavby, bude úplata dle bodu 5.1 za výkon služby nejvýše přípustnou.

**III. Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění a s tím související ceny výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP.

2. Ustanovení Příkazní smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

4. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

V Bruntále dne V ………… dne

za příkazce za příkazníka

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA Ing. Pavel Prášil

1. místostarosta města