Příloha č. 1 SOD 1265/2024	SUTOR GLOBAL

Industries Oprava el. kladkostroje – HC Nechranice – jeřáb č. 35.

CENOVÁ NABÍDKA č. 24VNV0198_rev.1

Pro poptávku:

Oprava el. kladkostroje – HC Nechranice.

Jeřáb č. 35

1. ZADAVATEL

| Společnost: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov IČ: 70889988 | Povodí Ohře |
| --- | --- | --- |
| Kontaktní osoba zadavatele: | odbor investic Tel. Email: |  |

2. ZHOTOVITEL

SUTOR Global s.r.o.

t

64051072

Starý Společnost: Most 1 434 01 Most

IČ:	64051072

DIČ: CZ64051072

Ředitel

Mobil:

Email:

Kontaktní osoba zhotovitele: divize údržba

SUTOR Global s.r.o.

Starý Most 1, 434 01 Most

Česká republika

- PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

  - Tato cenová nabídka pro poptávku s názvem „Oprava el. kladkostroje v HC Nechranice – jeřáb č. 35“ je zpracována na základě e-mailové poptávky zadavatele ze dne 3.10.2024 pod č. POH/4604/2024.

  - Technická dokumentace, zaslané technické podklady a dokumentace, zadávací dokumentace, prohlídka stavby.

- PŘEDMĚT NABÍDKY

- Předmětem této cenové nabídky je provedení opravy zařízení v rozsahu dle varianty č. 2, technické variantní studie a zadání v předmětu veřejné zakázky.

- Rozsah opravy je specifikován v rozpisu prací – bod. č. 5

- Případné vícepráce nad rámec jasně zadaného rozsahu budou zpracovány na základě revizních nálezů vyhotovených po demontáži zařízení a odsouhlasení objednatelem ve stavebním deníku.

- Předmětem nabídky je dále oproti zadání zpracování a předložení realizační dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem

I. PRÁCE

Popis pracovní činnosti	Cena včetně

pracovní činnosti

Název pracovní činnosti: Oprava kladkostroje 20 t.

Oprava pojezdu jeřábu – celková demontáž a kontrola poháněcího mechanismu, demontáž a renovace severních pojezdových kol, výměna obou zastaralých brzd, přetěsnění převodovek a jejich revize, výměna ložisek, výměna olejových náplní a celkové promazání. Oprava bočních vodících kladek a čepů. Kontrola a promazaní ostatních dílů pojezdu jeřábu na místě, oprava (výměna) koncových vypínačů pojezdu kladkostroje.	348 600,00 Kč

Oprava zdvihu – celková demontáž a kontrola pohonných jednotek, lanových kladek, lanových válečků a hákové kladnice, výměna obou zastaralých brzd, výměna lanových válečků, přetěsnění převodovek, revize a případná ložisek, výměna olejových náplní a celkové promazání. Revize a případná výměna ložisek uložení lanových bubnů, kontrola a promazaní ostatních dílů zdvihu na místě. Vybavení jeřábu

CENOVÁ ČÁST

omezovačem přetížení (snímač síly + vyhodnocovací jednotka).

290 000,00 Kč Výměna všech 4 ks pojistných lan zavěšení jeřábu za nové lanové, odpovídající nosnosti.

12 000,00 Kč Oprava konstrukce krytů odporníků

5 000,00 Kč Oprava signalizace zapnutého RDO.

5 000,00 Kč Oprava šikmých uložení kotevních šroubů nosné drážky. Úprava šroubového spoje - montáž šikmých podložek.

4 000,00 Kč Oprava roštů na kontrolních plošinách, doplnění roštových sponek.

4 000,00 Kč Výměna zemnících vodičů.

1 500,00 Kč Dodávka a montáž nového napájení (shrnovací vedení s vozíčky a plochým kabelem)

480 700,00 Kč Dodávka, montáž a zapojení nového el. rozvaděče pro řízení zdvihu a pojezdu kladkostroje který bude umístěn na stěně v 8 patře HC, rozvaděč bude obsahovat frekvenční měnič pro plynulé řízení rychlosti zdvihu a frekvenční měnič pro plynulé řízení rychlosti pojezdu kladkostroje a propojovací svorkovnici. El. rozvaděč bude vyroben v krytí IP 54.

358 000,00 Kč Instalace havarijního tlačítka centrál STOP u vrat.

- 000,00 Kč Výměna hlavního vypínače (uzamykatelný)

- 000,00 Kč Výměna hákové kladnice (s pojistkou proti vysmeknutí vázacích prostředků)

320 000,00 Kč

CENA ZA PRÁCI A MATERIÁL CELKEM:	1 835 800,00 Kč

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Cenová nabídka č.:

CELKOVÁ_ CENA:

Oprava el. kladkostroje – HC Nechranice – jeřáb č. 35.

| Souhrn projektového řízení | Cena |
| --- | --- |
| Projektové řízení – technické vedení projektu, zajištění dodávek a kooperací, případné zpracování revizní zprávy, zhotovení složky jakosti a AS Built dokumentace. | 168 000,00 Kč |
| CENA ZA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ CELKEM: | 168 000,00 Kč |
| III. DOKUMENTACE |  |
| Souhrn dokumentace | Cena |
| Zpracování a předání realizační projektové dokumentace před zahájením opravy | 90 000,00 Kč |
| CENA ZA DOKUMENTACI CELKEM: | 90 000,00 Kč |
| IV. LEŠENÍ |  |
| Souhrn lešení | Cena |
| Pracovní lešení pro výměnu napájecí troleje, rozvaděče, opravu uchycení drážky a opravu kladkostroje. | 398 800,00 Kč |
| CENA ZA LEŠENÍ CELKEM: | 398 800,00 Kč |
| V. ZKOUŠKY A REVIZE |  |
| Souhrn zkoušek a revizí | Cena |
| Provedení revizní zkoušky po opravě kladkostroje, včetně práce revizního technika | 16 600,00 Kč |
| Provedení výchozí revize el. zařízení | 12 000,00 Kč |
| CENA ZA ZKOUŠKY A REVIZE CELKEM: | 28 600,00 Kč |
| VI. OSTATNÍ |  |
| Souhrn ostatní | Cena |
| Doprava pracovníků a materiálu a VRN | 95 000,00 Kč |
| CENA ZA OSTATNÍ CELKEM: | 95 000,00 Kč |
| VII. SHRNUTÍ |  |
| Cena za práce a materiál | 1 835 800,00 Kč |
| Cena za projektové řízení | 168 000,00 Kč |
| Cena za dokumentaci | 90 000,00 Kč |
| Cena za lešení | 398 800,00 Kč |
| Cena za zkoušky a revize | 28 600,00 Kč |
| Cena za ostatní | 95 000,00 Kč |

II. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

4

2 616 200,00 Kč

Termín zahájení opravy:

Realizační dokumentace:

Termín dodávky napájecí troleje a rozvaděče:

Termín dodávky hákové kladnice:

Termín dokončení:

do týdne od objednání/podepsání SoD

3 týdny od objednání/podepsání SoD

12 týdnů od objednání/podepsání SoD

10 týdnů od objednání/podepsání SoD předpoklad do 30.4.2025, v závislosti na zpřístupnění od provozu POH, pro potřeby montážních prací je požadováno 4O montážních dní

- Uvedená cena je bez DPH. DPH bude účtováno podle platných zákonů v době realizace předmětu nabídky.

- Celková nabídka je zpracována podle požadavku objednatele a platí do 30.04.2025.

- Cenová nabídka byla zpracována oceněním činností a dodávek uvedených v kapitole č. 5. potřebných k provedení díla, známých k dnešnímu dni.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Obchodní podmínky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku vydaného Sbírkou zákonů č. 89/2012. Případná smlouva o dílo bude uzavřena v souladu s § 2586 a následujících, uvedeného zákona.

  - Zpracovatel vystaví fakturu na 100% smluvní ceny po předání a převzetí předmětu nabídky na základě protokolu, vystaveného po ukončení a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.

- TERMÍN A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- ZÁRUKY A OSTATNÍ

  - Pro realizaci zakázky společnost nepožaduje žádné prostory, společnost má veškerá oprávnění pro tuto činnost. Na provedené dílo poskytujeme záruku 24 měsíců na práce a 24 měsíců na dodaný materiál a díly.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody vzniklé při výkonu činnosti u České podnikatelské pojišťovny a.s. a to do výše 150 000 000,00 Kč.

  - Zhotovitel má zaveden certifikovaný systém jakosti ISO 9001 a vlastní oprávnění a osvědčení pro údržbu a opravy vyhrazených zdvihacích a elektrických zařízení.

Zkontrolujte prosím, zda navržené řešení odpovídá Vašim požadavkům a zda Vám naše nabídka vyhovuje. V případě zájmu Vám další informace k nabídce za společnost SUTOR Global s. r.o. poskytne

Tel:	e-mail:

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

ZA ZHOTOVITELE

ZA OBJEDNATELE

Ředitel divize údržba

SUTOR Global s.r.o.

………………………………………… razítko/podpis