|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: |

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

 **Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje**

sídlo:

IČO: 48199931

DIČ: CZ

číslo účtu: 234602215/0300

číslo datové schránky: g4umvrn

*zastoupen: MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**

sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ 25160168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 6919

číslo účtu: ČS a.s. 2359412/0800

 KB a.s. 4255580287/0100

číslo datové schránky: xnfagw9

*zastoupen: Jan Kandlík, prokurista*

 *Ladislav Kopačka, prokurista*

 *Ing. Michaela Exlová, prokurista*

 *Jan Říha, prokurista*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

* 1. Dne 16.10.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce spočívající v novostavbě výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí za podmínek ve smlouvě blíže uvedených.
	2. Tento dodatek smlouvy je uzavřen k smlouvě specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
	3. Tento dodatek zahrnuje změny díla dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
	4. Ke změně díla dle Změnového listu č. 1 dochází v důsledku změny technologie zdění zdiva objektu, kdy je nahrazena tenkovrstvá malta zdící pěnou, která umožňuje provedení díla i v nižších teplotách. Zdící pěna je technologii srovnatelnou s tenkovrstvou maltou a cena této technologie je nižší než cena tenkovrstvé malty, tedy jde o změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. V důsledku změny technologie zdění zdiva objektu zdící pěnou na místo tenkovrstvé malty se sníží cena materiálu a prací o částku ve výši 75.668,07 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 91.558,36 vč. DPH. Popis a zdůvodnění snížení ceny díla je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany tímto dodatkem mění původní text čl. V. odst. 2 smlouvy, tak že se snižuje o hodnotu změny závazku, tj. o hodnotu méněprací, tj. o částku 75.668,07 Kč bez DPH, tak že nově zní:

*2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena bez DPH:*** | *21.642.311,43 Kč* |
| *DPH z celkové ceny:* | *4.544.885,41 Kč* |
| ***Celková cena včetně DPH:*** | *26.187.196,84 Kč* |

III.

Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 16.10.2024.
	2. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, s celým obsahem dodatku souhlasí.
	4. Veškerá ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále platná o účinná.
	5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
	6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto smlouvu, vč. příloh, přečetli, je jím znám jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
	7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

**PŘÍLOHY DODATKU**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha | Změnový list č. 1  |

 V Českých Budějovicích, dne 9.12.2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** |  **Zhotovitel:** |

…………………………………………… …………………………………………

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje VIDOX s.r.o.

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel Ladislav Kopačka, prokurista