**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 530/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

**“PPV – oprava betonového pláště”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.**

sídlo: Černovická 4264, 430 03 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 44567731

DIČ: CZ44567731

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

1. změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2024,
2. změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

1. změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

**Mění se:**

1. **Čl. I. Předmět díla** v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
2. **Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla:** původní znění: nejpozději do 31.10.2024

**nové znění: nejpozději do 30.06.2024**

1. **Čl. III. Cena, bod 4.**

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena je sjednána jako součet cen za jednotlivé objekty,

tzn. „08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.“ + „VON08 Vedlejší a ostatní náklady 08“ + „12 Nové dilatační spáry dle D.11“ + „VON12 Vedlejší a ostatní náklady 12“ + „14 Výměna poškozených betonových dlaždic dle D.12“ + „VON14 Vedlejší a ostatní náklady 14“

Původní celková smluvní cena bez DPH (za šest objektů) 2.774.926,49 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH (za šest objektů) 3.182.153,34 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2024

V Chomutově

V Chomutově

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.