

Krajská správa

a údržba silnic Vysočiny

Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava  
ze dne 06. 10. 2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | **Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany** |
| **zastoupený:** | **Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | **26177005** |
| DIČ: | **CZ26177005** |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-38-2023 a číslo zhotovitele 231121682, ze dne 06. 10. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava

nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem ZBV č. 01.

1. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** Vícepráce ZBV č. 01

**959 738,47** Kč

287 869,74 Kč

**1 247 608,21 Kč**

261 997,72 Kč

**1 509 605,93 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

ZBV č. 01

|  |  |
| --- | --- |
| **Krajská správa**  ***a údržba silnic Vysočiny*** | Q sfdi  **STATNI FOND DOPRAVNÍ**  **INFRASTRUKTURY** |
| **Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava** | Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-38-2023**  Číslo smlouvy zhotovitele: **231121682** |

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě, dne: viz podpis | V Jihlavě, dne: viz podpis |
| Digitálně podepsal  Michal Altrichter  **A Itri r htp r Datum: 20241 2J 8 r\IU l<\_l licí** 11:47:36+01'00' | Digitálně podepsal  Ing. Radovan Necid  Datum: 2024.12.19  *10:22157* +01'00' |
| **Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.** | Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
|  |  |

Změna soupisu množství

Název stavby: Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. Etapa

Název objektu: SO 101 A - Rekonstrukce ul. Hybrálecká - výměna krytu

Změna soupisu množství ZBV č.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kod položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě | cena celkem ve změně | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113154364 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573231107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pr | uhumší2řky p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573231107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99722155.R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku SÚS | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **959 738,47 Kč** | **1 247 608,21 Kč** | **287 869,74 Kč** | **29,99** |