Č. j. MSMT-10443/2024-9

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Jednající: ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

ISDS: vidaawt

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 821001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. NEXT, a.s.**

Se sídlem: Potoční 404, 411 18 Budyně nad Ohří

Zastoupená: členem správní rady

IČO: 14892162

DIČ: CZ14892162

ISDS: n6t6qgz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s

Číslo účtu: 123-46034021/0100

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2807

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

1. **Účel uzavření Dodatku**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2024 Smlouvu o dílo „MŠMT – Výměna bezpečnostních dveří v kanceláři A 201“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.
   2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení účinnosti Smlouvy.
   3. Tento Dodatek obsahuje změny ustanovení Smlouvy související s prodloužením doby účinnosti.
2. **Změny ustanovení Smlouvy**

**2.1.** Čl. **II. odst. 3** Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Plnění musí být realizováno a Objednatelem akceptováno nejpozději do 31. 1. 2025.“

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.
   2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze  ……..…………………………………………………  ředitel odboru majetkoprávního  a veřejných zakázek | V Praze  …………………………………………………….  člen správní rady |