- Dodatek č.5

- Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.06.2024 a dodatku č. 4 ze dne 29.11.2024

- dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 		Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: xxx

### Zhotovitel :	Název: STYLBAU, s.r.o.

Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice

IČ: 25957481, DIČ: CZ25957481

Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 		vložka	17538

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

### Číslo účtu: xxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: xxxx

za zhotovitele: xxxx

- V technických věcech jedná

- za objednatele:– vedoucí majetkového odboru

za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 (dále jen smlouva) s firmou STYLBAU, s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ je:

- V článku II. Termín splnění díla, se mění odstavec 2.1. následovně:

2.1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30. 04. 2025.

Termín předání staveniště proběhne do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o 	dílo. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 pracovních dnů po předání 	staveniště.

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto dodatku zohledňuje skutečnost, že na křídle „A“ nelze odstranit stávající ocelové únikové schodiště a zbudovat nové únikové schodiště. Stávající schodiště musí být zachováno po celou dobu, po kterou budou v křídle „A“ umístěni klienti. Dle požadavku HZS nelze odstranit jednu ze dvou únikových cest z pavilonu „A“. Z výše uvedeného důvodu tedy musí nejprve dojít k povolení předčasného užívání SO 01, přestěhování části klientů z křídla „A“ a až teprve poté bude možné pokračovat ve stavebních pracích (demontáži stávajícího schodiště a výstavbě nového schodiště). Toto vše ovšem nelze realizovat v původním časovém plánu, ale je nutné prodloužit termín na dokončení díla.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 5 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.06.2024 a dodatku č. 4 ze dne 29.11.2024.

Nová Paka dne: …………………......	Hradec Králové dne………………..

………………………………………		………………………………………

Za objednatele:				 	Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta				Ing. Pavel Pohl, jednatel

Přílohy: