II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013
ze dne 21. 02. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | MS STAVMONT s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec |
| zastoupený: | Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 28160240 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ28160240 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-49-2023,

ze dne 21. 02. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodů, které jsme nemohli předvídat. Aktuálně není možné sanaci spodní vrstvy zrealizovat, protože projekční řešení není z pohledu životnosti a nevyhovujících odtrhových zkoušek na původní spodní stavbě ekonomické a efektivní. Současné povětrnostní podmínky neumožňují dokončení sanace spodní stavby.

II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 7. 10. 2024 od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)

c) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30. 4. 2025 (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 30. 6. 2025

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jindřichově Hradci, dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Martin Schytil

Datum:

2024.12.18 	+	15:18:18+01’00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.19 14:28:49 +01'00'

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel MS STAVMONT s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace