|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky   |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** | | | | | | | | |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | | | | | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | | Číslo Změnového listu: | |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | | | | | **C.2.04/VZH06** | | **017** | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 | | | | | | | | |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Přeložka plynu - Jiráskova ul. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | | | | | | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |
| 1 | Správce stavby | |
| 2 | Zhotovitel |  |
| 3 | Autorský dozor | |
| 4 | Objednatel |  |
|  | | |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Na základě požadavku investora a předané dokumentace dojde k úpravě rozsahu provedení plánované přeložky plynovodu. Hlavním důvodem změny je menší výška krytí původní trasy plynu než byla uvažována. Detailní popis je součástí zpracované PD. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Specifikace změny dle ZZVZ: | | | | | | | | |
| **Pořadí** | **Kód** | **Popis** | | | **MJ** | **Množství rozdíl** | **Jedn. cena** | **Cena celk. rozdíl** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.04: Přeložka plynovodu** | |  |  |  |  | **332 426,01** |
|  |  | **C.2.4.1.01: Potrubí** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.1.01: Plynovodní potrubí** | | |  |  |  | 108 863 |
| 6245 | C.2.4.1.1.01\_001 | Potrubí plastové PE100 D 225/12,8 mm SDR 17,6 , spojované svařováním. včetně tvarovek | | | bm | 22 | 3 260 | 72 861 |
| 6246 | C.2.4.1.1.01\_002 | Potrubí plastové PE100 D 110/6,3 mm SDR 17,6 , spojované svařováním. včetně tvarovek | | | bm | 25 | 1 423 | 36 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.1.02: Tvarovky** | |  |  |  |  | 64 444 |
| 6248 | C.2.4.1.1.02\_002 | Balónový nátrubek D225 | |  | ks | 4 | 19 800 | 79 200 |
| 6250 | C.2.4.1.1.02\_004 | Elektro tvarovka koleno 45° - D225 | | | ks | 4 | 8 650 | 34 600 |
| 6251 | C.2.4.1.1.02\_005 | Elektro tvarovka koleno 30° - D225 | | | ks | -4 | 9 874 | -39 496 |
| 6252 | C.2.4.1.1.02\_006 | Elektro tvarovka koleno 45° - D110 | | | ks | -6 | 1 896 | -11 376 |
| 6254 | C.2.4.1.1.02\_008 | Identifikační vodič CYGY 5mm2 upevněný k potrubí v zemi | | | m | 22 | 39 | 870 |
| 6255 | C.2.4.1.1.02\_009 | Výstražná folie žluté barvy ukládané do výkopu nad obsyp | | | m | 22 | 29 | 647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.02: Zemní práce** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.2.01: Zemní práce** | |  |  |  |  | 90 564 |
| 6256 | C.2.4.1.2.01\_001 | Zemní práce hor. tř. 3, pro paženou rýhu | | | m3 | 24 | 478 | 11 577 |
| 6257 | C.2.4.1.2.01\_002 | Pískový obsyp a podsyp pro potrubí | | | m3 | 20 | 1 900 | 37 905 |
| 6258 | C.2.4.1.2.01\_003 | Odvoz kubatury na skládku | |  | m3 | 20 | 273 | 5 446 |
| 6259 | C.2.4.1.2.01\_004 | Zásyp zeminou z výkopu | |  | m3 | 15 | 260 | 3 978 |
| 6260 | C.2.4.1.2.01\_005 | Pažení výkopu příložným pažením | | | m2 | 101 | 315 | 31 658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.03: Ostatní** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.3.01: Ostatní** | |  |  |  |  | 21 023 |
| 6261 | C.2.4.1.3.01\_001 | Zkouška těsnosti, tlaková zkouška dle TPG | | | bm | 23 | 473 | 10 643 |
| 6262 | C.2.4.1.3.01\_002 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení … | | | ks | 1 | 2 000 | 1 700 |
| 6263 | C.2.4.1.3.01\_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. … | | | kg | 30 | 250 | 7 500 |
| 6264 | C.2.4.1.3.01\_004 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. odhad 10 hod | | | kpl | 0 | 5 500 | 2 400 |
| 6265 | C.2.4.1.3.01\_005 | Výšková úprava stáv. poklopů plynovodních uzávěrů v ul. Jiráskova dle nových povrchů komunikací | | | ks | 0 | 4 500 | -1 700 |
| 6266 | C.2.4.1.3.01\_006 | Těsnící pěna apod | |  | ks | 3 | 160 | 480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.04: Bourací práce** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **C.2.4.1.4.01: Bourací práce** | |  |  |  |  | 47 532 |
| 6267 | C.2.4.1.4.01\_001 | Bourání povrchu stávající komunikace | | | m2 | 23 | 450 | 10 125 |
| 6268 | C.2.4.1.4.01\_002 | Obnova povrchu stávající komunikace | | | m2 | 23 | 1 500 | 33 750 |
|  | 230086143 | Demontáž původní trasy potrubí vč. likvidace materiálu | | | bm | 22 | 164 | 3 657 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** | | |  |  |  | **332 426,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: | |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku | | | | | | | |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací | | | | | | | |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) | | | | | | | |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | | | | | | | 1 926 845 246,60 | |
| Cena vypuštěných prací | | | | | | | -52 572,00 | |
| Cena dodatečných prací | | | | | | | 384 998,01 | |
| Odměna GD za úspory | | | | | | | 0,00 | |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | | | | | | | **1 927 177 672,61** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | | | | | | | **332 426,01** | |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | | |  |  |  |  |
| Správce stavby | | | jméno Josef Prokeš | | datum  18. 12. 2024 | | podpis | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
|
|
|
| Zhotovitel | | | jméno Petr Kráčmar | | datum  18. 12. 2024 | | podpis | |
| Autorský dozor | | | jméno Jiří Richter | | datum  18. 12. 2024 | | podpis | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | | | jméno Petr Ryška | | datum  18. 12. 2024 | | podpis | |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |