| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  | Číslo Změnového listu: |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  |  | C.2.04/VZH06 |  | 017 |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Přeložka plynu - Jiráskova ul. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Autorský dozor |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Objednatel |  |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Na základě požadavku investora a předané dokumentace dojde k úpravě rozsahu provedení plánované přeložky plynovodu. Hlavním důvodem změny je menší výška krytí původní trasy plynu než byla uvažována. Detailní popis je součástí zpracované PD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství rozdíl | Jedn. cena | Cena celk. rozdíl |
|  |  | C.2.04: Přeložka plynovodu |  |  |  |  |  | 332 426,01 |
|  |  | C.2.4.1.01: Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.2.4.1.1.01: Plynovodní potrubí |  |  |  |  |  | 108 863 |
| 6245 | C.2.4.1.1.01_001 | Potrubí plastové PE100 D 225/12,8 mm SDR 17,6 , spojované svařováním. včetně tvarovek |  |  | bm | 22 | 3 260 | 72 861 |
| 6246 | C.2.4.1.1.01_002 | Potrubí plastové PE100 D 110/6,3 mm SDR 17,6 , spojované svařováním. včetně tvarovek |  |  | bm | 25 | 1 423 | 36 002 |
|  |  | C.2.4.1.1.02: Tvarovky |  |  |  |  |  | 64 444 |
| 6248 | C.2.4.1.1.02_002 | Balónový nátrubek D225 |  |  | ks | 4 | 19 800 | 79 200 |
| 6250 | C.2.4.1.1.02_004 | Elektro tvarovka koleno 45° - D225 |  |  | ks | 4 | 8 650 | 34 600 |
| 6251 | C.2.4.1.1.02_005 | Elektro tvarovka koleno 30° - D225 |  |  | ks | -4 | 9 874 | -39 496 |
| 6252 | C.2.4.1.1.02_006 | Elektro tvarovka koleno 45° - D110 |  |  | ks | -6 | 1 896 | -11 376 |
| 6254 | C.2.4.1.1.02_008 | Identifikační vodič CYGY 5mm2 upevněný k potrubí v zemi |  |  | m | 22 | 39 | 870 |
| 6255 | C.2.4.1.1.02_009 | Výstražná folie žluté barvy ukládané do výkopu nad obsyp |  |  | m | 22 | 29 | 647 |
|  |  | C.2.4.1.02: Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.2.4.1.2.01: Zemní práce |  |  |  |  |  | 90 564 |
| 6256 | C.2.4.1.2.01_001 | Zemní práce hor. tř. 3, pro paženou rýhu |  |  | m3 | 24 | 478 | 11 577 |
| 6257 | C.2.4.1.2.01_002 | Pískový obsyp a podsyp pro potrubí |  |  | m3 | 20 | 1 900 | 37 905 |
| 6258 | C.2.4.1.2.01_003 | Odvoz kubatury na skládku |  |  | m3 | 20 | 273 | 5 446 |
| 6259 | C.2.4.1.2.01_004 | Zásyp zeminou z výkopu |  |  | m3 | 15 | 260 | 3 978 |
| 6260 | C.2.4.1.2.01_005 | Pažení výkopu příložným pažením |  |  | m2 | 101 | 315 | 31 658 |
|  |  | C.2.4.1.03: Ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.2.4.1.3.01: Ostatní |  |  |  |  |  | 21 023 |
| 6261 | C.2.4.1.3.01_001 | Zkouška těsnosti, tlaková zkouška dle TPG |  |  | bm | 23 | 473 | 10 643 |
| 6262 | C.2.4.1.3.01_002 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení … |  |  | ks | 1 | 2 000 | 1 700 |
| 6263 | C.2.4.1.3.01_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. … |  |  | kg | 30 | 250 | 7 500 |
| 6264 | C.2.4.1.3.01_004 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. odhad 10 hod |  |  | kpl | 0 | 5 500 | 2 400 |
| 6265 | C.2.4.1.3.01_005 | Výšková úprava stáv. poklopů plynovodních uzávěrů v ul. Jiráskova dle nových povrchů komunikací |  |  | ks | 0 | 4 500 | -1 700 |
| 6266 | C.2.4.1.3.01_006 | Těsnící pěna apod |  |  | ks | 3 | 160 | 480 |
|  |  | C.2.4.1.04: Bourací práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.2.4.1.4.01: Bourací práce |  |  |  |  |  | 47 532 |
| 6267 | C.2.4.1.4.01_001 | Bourání povrchu stávající komunikace |  |  | m2 | 23 | 450 | 10 125 |
| 6268 | C.2.4.1.4.01_002 | Obnova povrchu stávající komunikace |  |  | m2 | 23 | 1 500 | 33 750 |
|  | 230086143 | Demontáž původní trasy potrubí vč. likvidace materiálu |  |  | bm | 22 | 164 | 3 657 |
|  |  | CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-) |  |  |  |  |  | 332 426,01 |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  | 1 926 845 246,60 |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  | -52 572,00 |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  | 384 998,01 |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  | 1 927 177 672,61 |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  | 332 426,01 |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš |  | datum 18. 12. 2024 |  | podpis |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar |  | datum 18. 12. 2024 |  | podpis |  |
| Autorský dozor |  |  | jméno Jiří Richter |  | datum 18. 12. 2024 |  | podpis |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) |  |  | jméno Petr Ryška |  | datum 18. 12. 2024 |  | podpis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |