Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupen **Mgr.Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**

(dále jen „**Objednatel“**)

a

|  |
| --- |
| **Ing. arch. Václav Mastný** |
| se sídlem Skrétova 924/42, 301 00 Plzeň |
| IČ: 116 20 595  DIČ: |

(dále jen „**Zhotovitel“**)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 25. 5. 2024**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva“**)

1. **Základní ustanovení**
   1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 25. 5. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele ke zpracování projektové přípravy investiční akce **„Úpravy hasičské zbrojnice Radobyčice“**, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Smlouva“).
   2. Objednatel po uzavření Smlouvy vyzval Zhotovitele k přerušení prací z důvodu nově vzniklého požadavku na prověření možnosti výstavby nové hasičské zbrojnice na jiném pozemku. Zhotoviteli nebyl do dnešního dne dán pokyn k pokračování v projektování Díla, proto Objednatel navrhl úpravu termínu provedení Díla. Zhotovitel důvody akceptoval.
2. **Předmět dodatku** 
   1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy takto:

**5. Místo a doba plnění**

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v termínu do sedmi (7) měsíců od vyzvání Objednatelem k pokračování plnění Díla.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
   2. Dodatek se řídí právním řádem ČR.
   3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
   4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
   5. Na základě aktualizované směrnice č. JS20 Zásady zadávání veřejných zakázek MO Plzeň 3 (s účinností od 24. 4. 2024) byl dodatek připraven v rámci kompetence Odboru SSI/INV.
   6. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
   7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 Ing. arch. Václav Mastný**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

**Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3,**

**na základě plné moci**