# Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

# Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22\_003/0000045

(dále jen „Rozhodnutí“)

vydané na základě § 14m odst. 1 písm. a § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Žádosti o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu CirkArena, registrační číslo CZ.10.03.01/00/22\_003/0000045 (dále jen „Projekt“) v rámci výzvy 10\_22\_003 (dále jen „Výzva“) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) vyhovuje a dotaci zcela poskytuje za níže stanovených podmínek.

# Část I. Vymezení dotace

1. **Identifikace příjemce dotace (dále jen „Příjemce“)**

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 25870807

Bankovní účet Příjemce:

# Identifikace partnera s finančním příspěvkem (dále jen „Partneři“)

Partner 1

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100

Partner 2

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha IČO: 68407700

Partner 3

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO: 70883521

Partner 4

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Rozvojová 135/1, Lysolaje, 165 00 Praha

IČO: 67985858

Partner 5

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

IČO: 04065956

Partner 6

SOBIC – Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú. nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 06781128

# Projekt

* 1. Dotace se poskytuje za účelem realizace Projektu v rámci Operačního programu Spravedlivá

transformace 2021-2027 (dále jen „OP ST“).

* 1. Příjemce je povinen realizovat Projekt v souladu s textem Výzvy, s údaji v žádosti o podporu a jejími přílohami zadanými v IS KP21+ (dále jen „Žádost“) a s tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 6 této části Rozhodnutí, a to po dobu udržitelnosti stanovené v bodu

7.4. této části Rozhodnutí.

* 1. Příjemce je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OP ST, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OP ST, v aktuálním znění (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B.1.1,

B.1.2 a D.1 – D.3 PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení Výzvy, do které je Projekt podán, případně k datu účinnosti změny příslušné Výzvy. Ostatní části PrŽaP jsou platné ve verzi účinné v období realizace dané fáze realizace Projektu.

* 1. V případě stavebních prací je Příjemce povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný technický dozor stavebníka.
	2. Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP21+. Částky způsobilých výdajů uvedené v IS KP21+ a zároveň v kumulativním rozpočtu jsou maximální pro poskytnutí dotace ve výši jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu, který je přílohou Žádosti.
	3. Příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU a dále

s tímto Rozhodnutím, PrŽaP a Metodickými dokumenty k PrŽaP.

# Delegování pravomocí poskytovatele dotace na zprostředkující subjekt

* 1. Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace v programovém období 2021–2027 na Státní fond životního prostředí České republiky jako zprostředkující subjekt* ze dne 30. 11. 2022 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

# Výše dotace

* 1. Dotace se poskytuje v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finanční rámec Projektu** | **Částka (v Kč)** | **Podíl na CZV (v %)** |
| Celkové výdaje | 2 554 529 542,63 | 129,69 |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | 1 969 673 802,99 | 100,00 |
| **Maximální výše dotace EU**[**1,**](#_bookmark0) **z toho:** | **1 674 222 732,54** | **85,00** |
| Podíl Příjemce | 1 289 888 108,70 | 65,49 |
| Podíl Partnera 1 | 209 117 613,85 | 10,62 |
| Podíl Partnera 2 | 14 135 349,38 | 0,72 |
| Podíl Partnera 3 | 81 026 595,30 | 4,11 |
| Podíl Partnera 4 | 68 066 848,90 | 3,46 |
| Podíl Partnera 5 (de minimis) | 6 630 000,00 | 0,34 |
| Podíl Partnera 6 (de minimis) | 5 358 216,41 | 0,27 |
| **Maximální dotace SR z toho:** | **195 557 001,90** | **9,928395331284** |
| Podíl Příjemce | 151 751 542,20 | 7,70 |
| Podíl Partnera 1 | 24 602 072,22 | 1,25 |
| Podíl Partnera 2 | 1 662 982,28 | 0,08 |

1 Částka dotace EU odpovídá rozpadu finančních prostředků v systému MS2021+ v době vydání tohoto právního aktu. Případné haléřové rozdíly v částkách dotace EU a vlastních zdrojů (po přepočtu z uvedených % podílů) nejsou považovány za chybu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finanční rámec Projektu** | **Částka (v Kč)** | **Podíl na CZV (v %)** |
| Podíl Partnera 3 | 9 532 540,62 | 0,48 |
| Podíl Partnera 4 | 8 007 864,58 | 0,41 |
| Podíl Partnera 5 (de minimis) | 0,00 | 0,00 |
| Podíl Partnera 6 (de minimis) | 0,00 | 0,00 |
| **Minimální podíl vlastního spolufinancování****připadající na způsobilé výdaje, z toho:** | **99 894 068,55** | **5,071604668716** |
| Podíl Příjemce | 75 875 771,10 | 3,85 |
| Podíl Partnera 1 | 12 301 036,11 | 0,62 |
| Podíl Partnera 2 | 831 491,14 | 0,04 |
| Podíl Partnera 3 | 4 766 270,31 | 0,24 |
| Podíl Partnera 4 | 4 003 932,29 | 0,20 |
| Podíl Partnera 5 (de minimis, 15 %) | 1 170 000,00 | 0,06 |
| Podíl Partnera 6 (de minimis, 15 %) | 945 567,60 | 0,05 |

Paušální sazba je stanovena na 7 % z celkových přímých realizačních výdajů a činí maximálně

128 857 164,68 Kč.

Součástí přímých realizačních výdajů jsou i jednotkové náklady a jednorázové částky, jejichž maximální výše jsou ustanoveny výzvou a jsou prokazované v souladu s PrŽaP.

* 1. Příjemce je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji Projektu a dotací.
	2. Skutečná výše dotace, která bude Příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu, případně v souladu s pravidly zjednodušených metod vykazování nákladů (podrobněji viz příloha č. 3 PrŽaP, dále jen „ZMV“). Podíl vlastního spolufinancování Příjemce dle bodu. 5.2. této části Rozhodnutí tvoří rozdíl celkových výdajů Projektu a dotace.
	3. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů, které jsou definovány v PrŽaP a ve Výzvě.
	4. Příjemce je povinen v žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty, případně vykázány podle pravidel ZMV. Postup pro předkládání ŽoP je uveden v PrŽaP.
	5. Příjemce je povinen podat ŽoP až po aktualizaci údajů zohledňujících výsledky výběrového/zadávacího řízení včetně všech závazných termínů v IS KP21+ pro danou část (objekt) Projektu. Toto ustanovení se netýká Projektu/částí Projektu v režimu ZMV.
	6. Příjemce je povinen zajistit úhradu celkových výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace pro daný Projekt a zajištěna udržitelnost Projektu.
	7. V případě zapojení dalších veřejných spolufinancujících subjektů do financování Projektu není dovoleno dvojí financování způsobilých výdajů Projektu, na které je poskytována dotace z OP ST a to včetně výdajů spadajících pod režim ZMV, a to ani z části. Příjemce může prostředky získané od dalších veřejných spolufinancujících subjektů využít k úhradě části způsobilých výdajů financované z vlastních zdrojů v souladu s příslušným právním aktem spolufinancujícího subjektu. Jednotlivé zdroje přijaté podpory musí být v účetnictví Příjemce důsledně odděleny v souladu s bodem 2.3. části II. tohoto Rozhodnutí.
	8. Příjemce je povinen o všech spolufinancujících subjektech Fond neprodleně informovat

a předložit prostřednictvím IS KP21+ příslušný právní akt.

* 1. Prostředky získané v režimu ZMV není zapotřebí vypořádávat s výjimkou uvedení těchto příjmů

v rámci finančního vypořádání dle části II. bodu 9. tohoto Rozhodnutí.

* 1. Příjemce je povinen informovat Fond a požádat jej o poskytnutí údajů k provedení vratky dotčených poskytnutých finančních prostředků, jestliže došlo ke změně jejich způsobilosti podle PrŽaP a zároveň nejsou dotčeny porušením rozpočtové kázně podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech, a to nejpozději do 30 dní od zjištění této změny. Uvedená povinnost platí rovněž v případě, že pomine účel poskytnutých finančních prostředků, nebo jejich části, na který je dotace poskytována, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně.
	2. V případě, že Příjemci vznikne právní nárok na vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce povinen vrátit odpovídající část dotace bez ohledu na to, zda bude tento nárok uplatněn. Příjemce je povinen požádat Fond o možnost vrácení odpovídající části dotace. Fond následně zašle Příjemci odpovídající výzvu k vrácení se stanovenou 30denní lhůtou pro vrácení prostředků.
	3. Režim poskytování podpory/veřejné podpory.
		1. Podmínky vztahující se k režimu podpory
			1. Výzkumné infrastruktury a výzkumné organizace

Příjemci a Partnerovi 1, Partnerovi 2, Partnerovi 3 a Partnerovi 4, kteří splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalost[í2](#_bookmark1) nebo výzkumné infrastruktury[3,](#_bookmark2) je poskytnuta podpora k realizaci nehospodářských aktivit, která nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU. Tyto podmínky musí Příjemce/Partneři splňovat po celou dobu udržitelnosti Projektu.

Případné hospodářské využití musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 21 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), (dále jen „Rámec VaVaI“) a kapacita přidělená každý rok na tyto hospodářské činnosti nepřesáhne 20 % celkové roční kapacity daného subjektu. Příjemce je povinen splnění uvedené podmínky prokázat.

2 Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) - odst. 16 písm. ff).

3 Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) - odst. 16 písm. gg).

Pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností ve smyslu bodu 21 Rámce VaVaI předkládá Příjemce Fondu za každý kalendářní rok realizace i udržitelnosti Projektu formulář Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, který je k dispozici na [www.opst.cz,](http://www.opst.cz/) a to nejpozději do 31. 7. roku následujícím po roce vykazovaném.

Příjemce/Partner[4](#_bookmark3) postupuje při vykazování v souladu s Metodikou vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP ST (dále jen „Metodika“), dostupné na [www.opst.cz.](http://www.opst.cz/)

* + - 1. Partneři, kteří nejsou výzkumné organizace

Partnerovi 5 a Partnerovi 6 je poskytována podpora v celkové výši 11 988 216,41 Kč v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013.

* 1. Spolupráce s podniky musí probíhat v souladu s článkem 2.2.2 Rámce VaVaI, a to tak, aby

nedošlo k poskytnutí nepřímé veřejné podpory spolupracujícímu podniku.

# Účel dotace

* 1. Účelem dotace je úspěšná fyzická realizace Projektu v souladu s cílem Projektu definovaným

v bodu 6.2. a 6.3. tohoto článku.

* 1. Hlavní cíle Projektu:
		1. Hlavním cílem projektového záměru CirkArena je přispět k transformaci Moravskoslezského kraje vytvořením nové vědecké infrastruktury – výzkumně vývojového centra společně s podporou vzniku nových pracovních míst v oblasti vědy a výzkumu.
	2. Specifické cíle projektu:
		1. Využití specifických výzkumných lokalit (MMV a DOV), které umožní provádět specifické VaV aktivity, které nelze realizovat v objektu CirkArena;
		2. vytvoření společného a sdíleného zázemí v objektu CirkAreny pro partnery konsorcia, které umožní vytvářet přidanou hodnotu v podobě společného či sdíleného výzkumu a podpoří nezávislý výzkum;
		3. podpora utváření výzkumných týmů v oblasti Cirkulární ekonomiky složených z výzkumníků napříč partnerským konsorciem;
		4. podpora realizace výzkumných aktivit týmů v oblasti Cirkulární ekonomiky;
		5. zajištění aktivit týkajících se networkingu, osvěty, vzdělávání a sdílení a šíření znalostí v oblasti

Cirkulární ekonomiky;

* + 1. tvorba nových pracovních míst v oblasti VaV, včetně přilákání nových talentů do Moravskoslezského kraje a tím diverzifikování regionálního trhu práce;
		2. podpora rozvoje a konkurenceschopnosti regionu skrze realizaci VaV aktivit umožňující aplikaci moderních technologií a postupů v oblasti cirkulární ekonomiky.

4 Partner s finančním příspěvkem, kterému byla poskytnuta podpora mimo režim veřejné podpory na nehospodářské činnosti

v souladu s článkem 2.1.1 Rámce VaVaI.

# Termíny a lhůty

* 1. Harmonogram Projektu
		1. Datum zahájení realizace Projektu: 1. 1. 2023.
		2. Účel dotace bude dosažen nejpozději do 31. 12. 2027.
		3. Cíle Projektu uvedené v bodech 6.2. a 6.3. tohoto dokumentu budou dosažené nejpozději do

31. 12. 2028.

* 1. Podklady pro ukončení Projektu dle kap. D.1 PrŽaP budou prostřednictvím IS KP21+ doloženy nejpozději do 3 měsíců od data uvedeného v bodě 7.1.2.
	2. Příjemce je povinen prostřednictvím IS KP21+ podat závěrečnou zprávu o realizaci Projektu spolu s poslední ŽoP nejpozději do 3 měsíců po termínu skutečného ukončení fyzické realizace Projektu, nejpozději však do 3 měsíců od data uvedeného v bodě 7.1.2.
	3. Příjemce je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel realizace Projektu byl zachován po dobu udržitelnosti od skutečného data ukončení fyzické realizace projektu.

Doba udržitelnosti Projektu je stanovena ve vazbě na předmět dotace dle PrŽaP kapitola D.3.7.

# Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

* 1. Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato povinnost bude Příjemcem doložena v evaluační zprávě v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako příloha dané Zprávy o udržitelnosti.
	2. Příjemce vytvoří Správní radu projektu CirkArena, která bude zasedat s pravidelnou frekvencí a vyhodnocovat a koordinovat postup projektu. Výstupy zasedání budou součástí zprávy o realizaci. Příjemce bude předkládat podrobný plán výzkumných a dalších aktivit na každých 6 měsíců. Na základě plánu může být upravena výše financování, zejména s ohledem na pravidla veřejné podpory. Tento plán poprvé doloží před podáním první ŽoP/ZoR.
	3. Po ukončení realizace projektu, v polovině a na konci doby udržitelnosti Příjemce doloží, že Projektem podpořené výstupy a nově vzniklá infrastruktura nezdvojuje již existující a dostupné výzkumné kapacity.
	4. Příjemce je povinen do konce roku 2025 doložit podklady a svolat jednání pro mid-term evaluaci.

Na základě vyhodnocení pokroku projektu bude uvolněno financování na další část projektu.

* 1. Nejpozději před podáním první ŽoP/ZoR Příjemce doloží smlouvu uzavřenou mezi společníky společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Předmětem smlouvy bude vypořádání závazků v případě porušení podmínek poskytnutí dotace v průběhu realizace projektu a v době jeho udržitelnosti.
	2. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží plán náboru špičkových vědců včetně excelentních zahraničních pracovníků za každou výzkumnou oblast. Dokument bude zaslán depeší v MS2021+.
	3. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží, kdo bude hlavním odborným garantem výzkumu, prováděného na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“). Příjemce dále doloží jména vedoucích výzkumných týmů pro jednotlivé výzkumné aktivity, které přešly z Vysokého učení technického v Brně na UTB.
	4. Do konce roku 2024 doloží příjemce aktualizovanou partnerskou smlouvu, uzavřenou se všemi partnery projektu. Dokument bude zaslán depeší v MS2021+.

**Část II.**

**Další povinnosti Příjemce**

1. **Plnění indikátorů, Specifických výkonnostních parametrů, dalších výstupů a monitorování**

**Projektu**

* 1. Příjemce je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátoru/indikátorů dle níže uvedené tabulky a je- li relevantní, uchovat ji po stanovenou dobu udržitelnosti dle pravidel Metodiky pro sledování indikátorů a specifických výkonnostních parametrů (SVP) strategických projektů.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název indikátoru** | **Kód** | **Měrná****jednotka** | **Datum naplnění cílové hodnoty** | **Cílová****hodnota** |
| Podniky podpořené granty | 101002RCO 02 | podniky | 31. 12. 2027 | 1 |
| Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech | 204002RCR 102 | FTE/rok | 31. 12. 2028 | 30 |

* 1. Příjemce je povinen naplnit cílovou hodnotu Specifických výkonnostních parametrů (dále jen

„SVP“) dle níže uvedené tabulky a uchovat ji, je-li relevantní, po stanovenou dobu udržitelnosti dle přílohy č. 1 části B tohoto Rozhodnutí.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název SVP** | **Kód** | **Měrná****jednotka** | **Datum naplnění cílové****hodnoty** | **Cílová****hodnota** |
| Počet podaných evropských patentových přihlášek |  | patentové přihlášky | 31. 12. 2028 | 8 |
| Výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů | RCO 07 | výzkumnéorganizace | 31. 12. 2027 | 5 |
| Kumulativní objem komercializace výzkumu a smluvního výzkumu za dobu trvání projektu, v průběhu udržitelnosti projektu kumulativně. |  | 1 milion Kč | 31. 12. 2037 | 170 |
| Počet projektů ve spoluprácis veřejnou správou. |  | projekt | 31. 12. 2028 | 11 |
| Počet podaných projektů v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumnýchprogramů (včetně projektů v pozici partnera) |  | projekt | 31. 12. 2028 | 15 |
| Počet excelentních vědců (nositelé ERC grantů, řešitelé projektův rámci Horizon Europe, vědci s Hindexem, který je považován zavysoký v oboru jejich působnosti) |  | excelentní vědec | 31. 12. 2027 | 14 |
| Počet impaktovaných publikacív Q1 na Web of Science |  | Impaktovanápublikace | 31. 12. 2028 | 25 |

* 1. Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o udržitelnosti Projektu prostřednictvím IS KP21+ v souladu se stanoveným plánem uvedeným v kapitole C.10.3. PrŽaP.
	2. Příjemce je povinen zpracovávat všechny ŽoP, zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti, informace o Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
	3. Příjemce je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou informaci o Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.
	4. Příjemce je povinen na výzvu Fondu zpracovat a doložit Finanční analýzu Projektu v rozsahu

a lhůtě dle kap. C PrŽaP.

# Vedení účetnictví

* 1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
	2. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
	3. Příjemce je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů. Příjemce je povinen používat pro realizovaný Projekt vhodný rozlišovací kód pro všechny účetní zápisy související s realizovaným Projektem (např. analytiku pro účty, ORG, č. zakázky, č. střediska aj.) dle možností používaného účetního systému. Povinnost jednoznačného přiřazení skutečně vynaložených nákladů není při výpočtu dotace dané položky podle ZMV ze strany ŘO/ZS vyžadována.
	4. Prostředky spadající pod režim ZMV nákladů jsou příjmem Příjemce určeným na financování výdajů Projektu. Vedení účetnictví/daňové evidence a využití prostředků pod režimem zjednodušených metod vykazování se řídí platnými právními předpisy a nebude ze strany poskytovatele dotace kontrolováno (podrobněji viz příloha č. 3 PrŽaP).
	5. V případě, že Příjemce není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
		1. vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům

a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému Projektu;

* + 1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
		2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
		3. při kontrole Příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném

rozsahu.

V případě, že Příjemce není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným Projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s Projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

* 1. Příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách

a auditech kontrolních orgánů.

* 1. Příjemce je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují registrační číslo Projektu. V odůvodněných případech (např. faktura byla vystavena před vydáním Rozhodnutí, dodavatel zanikl v průběhu realizace Projektu, Příjemce je s dodavatelem v soudním sporu atd.) je Příjemci dotace umožněno, aby doklady označil registračním číslem Projektu sám před jejich uplatněním v ŽoP.
	2. Příjemce není povinen předkládat ke kontrole Fondu doklady spadající pod režim zjednodušených metod vykazování výdajů. Tyto doklady nemusí být označovány registračním číslem Projektu.

# Veřejné zakázky/zakázky

* 1. Příjemce je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejm. se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP/OP ST 2021–2027 (příloha č. 6 PrŽaP), ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení. Za plnění uvedených pravidel Partnerem/Partnery je odpovědný Příjemce.
	2. Příjemce, který pro realizaci Projektu využívá dodavatele po podpisu odpovídajících smluv,

uvede v IS KP21+ informaci o:

* + 1. všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů),
		2. všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů,
		3. smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka).

V případě nákladů v režimu ZMV, viz příloha č. 3 PrŽaP nemá případné pochybení v této povinnosti vliv na způsobilost výdajů a nepředstavuje porušení podmínek tohoto Rozhodnutí,

nicméně Poskytovatel dotace nebo Fond si mohou dokumentaci z veřejných zakázek souvisejících s Projektem vyžádat ke kontrole.

* 1. Příjemce je povinen v případě, kdy v rámci realizace Projektu využije byť jen z části plnění z nadlimitní zakázky ve smyslu § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po podpisu odpovídajících smluv, poskytnout poskytovateli informaci o všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů), o všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v rozsahu jména (jmen) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a kopii uzavřené smlouvy, ze které bude patrné datum uzavření smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka.

# Kontrola/audit

* 1. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu. Těmito kontrolními orgány jsou především Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
	2. Příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditu na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti.
	3. Příjemce je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany

jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.

* 1. Příjemce je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu a Partnera/ů.

# Publicita

* 1. Příjemce je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s kap. C.3 PrŽaP a podle Grafického manuálu publicity OP ST 21+ (příloha č. 7 PrŽaP).

# Poskytování údajů o realizaci projektu

* 1. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

# Péče o majetek

* 1. Příjemce je povinen nakládat s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení, a po dobu realizace Projektu a jeho udržitelnosti je povinen zachovat právní vztah k předmětu podpory v souladu s požadavky uvedenými v PrŽaP pro tento typ Projektu.
	2. Příjemce není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele dotace zatížit předmět podpory zástavním právem (nebo jinak právně zatížit) ve prospěch třetích osob (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený nemůže ohrozit realizaci Projektu ani plnění jeho účelu).

# Oznamování změn

* 1. Příjemce je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu, finančním milníkům a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS KP21+. Schvalování oznámených změn se řídí kapitolou B.1.4 PrŽaP.
	2. Příjemce je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP21+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.
	3. Příjemce, který je evidující osobou ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů.
	4. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis, je Příjemce povinen neprodleně informovat v souladu s bodem 8.1 a Metodickou příručkou k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu, pokud v období tří účetních let od nabytí právní moci tohoto Rozhodnutí dojde k rozdělení Příjemce na dva či více samostatné podniky, respektive v případě sloučení Příjemce s jiným podnikem/převodu jmění podniku na společníka, je Příjemce povinen neprodleně informovat Poskytovatele dotace nebo Fond o rozdělení podniku, respektive sloučení podniku/převodu jmění podniku na společníka. Při nesplnění této povinnosti se Příjemce vystavuje riziku případného odejmutí předmětné dotace.
	5. Příjemce je povinen informovat Fond o zahájeném insolvenčním řízení, a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu v insolvenčním rejstříku, o vstupu do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení pohledávek v obchodním věstníku, a dále bezodkladně informovat Fond o nařízení exekuce.

# Vypořádání Projektu

* 1. Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Projekty spolufinancované z prostředků z rozpočtu EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově nejpozději do 15. 2. roku následujícího po roce, v němž bylo ukončeno financování Projektu a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl Projekt ukončen. Projekt se považuje z tohoto pohledu za ukončený přepnutím stavu Žádosti v IS KP21+ na PP41 „Projekt finančně ukončen ŘO“. Příjemce podává finanční vypořádání (dále jen „FV“) prostřednictvím IS KP21+. Součástí FV jsou i přijaté prostředky spadající pod režim ZMV.

Povinnost předložit FV se nevztahuje na Projekty, které byly plně zrealizovány a uhrazeny

Příjemcem z vlastních prostředků a až následně jednorázově proplaceny prostřednictvím ŽoP.

# Uchovávání dokumentů

* 1. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, včetně

fotodokumentace, v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky.

* 1. Příjemce je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

# Povinnosti Příjemce v souvislosti s předpisy EU

* 1. Příjemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení Nařízení Rady EU č. 833/2014, ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v konsolidovaném znění a dále Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v konsolidovaném znění a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v konsolidovaném znění.

# Povinnosti Příjemce v souvislosti s plněním podmínek vyplývajících z Posuzování vlivu na životní prostředí (SEA)

* 1. Příjemce je povinen splnit podmínky vycházející z Vyhodnocení koncepce Operační program Spravedlivá transformace období 2021-2027 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, relevantním pro předkládaný Projekt. Tyto podmínky jsou také uvedené v Příloze č. 4 Výzvy.

# Povinnosti Příjemce v souvislosti s naplněním principu „Do No Significant Harm“ (DNSH)

* 1. Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v kapitole D.6.13 PrŽaP vycházející z principu významného nepoškozování enviromentálních cílů („Do no significant harm“, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne

18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU)

2019/2088.

* 1. Příjemce je povinen smluvně zajistit dodržování podmínek DNSH u dalších subjektů, včetně Partnera, dodavatelů, kteří se podílí na realizaci Projektu.

# Plnění milníků Projektu

* 1. Příjemce je povinen plnit následující klíčové milníky Projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník Projektu** | **Datum naplnění milníku** |
| Podpis SoD s dodavatelem stavby | 31. 03. 2025 |
| Podání žádosti o stavební povolení | 30. 09. 2025 |
| Doložení podkladů pro mid-term evaluaci Projektu | 31. 12. 2025 |
| Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci | 31. 03. 2026 |
| Zahájení kolaudačního řízení | 30. 09. 2027 |

# Evaluace

Příjemce je povinen nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace Projektu předložit neúčetní sumativní evaluaci zhotovenou externím nezávislým zpracovatelem v rozsahu stanoveném Fondem a s obsahem vymezeným podmínkami uvedenými v PrŽaP.

1. **Financování Projektu**

**Část III.**

**Platební podmínky**

* 1. Podpora je poskytována Příjemci v režimu ex ante plateb, a to bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP na základě průběžných zálohových a zúčtovacích ŽoP. Finanční záloha je poskytnuta na základě ŽoP bez fakturace s následným vyúčtováním formou zúčtovací ŽoP s doloženými doklady (netýká se Projektu, či jeho částí, v režimu ZMV) minimálně na úrovni celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) (dotace + odpovídající část vlastních zdrojů). ŘO si vyhrazuje právo v případě nedostatku disponibilních finančních prostředků kapitoly 315 pozdržet úhradu ex ante podpory nebo jí proplatit ve více splátkách.
	2. Finanční plán Projektu a harmonogram plateb:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Plánované čerpání dotace (EU + SR podíl) v Kč** |
| 2024 | 560 933 920,33 |
| 2025 | 116 717 370,12 |
| 2026 | 427 148 496,20 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2027 | 764 979 947,79 |
| 2028 | 0,00 |
| **Celkem** | **1 869 779 734,44** |

* 1. Rozložení investičních a neinvestičních výdajů Projektu je uvedené Příjemcem v IS KP21+. Jejich rozložení může Příjemce v průběhu realizace Projektu změnit prostřednictvím podání Žádosti o změnu, a to pouze na neprofinancovaných výdajích Projektu.

**Část IV.**

**Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí**

1. **Pozastavení proplácení dotace**
	1. Pokud Fond, Poskytovatel dotace, nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

# Diferenciace sankcí za porušení povinností

* 1. Není-li uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.
	2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II., čl. 3., bodu 3.1., bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44 odst. 4 písm. a), zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 1, část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I. čl. 3. bodu 3.4., části I. čl. 7. bodu

7.1. podbodu 7.1.3., bodu 7.2. a 7.3., části II. čl. 1. bodu 1.1. ,1.2. a 1.6., části II. čl. 2. bodu 2.1. –

2.6. , části II. čl. 4. bodu 4.1., 4.2. a 4.4., části II. čl. 5., části II. čl. 6., části II. čl. 8. bodu 8.1. (postih

v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), bodu 8.3. – 8.5., části II. čl. 9., části

II. čl. 10. bodu 10.1. a 10.2., části II. čl. 12., části II. čl. 13. bodu 13.1. a 13.2., části II čl. 14., části II. čl. 15., části II. a části III. čl. 1. bodu 1.3. bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami podle přílohy č. 1 části B tohoto Rozhodnutí.

* 1. Porušení povinností stanovených v části I. čl. 5. bodu 5.5., 5.7. a 5.10., v části I. čl. 7. bodu 7.1. podbodu 7.1.1., podbodu 7.1.3. v případě nesplnění termínu do 30 kalendářních dnů, bodu 7.2. v případě nedodržení lhůty k doložení podkladů pro ukončení Projektu do 30 kalendářních dnů, bodu 7.3. v případě nesplnění termínu pro dodání závěrečné zprávy o realizaci s poslední ŽoP do 30 kalendářních dnů, , části II. čl. 1. bodu 1.1. a 1.2. v případě nenaplnění cílové hodnoty indikátorů a SVP a neudržení jejich výše ve výši 20 %, resp. 30 %, resp. 35 % (dle přílohy č. 1

Rozhodnutí) a méně a v případě nesplnění termínu pro naplnění cílové hodnoty indikátorů a SVP do 30 kalendářních dnů, části II. čl. 1. bodu 1.3. – 1.5., části II. čl. 2. bodu 2.7., části II. čl. 4. bodu 4.3., části II. čl. 8. bodu 8.2., části II čl. 14. v případě nesplnění termínu do 30 kalendářních dnů, části III. čl. 1. bodu 1.2. nepředstavuje neoprávněné použití dotace ve smyslu § 3 písm.

e) zákona o rozpočtových pravidlech.

# Část V.

**Závěrečná ustanovení**

1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027.
2. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí MS2021+.
3. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
	* Příloha č. 1 – Stanovení finančních oprav

# Část VI.

**Poučení**

1. Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech přípustný opravný prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 zákona o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení

o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

Ing. Radana Leistner Kratochvílová

Ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku Ministerstvo životního prostředí

*(dokument je podepsán elektronicky)*

# Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Registrační číslo MS2021+: CZ.10.03.01/00/22\_003/0000045

Příjemce dotace: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

**ČÁST A.**

**Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OP ST v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.**

1. **OBECNÁ USTANOVENÍ**
	1. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. čl. 3, bodu 3.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen

„MP VZ“).

* 1. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví

se za něj žádná finanční oprava.

* 1. Finanční oprava bude vždy stanovena paušální sazbou dle kapitoly II. – „Typy porušení a sazby finančních oprav“ této části A.
	2. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OP ST poskytnuta

v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.

* 1. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
	2. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.
	3. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava analogicky a dle zásady přiměřenosti.
1. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
| 1 | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízenía jeho uveřejněníneboneoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užitíjednacího řízení bez uveřejnění) | Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájilvýběrové/zadávací řízenív souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladus MP VZ | 100 % |
| 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálnímdodavatelům přístupk zadávané veřejné zakázce |
| 2 | Neoprávněné rozdělenípředmětu veřejné zakázky | Zadavatel uměle rozdělilpředmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke sníženípředpokládané hodnoty pod finanční limity stanovenév zákoně nebo v MP VZ, čímžnebylo zajištěno řádné uveřejnění veřejné zakázky | 100 %, pokud veřejnázakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala |
| 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálnímdodavatelům přístupk zadávané veřejné zakázce |
| 3 | Chybějící či nedostatečné zdůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části | Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části dle zákona a totorozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil čitoto odůvodnění nebylo dostatečné | 5 % |
| 4 | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek,předběžných nabídek nebo žádostí o účastneboneprodloužení této lhůtyv případě takové změny | Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek,předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůtstanovených v zákoně nebo | 100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo bylalhůta rovna nebo kratší než 5 dnů. |
| 25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
|  | zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala | MP VZnebo zadavatel v případě takové změny zadávacíchpodmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil | minimální lhůty (alenedosahuje 85 %) |
| 10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %)nebonebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek,předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případětakové změny zadávacíchpodmínek, jejichž povaha to vyžadovala |
| 5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 % |
| 5 | Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentacenebojiná omezení pro získání zadávací dokumentace | Jestliže zadávacídokumentace není volně, přímo a úplně dostupná,přičemž doba, ve které si ji mohou potenciálnídodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnoupřekážku pro řádnou hospodářskou soutěž | 10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručenínabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek |
| 5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručenínabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek |
| 25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnůmnebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný,neomezený a přímý přístupk zadávací dokumentaci elektronickým způsobem |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
| 6 | Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek,předběžných nabídek nebo žádostí o účastneboneprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení | Zadavatel v průběhuvýběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek,předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnilzpůsobem stanovenýmv zákoně nebo MP VZ,resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručenavčas, zadavatel totovysvětlení neuveřejnil,neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu propodání nabídek | 5 %, pokud došlok uveřejnění jiným vhodným způsobem |
| 10 %, pokud nedošlok uveřejnění,nebo pokud nedošlok prodloužení lhůty propodání nabídek v důsledku nedodržení lhůty proposkytnutí vysvětlení zadávací dokumentace |
| 7 | Použití jednacího řízenís uveřejněním nebo soutěžního dialoguv rozporu se zákonem | Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebov soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonnépodmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízenís uveřejněním nebov soutěžním dialogupodstatně změnil zadávací podmínky | 25 % |
| 10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užitítohoto druhu řízenív zadávací dokumentaci, nebyl omezen početpotenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, asoučasně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku čižádost o účast |
| 8 | Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek[1](#_bookmark4) | Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. | 10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve |

1 Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
|  |  | rámcové dohody, dynamické nákupní systémy,elektronické aukce,elektronické katalogy, centralizované zadávání,společné zadávání a postupycentrálních zadavatelů) | výběrovém/zadávacím řízení |
| 25 %, pokud následkem tohoto porušení bylopřidělení veřejné zakázkyjinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by sezadavatel pochybenínedopustil |
| 9 | Neuvedení nebonedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnoticích kritériía jejich vah, podmínek plnění veřejné zakázky nebotechnické specifikaceneboneuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující čidoplňující kvalifikační nebohodnoticí kritéria | Zadavatel neuvedlv oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky nakvalifikaci, hodnoticí kritéria (vč. jejich vah a jasnéhozpůsobu hodnocenínabídek), podmínky plnění veřejné zakázky nebotechnické specifikace,případně tyto požadavkynevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnoticích kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tytoinformace nebyly uveřejněny | 25 %, pokud nedošlok uveřejnění kvalifikačních nebo hodnoticích kritérií a jejich vah |
| 10 %, pokud podmínky plnění nebo technickáspecifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnoticí kritéria a jejichváhy nejsou uvedenydostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek napotenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující čidoplňující kvalifikační nebohodnoticí kritéria nebyla sdělena všem známýmdodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna |
| 10 | Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení,požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritériíhodnocení nabídek,podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technickýchspecifikací v rozporu se zákonem nebo s MP VZ, a to ve vztahu k národním,regionálním nebo lokálním preferencím. | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky nakvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek,podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technickýchspecifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místurealizace (např. v případě | 25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti vevýběrovém/zadávacím řízení |
| 10 %, pokud byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
|  |  | požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu atd.z určitého regionu či státu) |  |
| 11 | Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení,požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritériíhodnocení nabídek,podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technickýchspecifikací v rozporu se zákonem nebo s MP VZv ostatních aspektech, než jeuvedeno v předchozím bodu | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky nakvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek,podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technickýchspecifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavkybezprostředně nesouvisely s předmětem veřejnézakázky, nebo hodnotícíkritéria nevyjadřovaly vztah užitné hodnoty a ceny) | 25 %, pokud stanovené podmínky zjevněneodpovídají předmětu veřejné zakázky nebov případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohotojednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterempředmětu veřejné zakázky |
| 10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem veřejné zakázky, ale nejsou mupřiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užita jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovenítechnických podmínekprostřednictvím příméhonebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebooznačení původu s výjimkou případů, kdy použití tétospecifikace se týká pouze doplňkové části veřejnézakázky a potenciální dopad na EK rozpočet je pouzeformální |
| 5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
|  |  |  | zajištěna minimální míra hospodářské soutěže |
| 12 | Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky | Zadavatel nevymezilpředmět veřejné zakázkyv podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciálnídodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast | 10 % |
| 13 | Neoprávněné omezení poddodávek | Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázkynapř. procentuálně, a to bez relevantního odůvodněnítohoto omezení s ohledem na klíčové části veřejné zakázky | 5 % |
| 14 | Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií nebo technických či jiných zadávacích podmínek připosouzení a hodnocenínabídek či žádostí o účast | Zadavatel při posouzenía hodnocení nabídek nedodržel stanovenézadávací podmínky, zejména technické podmínky,požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti vevýběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhuvýběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínkyv průběhu posouzení nabídek, což mělo zanásledek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty/odmítnuty být neměly | 25 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
| 15 | Hodnocení nabídekv rozporu se zadávacími podmínkaminebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovenýchkritérií, která nebyla uveřejněna | Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocenínabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalšíchhodnotících kritérií, které nebyly uveřejněny | 10 % |
| 25 %, pokud došlok diskriminaci účastníků na základě národních,regionálních či lokálních preferencí |
| 16 | Nedostatečná auditní stopa související se zadánímveřejné zakázky | Doložené podklady jasně nevysvětlují, jakýmzpůsobem byly hodnoceny nabídky a jak byla vybrána nejvýhodnější nabídka, což má za následeknedostatečnoutransparentnost | 25 % |
| Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace | 100 % |
| 17 | Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhuhodnocení | Zadavatel umožnilúčastníkovi úpravu nabídkyv průběhu hodnocenínabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka,nebo zadavatel v rozporu se zákonem nebo MP VZ jednal v průběhu hodnocenínabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp.samotné nabídky | 25 % |
| 18 | Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravyvýběrového/zadávacího řízení či obdobná formaspolupráce se zadavatelem | V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele dopřípravyvýběrového/zadávacího řízení má za následekporušení zásadynediskriminace, | 25 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
|  |  | transparentnosti a rovného zacházení či vede k narušení hospodářské soutěže |  |
| 19 | Změna počátečních zadávacích podmínekv rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změnězadávacích podmínek | V průběhu jednacího řízenís uveřejněním došlok podstatným změnám původních zadávacíchpodmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení | 25 % |
| 20 | Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodumimořádně nízké nabídkovéceny | Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž bypožádal účastníkavýběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodněnínebo v případě, kdy zadavatel dodavatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopenprokázat, že odpovědi účastníků posoudilodpovídajícím způsobem | 25 % |
| 21 | Střet zájmů s dopadem navýsledekzadávacího/výběrového řízení | V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemždotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení[2](#_bookmark5) | 100 % |
| 22 | Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelůve výběrovém/zadávacím řízení) | V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářskésoutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího | 10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího či kontrolního systému nebo |

2 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
|  |  | řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formězakázané spolupráce mezidodavateli | zadavatele a jeden z nich sestal vybraným dodavatelem |
| 25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jinídodavatelé než ti, kteří sebid-riggingu účastnili |
| 100 %, pokud se na bid- riggingu podílela osoba v rámci řídícího čikontrolního systému nebo zadavatel ve spoluprácis dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem |
| 23 | Podstatná změna smlouvy | Zadavatel umožnilpodstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo práva povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu sezákonem nebo s MP VZ | 25 % z ceny původní veřejné zakázkya dále25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodáveknebo služeb (tzv. vícepráce) |
| 25 % z ceny původní veřejné zakázkya dále100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cenaveřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje50 % hodnoty původní veřejné zakázky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Typ porušení** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
| 24 | Jiné porušení | Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedenéhoporušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběrdodavatele, nebo kteréznemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. čl. 3. bod 3.1. Rozhodnutí oposkytnutí dotace včetněnedodržení základních zásad zadávacího řízení. | 25 % |
| 2 % nebo 5 % nebo 10 % dlezávažnosti porušení |

# ČÁST B.

**Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), části IV. čl. 2. bodu 2.2 sankcionované nižším odvodem, než činí výše porušení rozpočtové kázně**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Podmínka Rozhodnutí** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
| 1 | Část I. čl. 3. bod 3.4. | Nezajištění řádného dozoru | Finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň. |
| 2 | Část I. čl. 7. bod 7.1. podbod 7.1.3. | Nesplnění termínu dosažení cíle Projektu | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90kalendářních dnů finanční oprava 1 %z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 %z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 3 | Část I. čl. 7. bod 7.2. | Nesplnění povinnosti doložit podklady pro ukončení Projektu | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90kalendářních dnů finanční oprava 1 %z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 %z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 4 | Část I. čl. 7. bod 7.3. | Nesplnění termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci spolu s poslední ŽoP | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90kalendářních dnů finanční oprava 1 %z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň; prodlení 91-180 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kalendářních dnů finanční oprava 3 %z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 %z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 5 | Část II. čl. 1. bod 1.1. a1.2 | a) Nenaplnění cílové hodnoty indikátoru/indikátorů a SVP uvedených v bodu 1.1 a 1.2 v Rozhodnutí | a)U indikátoru RCO 02Skut. plnění indikátoru (x): 100 % cílovéhodnoty - 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.U indikátoru RCR 102Skut. plnění indikátoru (x) ≥ 70 % cílové hodnoty: bez finanční opravy40 % < (x) <70 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které bylaporušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.(x) ≤40 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň.U SVP „Počet podaných evropských patentových přihlášek“Splnění vzhledem k roku po ukončení fyzické realizace Projektu:Skut. plnění SVP (x) ≥ 80 % cílové hodnoty – bez finanční opravy50 % <(x) <80 % - poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | poměru nedosažení SVP.(x) ≤ 50 % - 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.U SVP (indikátoru) RCO 07 Výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektůSkut. plnění SVP (x) <100 % cílovéhodnoty: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.U SVP „Kumulativní objem komercializace výzkumu a smluvního výzkumu za dobu trvání projektu, v průběhu udržitelnostiprojektu kumulativně“Skut. plnění SVP (x) ≥ 70 % cílové hodnoty: bez finanční opravy40 % <(x) <70 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.(x) ≤40 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtovákázeň.U SVP „Počet projektů ve spolupráci s veřejnou správou“Skut. plnění SVP (x) ≥ 80 % cílové hodnoty – bez finanční opravy50 % <(x) <80 % - poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.(x) ≤ 50 % - 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kázeň.U SVP „Počet podaných projektů v rámci evropských grantových schémat amezinárodních výzkumných programů (včetně projektů v pozici partnera“Skut. plnění SVP (x) ≥ 80 % cílové hodnoty – bez finanční opravy50 % <(x) <80 % - poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.(x) ≤ 50 % - 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.U SVP „Počet excelentních vědců (nositelé ERC grantů, řešitelé projektů v rámciHorizon Europe, vědci s H indexem, který je považován za vysoký v oboru jejichpůsobnosti)“Skut. plnění SVP (x) ≥ 70 % cílové hodnoty: bez finanční opravy40 % <(x) <70 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.(x) ≤40 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtovákázeň.U SVP „Počet impaktovaných publikací vQ1 na Web of Science“Skut. plnění SVP (x) ≥ 80 % cílové hodnoty – bez finanční opravy50 % <(x) <80 % - poměrná finanční |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Nesplnění termínu pro naplnění cílové hodnoty

indikátoru/indikátorů a SVPuvedených v Rozhodnutí1. Neudržení výše indikátorů a SVP po dobu udržitelnosti

přinejmenším ve výši dosaženék Rozhodnému datu. | oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.(x) ≤ 50 % - 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.b)Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90kalendářních dnů finanční oprava 0,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 2,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které bylaporušena rozpočtová kázeň.c)U indikátoru RCR 102:Splnění 50 % a více z cílové hodnoty: bez finanční opravy. Splnění 30 % - 49,99 % zcílové hodnoty: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměrunedosažení indikátoru. Splnění 0 % - 29,99% z cílové hodnoty: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň.Pro SVP „Počet podaných evropských patentových přihlášek“, „Výzkumné organizace zapojené do společnýchvýzkumných projektů“, „Počet projektů ve spolupráci s veřejnou správou“ a „Počet |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | podaných projektů v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumných programů (včetně projektů v pozici partnera)“Splnění 50 % a více z cílové hodnoty: bez finanční opravy. Splnění 30 % - 49,99 % zcílové hodnoty: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměrunedosažení indikátoru. Splnění 0 % - 29,99% z cílové hodnoty: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušenarozpočtová kázeň. |
| 6 | Část II. čl. 1. Bod 1.6. | Nedoložení finanční analýzy projektu na výzvu Fondu | Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 7 | Část II. čl. 2.body 2.1.-2.6. | Nevedení účetnictví v souladu s Rozhodnutím | Finanční oprava 0,1-1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 8 | Část II. čl. 4. body 4.1.,4.2. a 4.4. | Nesplnění povinností spojených s kontrolou | Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň |
| 9 | Část II. čl. 5. | Nesplnění některých z povinností souvisejícíchs publicitou a propagacíProjektu | Finanční oprava 0,1-1 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň |
| 10 | Část II. čl. 6. | Neposkytnutí požadovanéinformace v požadované formě, rozsahu a termínu | Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce |
| 11 | Část II. čl. 8. bod 8.1.,8.3.-8.4. | Nesplnění povinnostiinformovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění | Finanční oprava 0,5 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeňs výjimkou neinformování o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | povinností příjemce,v souvislosti se změnami skutečných majitelů nebo podpory de minimis | v souladu s částí IV. bodu 2.1. Rozhodnutí |
| 12 | Část II. čl. 8.bod 8.5. | Nesplnění povinnostiinformovat Fond o zahájení insolvenčního řízení, vstupu do likvidace či nařízení exekuce | Finanční oprava 0,5 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň |
| 13 | Část II. čl. 9. | Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. | Finanční oprava 0,1 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň |
| 14 | Část II. čl. 10. body 10.1. a10.2. | Neplnění některýchz povinností spojenýchs uchováváním dokumentů | Finanční oprava 0,5-5 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění jeho účelu |
| 15 | Část II. čl. 12., čl. 13. ačl. 15. | Neplnění povinnostiv souvislosti s plněním podmínek vyplývajícíchz Posuzování vlivu na životní prostředí (SEA),v souvislosti s naplněnímprincipu „Do No Significant Harm“ a nesplnění povinnosti předložit neúčetní sumativní evaluaci zhotovenou externím nezávislým zpracovatelem ve stanoveném rozsahu. | Finanční oprava 1-5 % z částky, ve kterébyla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění jeho účelu. |
| 16 | Část II čl. 14 | Nesplnění některého zklíčových milníků Projektu | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 90 kalendářních dnů finanční oprava 100 % z částky, vekteré byla porušena rozpočtová kázeň. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Část III. čl. 1. bod 1.1. | Použití investičních prostředků na úhradu neinvestičníchvýdajů a naopak mimo režimZMV | Finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
|  |  |  |  |

**Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2021+**

Identifikátor : 11059541

Alternativní identifikátor : TNH1QXZ80KQBLROXQJ776W Revize : 1

Jméno souboru : RoPD CirkArena + příloha.pdf

Typ souboru : application/pdf

Velikost : 476191

Otisk : DnVxpUa1co7gX9fweGNslLZJwH56dbsGN5T0PeLHoJkLxJcyyNLWec5fWxlUcZEo17PX2k3JOjghebFKDs1QXQ==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 16. 12.2024 14:43:57

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ Subjekt : SERIALNUMBER=P369768, G=Ivo, SN=Marcin, CN=Ivo Marcin, OU=3271, O=Státní fond

životního prostředí České republiky, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00020729, C=CZ Platnost od : 23. 10.2024 7:38:21

Platnost do : 12. 11.2025 7:38:21

Sériové č. : 01668E48

Krypt. otisk : F9275839F440019555D9D0BEA2926D6D78C24F6C

Datum podpisu : 16. 12.2024 17:20:06

Použitý certifikát

Vystavitel : C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10391551, O=Ministerstvo životního prostředí, C=CZ, SN=Janáková, G=Radka, CN=Radka Janáková

Platnost od : 11. 07.2024 9:06:37

Platnost do : 11. 07.2025 9:06:37

Sériové č. : 00BC3119

Krypt. otisk : 03302161C0E90682D898EB28300BAF3937324C76

Datum podpisu : 16. 12.2024 18:48:00

Použitý certifikát

Vystavitel : C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10723538, O=Ministerstvo životního prostředí, C=CZ, SN=Leistner Kratochvílová, G=Radana, CN=Radana Leistner Kratochvílová

Platnost od : 04. 06.2024 18:04:57

Platnost do : 04. 06.2025 18:04:57

Sériové č. : 00BBF358

Krypt. otisk : 5B13FEEBE8A8DD491AB6C4CA6566717847FF55D1

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 17.12.2024 9:42:50 platné.