Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami

Smluvní strany

**Objednatel Domov bez Bariér**

Zápis v OR Spisová značka Pr 169 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO 13583212

DIČ Není plátcem DPH

Sídlo Strozziho 1333, 508 01 Hořice

Zástupce Ing. Renata Zemková, ředitelka, tel.: 606 530 387, e-mail: reditel@usphorice.cz

**Zhotovitel Bricky s.r.o.**

Zápis v OR Spisová značka C 46722 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO 09707352

DIČ CZ09707352

Sídlo Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová

Zástupce Michal Rickwood, jednatel

dále jako *„zhotovitel“;* objednatel a zhotovitel dále společně také jako *„smluvní strany.“*

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Oprava zděného oplocení,** evidenční číslo v elektronickém nástroji E-ZAKP24V00000341, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují, že termín pro dokončení díla uplynul 18. 11. 2024. K tomuto dni nebylo dílo řádně dokončeno. Zhotovitel je tedy od tohoto dne v prodlení ve smyslu článku 11.1 smlouvy o dílo.
3. Doposud neprovedené práce jsou zejména následující:
* dodělání reprofilační stěrky na krycích deskách podezdívky severní části,
* očištění zdiva od betonu,
* doplnění spárování sloupků nad krycími deskami na severní straně,
* obnova drážek rubu krycích desek podezdívky,
* očista hlavic sloupků,
* oprava obrubníku u chodníku,
* finální terénní úpravy na jižní straně,
* celkový úklid stavebního materiálu,
* doložení potvrzení od Města Hořice, že je chodník v pořádku.
1. Ke dni uzavření tohoto dodatku není možné práce dle odst. 3 realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Smluvní strany tak uvádějí, že existuje překážka provádění díla ve smyslu článku 1.5 písm. d) smlouvy o dílo. Po dobu trvání překážky se staví prodlení zhotovitele.
2. Smluvní strany se dále domluvily, že při zohlednění zimního období a provozních požadavků objednatele bude překážka plnění dle tohoto dodatku trvat nejpozději do 30. 4. 2025. Po tuto dobu neběží prodlení zhotovitele s realizací díla. Zhotovitel je však oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem a v případě, že to aktuální klimatické podmínky umožní, i v tomto období neprovedené práce realizovat a realizaci díla tak ukončit.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ a zákona o registru smluv, a to v plném rozsahu.
8. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |