č. smlouvy objednatele: ZAK 23-0233.1

č. smlouvy zhotovitele: 01-2024

Dodatek č. 3

Smlouvy o vypracování projektových dokumentací, výkonu inženýrských činností a dozoru projektanta, obsahující licenční ujednání

# Smluvní strany

- OBJEDNATEL

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

(dále jen „objednatel“)

a

- ZHOTOVITEL

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

fyzická osoba podnikající pod obchodní firmou: akad. arch. Mikuláš Hulec

sídlo: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 13838270

DIČ: CZ6501181940

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

ID datové schránky: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

- Tento dodatek, v pořadí jako třetí, (dále jen „dodatek“) se uzavírá ke Smlouvě o vypracování projektových dokumentací, výkonu inženýrských činností a dozoru projektanta, obsahující licenční ujednání č. ZAK 23-0233.1 resp. 01-2024, ve znění jejích dodatků 1 a 2, která byla uveřejněna v Registru smluv dne 5.2.2024, v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce schodiště u kostela sv. Kosmy a Damiána“, zadávanou objednatelem jakožto veřejným zadavatelem (dále jen „smlouva“).

- Tento dodatek je uzavírán za účelem změny harmonogramu plnění v rámci etapy 2 a akceptačních procesů vzhledem k vyčleněné části díla způsobilé k převzetí, jakož i dalších s touto úpravou souvisejících ustanovení smlouvy.

- Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy a zkratky, obsažené v dodatku stejný význam jako totožné výrazy obsažené ve smlouvě.

# Okolnosti a důvody vedoucí k uzavření dodatku

- Plnění zhotovitele je dle smlouvy členěno do dvou etap a podrobněji pak do milníků ve stanovených termínech či předpokládaných periodách. Zhotovitel k datu podpisu dodatku zrealizoval všechny činnosti, k nimž se zavázal v rámci etapy 1 a odevzdal objednateli část díla, spočívající v kompletní projektové dokumentaci a stavebním povolení.

- Objednatel rovněž akceptoval zhotovitelem řádně vypracovanou projektovou dokumentaci pro provádění staveb (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

- Vzhledem k některým dalším požadavkům DOSS a dotčených správců sítí nelze objektivně vzato přistoupit k plnění vymezenému v čl. III odst. 2 písm. e) smlouvy a dokončit tyto části díla ve 3. a 4.Q 2024. Předně proto nebyl dosud vybrán dodavatel dílem dotčené stavby.

- Shora uvedené skutečnosti, jež strany reflektovaly uzavřením dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy, mají za následek časový posun plnění, realizovaný v souladu s ustanovením čl. III odst. 7 smlouvy, a v tomto smyslu mají částečně dopad do plnění etapy 2, zejména v oblasti výkonu dozoru projektanta, jak je definován v čl. I odst. 3 smlouvy a podrobně rozveden v její Příloze č. 3, jejichž nástup závisí na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dílem dotčené stavby.

- K datu uzavření dodatku objednatel zhotoviteli uhradil částku 205.700 Kč (slovy: dvě stě pět tisíc sedm set korun českých) odpovídající ceně etapy 1.

- Strany shodně prohlašují, že zhotovitel není v žádném ohledu v prodlení s plněním předmětu smlouvy a deklarují oboustranný zájem na pokračování spolupráce dle smlouvy a na plnění v souladu s věcným vymezením jejího předmětu, nicméně jeví se jim nespravedlivé podmiňovat závazek objednatele k zaplacení dílčí ceny teprve kumulativním splněním všech složek plnění etapy 2.

- Strany zdůrazňují potřebu dokončit dílo v uceleném rozsahu a zhotovitel uznává rovněž svůj závazek k výkonu dozoru projektanta, vyjádřený v podrobnostech v Příloze č. 3 smlouvy, jakož i závazek k součinnosti v rámci organizace dílem dotčené stavby.

# Předmět dodatku

- Věcné členění předmětu smlouvy zůstává shodné s původním vymezením. Upravují se termíny plnění a ustanovení související s fakturací.

- Realizace díla se v etapě 2 rozčleňuje na dvě podetapy a v tomto smyslu se čl. I odst. 8 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:

## “8 Dílo zahrnuje etapy, věcně vymezené objednatelem v níže uvedené tabulce:

Etapy – věcné vymezení (dále označovány jako „etapy“)

Etapa 1 - Analýza vstupních podkladů, projednání restaurátorského záměru, vypracování DSP a související inženýrská činnost Zahrnuje shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu řešeného území, o přírodních a technických limitech využití území, o záměrech na jeho využití; prostudování podkladů převzatých od objednatele, zejména restaurátorského záměru a projednání tohoto záměru s orgány památkové péče, zajištění potřebných archivních podkladů, vyhodnocení shromážděných podkladů a informací, zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení či jiného adekvátního rozhodnutí či souhlasu (dále jen „stavební povolení“ či „povolení stavby“), podání žádostí o vyjádření DOSS a projednání s dotčenými správci sítí. Objednatel s uzavřením smlouvy vystaví zhotoviteli plnou moc k provedení inženýrských činností a zastupování objednatele v řízení a k projednání s orgány památkové péče. Výstupem této etapy bude DSP, povolení orgánu památkové péče, získání všech potřebných kladných stanovisek DOSS, dotčených správců sítí a pravomocné stavební povolení (dále „etapa 1“).

Etapa 2.1 – Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (dále „etapa 2.1“).

Etapa 2.2 - výkon dozoru projektanta (dále jen „etapa 2.2“) (Etapa 2.1 a 2.2 souborně dále označovány jako „etapa 2“)

- čl. II odst. 3 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„3. Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap, které budou předmětem fakturace, jsou

následující:

| Dílčí ceny v členění dle čl. I odst. 8 smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| etapa 1 | 170.000 | 35.700 | 205.700 |
| etapa 2.1 | 120.000 | 25.200 | 145.200 |
| etapa 2.2 | 48.000 | 10.080 | 58.080 |

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle výše uvedené specifikace ve

fakturačních termínech stanovených v čl. III smlouvy, v etapě 1 po předání kompletní části díla v souhrnu za tuto etapu po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad a v etapě 2 dílčí cena po předání DPS včetně odsouhlaseného soupisu prací, položkového výkazu výměr a rozpočtu po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad, a dílčí cena po ukončení autorského dozoru projektanta a bude probíhat takto:

- po odevzdání etapy 1 předmětu plnění, tj. pravomocného stavebního povolení, všech potřebných	stanovisek a rozhodnutí DOSS a dotčených	správců sítí, a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 170.000 Kč (slovy: sto sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 205.700 Kč (slovy: dvě stě pět tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;

- po odevzdání etapy 2.1 předmětu plnění, tj. DPS včetně odsouhlaseného soupisu prací, položkového výkazu výměr a rozpočtu a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 120.000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, tj. 145.200 Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH.

- Po ukončení činnosti výkonu autorského dozoru projektanta (etapa 2.2) bude zhotoviteli uhrazena částka 48.000 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH, tj. 58.080 Kč (slovy: padesát osm tisíc osmdesát korun českých) včetně DPH.“

4.4 	Čl. III odst. 2 smlouvy se v bodech d) a e) mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„d) 	Předání DPS včetně odsouhlaseného soupisu prací,

položkového výkazu výměr a rozpočtu		   do 31.12.2024 – fakturační termín etapy 2.1

e) 	Výkon dozoru projektanta v průběhu realizace stavby. Zahájení poskytování této části plnění je ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se předpokládá ve 2. Q 2024; ukončení poskytování činnosti v této části se vztahuje ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby místně a věcně příslušným stavebním úřadem, nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, podle toho, který z úkonů bude učiněn později, přičemž tato skutečnost se předpokládá ve 3.Q 2024 a zakládá nárok zhotovitele na zaplacení autorského dozoru – fakturační termín etapy 2.2“

# Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- Ostatní, dodatkem výslovně nedotčená ujednání smlouvy, včetně jejích příloh se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran v dodatku výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě elektronického vyhotovení této smlouvy bude podepsaný elektronický originál smlouvy distribuován oběma smluvním stranám.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany uzavírají dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy ve znění tohoto dodatku nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze							V Praze

Za objednatele						Zhotovitel

Mgr. Adam Švejda, zástupce ředitele 			prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

pro ekonomickou a provozní činnost