|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | | | | |
|  |
| **Projekt:** | *Přístaviště Hřensko* | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* | | | | | | | | | |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | | | **3** | |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | | | |  | |  |
| **Datum vydání:** | *25.11.2024* | **~~A~~** | **~~B~~** | **C** | | **~~D~~** | | **~~E~~** | | nehodící se škrtněte |  | |
| **Zařazení změnového listu** | |  |  | |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem* | | | | | | | | | |  |
| *xxxx* | | | | | | | | | |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Úprava dílčího termínu plnění bodu C-2 Smlouvy, posun termínu pro dokončení celého díla, úprava smluvní ceny díla dle bodu C-2 Smlouvy* | | | | | | | | |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *S/ŘVC/117/P/SoD/2019* | | | | | | | | |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | | | *25.11.2024* | |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Projekční sdružení Přístaviště Hřensko zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Hřensko" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností dle uzavřené Smlouvy č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. 2019/112 č. zak. 499 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 2. 9. 2019 ve znění Dodatků č. 1 a 2.  Na základě Dodatku č. 2 k této Smlouvě byly pozastaveny práce na plnění této smlouvy z důvodu nutnosti provést zjišťovací řízení podle EIA. Zjišťovací řízení bylo ukončeno k 30. 5.2024 (Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sp. zn. KUUK/041854/2024/9, č. j. KUUK/064174/2024) s výsledkem „Přístaviště Hřensko nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona“. Tento závěr byl následně potvrzen 15. 10. 2024 Ministerstvem životního prostředí (Sp. zn.: ZN/MZP/2024/220/312, č. j.: MZP/2024/220/2455). Pominuly tak důvody pro pozastavení prací na plnění této Smlouvy.   V této souvislosti tak nemohl zhotovitel dokončit dílčí bod plnění C - 2) a následně pokračovat na bodech D, E, F a G, které byly souhrnně zasmluvněny do konce roku 2022. Z tohoto důvodu je uzavírán tento Dodatek, kterým bude termín uvedených prací prodloužen adekvátně v návaznosti na další nezbytnou projekční přípravu a následnou realizaci do konce roku 2028. Před uzavřením předmětného dodatku neváznou mezi Zhotovitelem a Objednatelem žádné nevypořádané závazky.  S ohledem na skutečnost, že zjišťovací řízení trvalo cca 4,5 roku je nutné upravit části SoD č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019. Navrhujeme následující úpravy: 1. Prodloužení termínu realizace celého předmětu díla Smlouvy do 31. 12. 2028 viz výše. 2. Úprava termínu plnění dílčího bodu díla dle čl. IV. odst. 1.2 písm. C-2) do 30. 6. 2025. Důvodem pro návrh této úpravy je nezbytnost znovu projednat a zajistit veškeré podklady, stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších související stanoviska, rozhodnutí a povolení nezbytná pro podání žádosti a povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. 3. Aktualizace inženýrské činnosti, která byla již ze strany Zhotovitele provedena před zahájením ZŘ, představuje vícepráce. V souvislosti s předchozím bodem navrhujeme úpravu smluvní ceny za plnění bodu C-2) navýšením o 38.000,- Kč bez DPH na 115.000 Kč bez DPH.    Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně.* | | | | | | | | | | |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *ANO, aktualizace inženýrské činnosti musí být zajištěna stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatele PD dle bodu C - 1) a disponuje veškerými podklady. Sooučasně disponuje komplexní znalostí projektu a již zajišťoval inženýrskou činnost před zahájením ZŘ EIA.* | | | | | | | | | | |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- Ano.* | | | | | | | | | | |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  *- Ano.* | | | | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- Ano.* | | | | | | | | | | |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat *-*** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku *-*** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** N*ení relevantní* | | | | | | | | | | |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -**  *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **ANO** | **~~NE~~** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | | | | | |  |
|  |
| *Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodu C. - 2). Celkový termín se s ohledem na zpoždění při zajišťování ZZŘ EIA prodlužuje do 31. 12. 2028.* | | | | | | |  |
| **Cena SoD před změnou** | | 975.000,- Kč bez DPH | |  |
| **Cena SoD po změně** | | 1.013.000,- Kč bez DPH | |  |
| **jedná se o změnu o 3,90 %** | | 38.000,- Kč bez DPH | |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | | *Není relevantní.* | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** | |  | | | | | | |  | |  |
| *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** | | | | | | | | | | |  |
| *Není relevantní.* | | | | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | | | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu z důvodu nezbytné aktualizace všech vyjádření a stanovisek pro podání žádosti o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu* | | | | | | | |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/117/P/SoD/2019* | | | *předpokládaný výdaj v Kč* | | | | *Předpokládaný termín úhrady* | |  | |  |
| *týká se bodu: C - 2)* | | | *139.150,00* | | | | *7/2025* | | | |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | | | | |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | | | | |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | | | | |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | | | | |  |