**Dodatek č. 1**

k Příkazní smlouvě na výkon činnosti autorského dozoru

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Příkazce: Moravské zemské muzeum**

se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno

Oprávněný zástupce:

ve věcech smluvních Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

ve věcech technických XXXXXX

kontaktní e-mail XXXXXX

IČ 00094862

DIČ CZ00094862

Bankovní spojení XXXXXX

Číslo účtu XXXXXX

dále jen příkazce nebo investor

**Příkazník: Atelier 99 s. r. o.**

zapsán v Or vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417

se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních Ing. Martin Jeřábek jednatel

ve věcech technických XXXXXX

kontaktní e-mail: XXXXXX

IČ 02463245

DIČ CZ02463245

Bankovní spojení XXXXXX

Číslo účtu XXXXXX

dále je příkazník

**A.**

**Úvodní ustanovení**

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru v rámci investiční akce „MZM Brno – Centrální depozitář v Rebešovicích, stavba I. etapy“ s předpokládanou dobou realizace 2022-2024 (dále jen Příkazní smlouva), a to na dobu určitou do 31. 12. 2024.
2. S ohledem na odložení zahájení doby realizace investiční akce na březen 2025 mění smluvní strany Příkazní smlouvu v části týkající se doby plnění tímto Dodatkem č. 1. jak je dále ujednáno.

**B.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně článku IV. Doba plnění odstavce 1 Příkazní smlouvy tak, že toto smluvní ujednání nově zní:

***Článek IV***

***Doba plnění***

1. ***Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace stavby, tedy 32 měsíců po zahájení realizace investiční akce. Příkazce informoval příkazníka, že zahájení realizace investiční akce se předpokládá v březnu 2025. Příkazce vyzve příkazníka k zahájení činnosti dle této smlouvy nejpozději deset (10) dnů před termínem faktického zahájení prací.***

**C.**

**Závěrečná ujednání**

1. Jiná ujednání smlouvy než ta uvedené v části B. tohoto dodatku se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy.

V Brně dne 17.12.2024 V Brně dne 16.12.2024

Za příkazce: Za příkazníka

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. Ing. Martin Jeřábek

generální ředitel MZM jednatel