FN Brno

smlouva č. G/0923/2021/Ce

**Dodatek č. 1**

**ke** **smlouvě o účasti na řešení projektu č. NU21-07-00285 panelu č. P07**

 (dále jen „dodatek“)

**Fakultní nemocnice Brno**

Sídlo: Jihlavská 20, Brno, 625 00

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Zastoupená: XXX

Bankovní spojení: XXX

jako příjemce na straně jedné

(dále jen jako „příjemce“)

a

**Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČO: 00216224

Zastoupená: XXX

Bankovní spojení: XXX

jako další účastník na straně druhé

(dále jen “další účastník“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 4. 2021 uzavřena smlouva o účasti na řešení projektu č. NU21-07-00285 panelu č. P07 (dále jen „**smlouva**“). Uvedená smlouva byla uzavřena na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU21-07-00285 panelu č. P07 (dále jen „**projekt**“) uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem – Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „**smlouva s poskytovatelem**“).

Východiskem pro vypracování tohoto dodatku je dodatek č. 1 smlouvy s poskytovatelem (dále také „**dodatek č. 1 smlouvy s** **poskytovatelem**“).

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě tohoto znění:

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Příjemce požádal poskytovatele – Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále též jen „**MZ ČR**“ nebo „**poskytovatel**“) o prodloužení doby trvání smlouvy s poskytovatelem a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele. MZ ČR této žádosti vyhovělo a s příjemcem uzavřelo dodatek č. 1 smlouvy s poskytovatelem.
2. V návaznosti na výše uvedené se v čl. I. odst. 1. smlouvy mění datum ukončení řešení projektu na: 31. 12. 2025.
3. Dodatkem č. 1 smlouvy s poskytovatelem byly rovněž navýšeny uznané náklady projektu o vlastní vklad příjemce v celkové výši 44 484,- Kč. Toto navýšení bylo odůvodněno prodloužením trvání smlouvy s poskytovatelem a doby řešení projektu o jeden rok.
4. Dodatkem č. 1 smlouvy s poskytovatelem se rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2.
5. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 27. 9. 2024.
6. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

**II.**

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany prohlašují, že pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam jako pojmy v doplňované smlouvě, a jako obdobné pojmy použité a definované v rámci zadávací dokumentace veřejné soutěže specifikované v preambuli smlouvy.
	2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku se nedotýká platnosti tohoto dodatku jako celku nebo platnosti smlouvy jako celku.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
	4. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že smlouva a její veškeré dodatky budou příjemcem uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv.
	5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy, jedno vyhotovení bude následně zasláno prostřednictvím datové schránky i poskytovateli. V případě, že tento dodatek nebude z jakéhokoli důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž po podpisu smluvními stranami obdrží po jednom výtisku příjemce, další účastník a poskytovatel.
	6. Dodatek č. 1 smlouvy s poskytovatelem je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
	7. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku.

Příjemce:................................................……………. datum: ……………………

Další účastník: ................................................……… datum:...................……….