**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: SPU 179055/2017, jejímž účelem je vypracování „Studie proveditelnosti vodní nádrže na vodním toku Rybník“, uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Smluvní strany**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Mgr. Michal Gebhart - ředitel Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo: XXX

 Zastoupený: Ing. Pavel Půža

IČ: 15195554

DIČ: CZ500610154

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

 dále jen „zhotovitel“

Z důvodu nutnosti přijetí rozhodnutí ze strany objednatele v jaké ze dvou připravených variant dalšího technického řešení (ze strany zhotovitele) se bude dále postupovat, a tím způsobeného časového prodlení, smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SPU 179055/2017.

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem se mění termín zhotovení a předání Díla uvedený v odstavci 1., článku III. a v odstavci 3. článku V. smlouvy SPU 179055/2017 následovně:

**do 31. 10. 2017**

1. Tímto dodatkem se mění termín předání Díla ke kontrole uvedený v odstavci 1., článku V. smlouvy SPU 179055/2017 následovně:

**do 17. 10. 2017**

1. Ostatní články smlouvy SPU 179055/2017 zůstávají beze změny.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Dodatek č. 1 smlouvy SPU 179055/2017 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 26. 7. 2017 | V Brně dne 27. 7. 2017 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| …………………………………………….  | ……………………………………………. |
| Mgr. Michal Gebhart  |  Ing. Pavel Půža |
| ředitel Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav |  |