Do

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPU-420/98431/2024**

# **„SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)“**

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx

zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem

Správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice (Zástupce objednatele)

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, správa státního zámku Libochovice

adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice

tel.: xxx

(dále jen **„Objednatel“)**

a

**Kokoška Jan s.r.o.**

**zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka** 35646

IČO: 04026993, DIČ:CZ 04026993

se sídlem: Vrchlického 824, 411 17 Libochovice

zastoupen: oprávněná osoba zhotovitele: Mgr. Jan Kokoška

bankovní spojení: RB a.s., č. ú.: xxx

Kontaktní osoba: jméno, email, tel: Mgr. Jan Kokoška xxx

(Zástupce zhotovitele)

(dále jen „**Zhotovitel“)**

**Preambule**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 smlouvu o dílo **č. NPU-420/98431/2024 „SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace** (dále jen „Smlouva“).
  2. V průběhu stavby bylo nalezeno několik zděných historických štol, o jejichž existenci nebyly žádné doklady. Štoly jsou v havarijním stavu a jsou v přímé kolizi s trasou splaškové kanalizace, dvě štoly byly z velké části zaplněné hustou směsí fekálií. Vzhledem ke kolizi trasy kanalizace s uvedenými štolami je nutná jejich stavební obnova, aby nedocházelo k propadům a aby nová kanalizace byla položena na stabilní podloží.
  3. Smluvní strany se tímto z důvodu výskytu méně prací a víceprací, které nebylo možné předvídat, dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto dodatku.

1. **Předmět dodatku**
   1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací spojených s prováděním Díla dle připojeného změnového listu č. 1 a krycího listu rozpočtu.
   2. V důsledku změny rozsahu prací smluvní strany sjednávají změnu celkové smluvní částky uvedené v **odstavci 5.1**. **Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

*5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených ve změnovém listu č. 1.*

***v celkové výši 4.512.491,10 Kč;***

*smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)*

***v celkové výši 5.460.114,23 Kč vč. DPH.***

* 1. V důsledku změny rozsahu prací smluvní strany sjednávají změnu doby pro dokončení, předání a převzetí díla uvedené v **odstavci 4.1.3. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

***4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 31. 3. 2025***

* 1. V důsledku změny doby pro dokončení, předání a převzetí Díla uvedené v článku 4 Smlouvy, kterou nebylo možné předvídat, smluvní strany sjednávají změnu **odstavce 5.7. a 5.8. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

*5.7. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty skutečně provedených prací. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele a Technickému dozoru stavby (TDS) bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele a TDS musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.*

*5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.*

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně kontaktní osoby na straně Objednatele (**Zástupci objednatele**), kterou je: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice
  2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
   2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
   3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne …………………  ……………………………………………………  PhDr. Petr Hrubý, ředitel  objednatel | V ………………….. dne …………………  ……………………………………………………  Mgr. Jan Kokoška  Zhotovitel |