|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | *číslo : 01/2024* | |
| Zhotovitel: | Kokoška Jan s.r.o.  Vrchlického 824  411 17 Libochovice  IČ:04026993 | | | | | | |
| Komu: | Národní památkový ústav, statní příspěvková organizace  Valdštejnské náměstí 162/3  118 01 Praha 1 – Malá Strana | | | | | Datum: 18.12.2024 | |
| Název akce:  **SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)** | | | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | | poštou | E-mailem-  X | | Faxem: | osobně | |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | | ne | | | | |
| na výkresy: | | | ne | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | ne | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | Čas plnění a navýšení nákladů | | | | |
| **Popis a zdůvodnění změny:**  **Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 (ZZVZ).**  Z důvodu nepředvídatelných nově vzniklých situací: nálezy zděných štol velkého rozsahu (vedou v trase původně projektované kanalizace), odlišného vedení kabelu vysokého napětí oproti předpokládané trase v PD, odlišné historické stavebně-technické řešení odvodu dešťové kanalizace z nádvoří zámku, bylo nutné zásadně upravit a změnit PD a výkaz výměr. Tyto okolnosti mají přímý dopad na cenu díla a na termín provedení, tento se prodlužuje do 31. 3. 2025. | | | | | | | |
| Důvod vícepráce  ~~/méněpráce~~ | | ~~záměr objednatele~~ | **Nutná úprava projektové dokumentace**  **X** | | ~~chyba zhotovitele~~ | ~~vyšší moc~~ | **Jiné okolnosti**  **X** |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | | | |
| **Ocenění změny:**  **+1 014 680,15 Kč bez DPH**  M2 30,6 | | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla  **+ 4 512 491,10 Kč bez DPH** | | | | Změna navržené lhůty dokončení díla:  31.3.2025 | | | |
| **Zástupce zhotovitele:**  Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.  Mgr. Jan Kokoška Podpis ……..………. ……….Datum: 18.12.2024 | | | | | | | |
| PŘIJETÍ ZMĚNY | | | | | | | |
| **Posouzení změny:**  Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:   1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  * změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, * nedojde ke změně zhotovitele  Stanovisko projektanta Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny.  Ing. Arch. Jiří Jarkovský Podpis ……..………. Datum …….….. | | | | | | | |
| **Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:**  TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  k přijetí / ~~zamítnutí změny~~  Ing. Martin Kučera Podpis ……..………. Datum …….….. | | | | | | | |
| Stanovisko investora Investor souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.    PhDr. Petr Hrubý Podpis ……..………. Datum …….….. | | | | | | | |
| Toto **Přijetí změny** (dále jen **"PZ"**) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. | | | | | | | |