|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | *číslo : 01/2024* |
| Zhotovitel: | Kokoška Jan s.r.o.Vrchlického 824411 17 LibochoviceIČ:04026993 |
| Komu: | Národní památkový ústav, statní příspěvková organizaceValdštejnské náměstí 162/3118 01 Praha 1 – Malá Strana | Datum: 18.12.2024 |
| Název akce: **SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)**  |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- X | Faxem: | osobně  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | ne |
| na výkresy: | ne |
| na rozpočtové podklady: | ne |
| na jinou část smlouvy: | Čas plnění a navýšení nákladů |
| **Popis a zdůvodnění změny:****Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 (ZZVZ).**Z důvodu nepředvídatelných nově vzniklých situací: nálezy zděných štol velkého rozsahu (vedou v trase původně projektované kanalizace), odlišného vedení kabelu vysokého napětí oproti předpokládané trase v PD, odlišné historické stavebně-technické řešení odvodu dešťové kanalizace z nádvoří zámku, bylo nutné zásadně upravit a změnit PD a výkaz výměr. Tyto okolnosti mají přímý dopad na cenu díla a na termín provedení, tento se prodlužuje do 31. 3. 2025. |
| Důvod vícepráce~~/méněpráce~~ | ~~záměr objednatele~~ | **Nutná úprava projektové dokumentace****X** | ~~chyba zhotovitele~~ | ~~vyšší moc~~ | **Jiné okolnosti****X** |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 |
| **Ocenění změny:**  **+1 014 680,15 Kč bez DPH**  M2 30,6 |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla **+ 4 512 491,10 Kč bez DPH** | Změna navržené lhůty dokončení díla:31.3.2025 |
| **Zástupce zhotovitele:**Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Mgr. Jan Kokoška Podpis ……..………. ……….Datum: 18.12.2024 |
| PŘIJETÍ ZMĚNY |
| **Posouzení změny:** Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
* změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
* nedojde ke změně zhotovitele

Stanovisko projektanta Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny. Ing. Arch. Jiří Jarkovský Podpis ……..………. Datum …….….. |
| **Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:** TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~  Ing. Martin Kučera Podpis ……..………. Datum …….….. |
| Stanovisko investora Investor souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním. PhDr. Petr Hrubý Podpis ……..………. Datum …….….. |
| Toto **Přijetí změny** (dále jen **"PZ"**) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. |