| NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: OS Děčín – Udržovací práce objekt Radniční č. 23/1 |  |  | Číslo změny: 1 |  |
|  |  |  | Datum: 14.11.2024 |  |
| Návrh ocenění změny navazuje na: skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby. |  |  |  |  |
| Předkládaný návrh úpravy: | Nutnost provedení stavebních prací v serverovně a zvýšení rozsahu udržovacích prací na fasádě |  |  |  |
| Počet listů příloh: 14 |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna ceny díla v Kč: |  |  |  |  |
|  |  | Bez DPH |  | S DPH |
| zvýšení ceny o |  | 199 908,14 |  | 241 890,06 |
| snížení ceny o |  | - 93 496,42 |  | - 114 130,67 |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |
| prodloužení lhůty o |  | 10 dní |  |  |
| zkrácení lhůty o |  | 0 dní |  |  |

|  | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| PŘÍPOČTY | 199 909,14 | 241 890,06 |
| Z11 Vnitřní práce 1.NP |  |  |
| Z11-VP-01 Stavební práce serverovna | 106 412,72 | 128 759,39 |
| Z12 Oprava fasády |  |  |
| Z12-VP-02 Oprava rizalitu v místě hlavního vstupu | 93 496,42 | 113 130,67 |
| ODPOČTY | -94 463,63 | -114 300,99 |
| Z12 Oprava fasády Z12-MP-01 Oprava fasády ulice Křížová | -94 463,63 | -114 300,99 |

TDI:

Za zhotovitele:

MATURE TEPLICE s.r.o.

Tyršova 1007, 415 01 Teplice

| ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: OS Děčín – Udržovací práce objekt Radniční č. 23/1 |  |  |  | Číslo změny: 1 |  |
|  |  |  |  | Datum: 29.11.2024 |  |
| Určeno pro | projektanta | TDS |  | zhotovitele | objednatele |
| Odesláno/předán: | poštou | poslem |  | faxem | osobně |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: 16 |  |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |  |

|  | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| PŘÍPOČTY | 199 909,14 | 241 890,06 |
| Z11 Vnitřní práce 1.NP |  |  |
| Z11-VP-01 Stavební práce serverovna | 106 412,72 | 128 759,39 |
| Z12 Oprava fasády |  |  |
| Z12-VP-02 Oprava rizalitu v místě hlavního vstupu | 93 496,42 | 113 130,67 |
| ODPOČTY | -94 463,63 | -114 300,99 |
| Z12 Oprava fasády Z12-MP-01 Oprava fasády ulice Křížová | -94 463,63 | -114 300,99 |

|  | Bez DPH | Včetně DPH | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 20.12.2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Původní cena díla | 3 619 752,77 | 4 379 900,85 |  |  |  |
| Zvýšení ceny o | 199 909,14 | 241 90,06 | prodloužení lhůty o |  | 10 dní |
| Snížení ceny o | -94 463,63 | -114 300,99 | zkrácení lhůty o |  | 0 dní |
| Celková cena po změně | 3 725 198,28 | 4 507 489,92 | Termín dokončení po změně |  | 20.12.2024 |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |  | Ne |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  | Ne |  |
|  | Jinou okolností: Ano |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |

| Za objednatele: Česká republika – Okresní soud v Děčíně Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele: MATURE TEPLICE s.r.o. Tyršova 1007, 415 01 Teplice |  |  |
| TDI: |  |  |
| Projektant: IDP spol s.r.o. |  |  |