**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 06. 2024 na realizaci stavby   
„Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Objednatel: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

# Zhotovitel: CSK-Invest, s.r.o.

se sídlem: Olšová 1165, 739 61 Třinec

zastoupen: Ing. Marek Kawulok, jednatel

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: info@csk-invest.cz

IČO: 25396196

DIČ: CZ25396196

**(dále jen „zhotovitel“)**

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

V průběhu realizace díla s názvem **„Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov“** došlo   
ke změně rozsahu původně sjednaných prací, které jsou popsány níže a dále   
ve Změnových listech. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů   
(dále jen ZZVZ).

Změnový list č. 6 (§ 222 odst. 6, ZZVZ),

Na základě inventarizace stromů plánovaných k přesazení bylo zjištěno, že tyto dřeviny jsou poškozeny a nejsou vhodné k přesazení. Nevhodné stromy budou odstraněny a bude provedena náhradní výsadba 19 ks ovocných dřevin.

Změnový list č. 7 (§ 222 odst. 5, ZZVZ),

V průběhu stavby byly vzneseny připomínky od soukromého vlastníka přilehlého pozemku ke sklonu sjezdu č. 2 v km 0,247 00 vůči realizovanému chodníku. AD vypracoval nový návrh sjezdu, který je ve srovnání s původní projektovou dokumentací prodloužen a nově má asfaltový povrch.

Změnový list č. 8 (§ 222 odst. 4, ZZVZ),

Po dokončení stavby bylo provedeno geodetické zaměření skutečného stavu chodníku   
a toto je důvodem upravení rozpočtu stavby dle skutečnosti.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 15.11 Smlouvy o dílo ze dne 21. 06. 2024,   
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

# Předmět Dodatku č. 2

## **Článek 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.1.2. tohoto znění:**

* + 1. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu Změnového listu č. 6, 7 a 8. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 6, 7 a 8 tvoří   
       Přílohu č. 4 této Smlouvy.

## **Článek 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

## 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této Smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 9 303 747,86 Kč

méněpráce dle ZL č. 6 bez DPH – 375 197,37 Kč

vícepráce dle ZL č. 6 bez DPH 95 378,88 Kč

vícepráce dle ZL č. 7 bez DPH 25 256,60 Kč

méněpráce dle ZL č. 8 bez DPH – 112 812,08 Kč

vícepráce dle ZL č. 8 bez DPH 116 302,82 Kč

cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 9 052 676,71 Kč

DPH 21% 1 901 062,11 Kč

**cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2** **10 953 738,82 Kč**

## **Článek 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.14 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 4 tohoto znění:**

4. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 6, 7 a 8

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení Smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 2.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 4:

## 4. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 6, 7 a 8

## Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2065/31./1/RM dne 19. 12. 2024.

V Českém Těšíně dne 20. 12. 2024 V Třinci dne 20. 12. 2024

…………………………………………. ………………………………………………..

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Ing. Marek Kawulok, jednatel