**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,**

**ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Domov pro seniory Háje, příspěvková****organizace** |
| **IČO:** | 70875111 |
| **DIČ:** | není plátcem DPH |
| **Sídlo:** | K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje |
| **Zástupce:** | Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka |

 (dále jen „O**bjednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **INTERWAND.CZ s.r.o.** |
| **IČO:** | 26461714 |
| **DIČ:** | CZ26461714 |
| **Sídlo:** | Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000 |
| **Zápis v OR, sp.zn.:** | C 83829 vedená u Městského soudu v Praze |
| **Zástupce:** | Aleš Síla, jednatel |

 (dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 10. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v renovaci pokojů na odděleních A1 a A2 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“).
	2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
	3. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Rekonstrukce pokojů na odděleních A1 a A2“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
	4. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla zjistily, že je nezbytné upravit Cenu, harmonogram a předmět plnění způsobem popsaným dále v tomto Dodatku. Za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.
2. **Předmět Dodatku**
	1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 2 Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, která se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Konkrétní povaha změn je popsána v jednotlivých změnových listech.
	2. Smluvní strany konstatují, že změnové listy ve vztahu k ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, kdy Objednatel zohlednil součet hodnot všech takových změn.
	3. Ustanovení odst. 8.1. a 8.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:

*„8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena“) je stanovena jako neměnná a konečná a činí:*

*Cena celkem:*

|  |  |
| --- | --- |
| Cena Díla bez DPH | 11 560 677,63 Kč |
| DPH 21 % | 0 Kč |
| DPH 12 % | 1 387 281,32 Kč |
| Cena Díla včetně DPH | 12 947 958,95 Kč |

*8.2. Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, a dle změnových listů č.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, *které jsou přílohou č. 5 Smlouvy. Daň z přidané hodnoty (dále též* ***„DPH“****) bude na základě výslovné dohody Smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.“*

* 1. Ustanovení odst. 14.18. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

*„14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:*

*Příloha č. 1 – Projektová dokumentace*

*Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr*

*Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění*

*Příloha č. 4 – Harmonogram*

*Příloha č. 5 – Změnové listy č.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12*“*

* 1. Smluvní strany dále upravují harmonogram plnění, kdy přílohu č. 4 Smlouvy nahrazují v plném rozsahu přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Úpravou harmonogramu dochází ke stanovení termínu zahájení poslední etapy provádění Díla **od 3. 2. 2025** a nového termínu dokončení poslední etapy a současně celého Díla, a to **do 15. 4. 2025.**
	2. Smluvní strany konstatují, že změna harmonogramu ve vztahu k ust. § 222 ZZVZ není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem změny harmonogramu byl vznik překážek na straně Objednatele, v jejichž důsledku došlo k přerušení provádění Díla ode dne 17. 11. 2024. Důvodem byla epidemiologická situace v objektu Objednatele, kdy muselo dojít k omezení pohybu osob z důvodu výskytu norovirů a bylo nutné provést protiepidemiologická opatření na základě zprávy z provedené kontroly Hygienické stanice hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu musí být harmonogram provádění Díla přiměřeně upraven.
	3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
	3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
	4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
		1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12
		2. Příloha č. 2 - Harmonogram

V Praze dne 18.12.2024

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Domov pro seniory Háje, příspěvková****organizace**Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**INTERWAND.CZ s.r.o.**Aleš Síla, jednatel |