Dodatek č. 5  
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 200/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1623 0202 01

Název díla:

**“Rekonstrukce Bystřice v Teplicích”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052 (dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: „Společnost Bystřice“ - Společnost vznikla uzavřením Společenské smlouvy a je tvořena společníky:**

1. **Společník**

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 1578

tel.: e-mail:

a

1. **Společník**

**Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Bulharsko registrační agenturou IČ: 119597069

DIČ: BG119597069

jednající:

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2"). „Společník č. 1 a Společník č. 2“ se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně na základě Společenské smlouvy uzavřené dne 06.01.2021. Za Společnost bude dle Společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 06.01.2021 jednat Společník č. 1.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu termínu dokončení díla**

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu provozních podmínek na místních komunikací a projednání méněprací na objektech Města Teplice v roce 2025. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran Poh a města Teplice na základě dopisu zhotovitele ze dne 02.12.2024 a na mimořádném kontrolní dni stavby.

**Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla**

původní znění: do 20.12.2024 **nové znění: do 30.04.2025**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově

Oprávněný zástupce objednatele

V Teplicích Oprávněný zástupce Společníka č. 1

Oprávněný zástupce

Společníka č. 2

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik jednatel Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

jednatel

Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.