**Dodatek č. 2 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 687/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

**“Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“ nebo „POh“)

**a**

zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu dílčího termínu realizace díla**

Na SO 01.5 byly při výkopových pracích odhaleny inženýrské sítě (kabely v ocelových chráničkách), které nebyly součástí projektové dokumentace a nejsou v majetku běžných správců sítí (Čez, Gasnet, Cetin, PCŘ, Ministerstva obrany, Dopravní podnik ...) a jsou v kolizi se stavbou. Dalším důvodem byly nepříznivé klimatické podmínky (zvýšený průtok 10 dní) pro sanování rámových propustí, na které navazuje betonáž trámů u všech vstupů. V období od 20.12.2024 do období 6.1.2025 žádá Magistrát města Teplice o neprovádění prací těžkými stavebními (hlučnými stroji) vzhledem k bezprostřední blízkosti bytových domů.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

**Mění se článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) původní znění:**

dílčí termín do 31.12.2024

Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 01.1.a, SO 01.1.b, SO 01.2.a. SO 01.2.b. SO 01.2.c, SO 01.3.a, SO 01.3.b, SO 01.4.a, SO 01.4.b, SO 01.5.a, SO 01.5.b, SO 03.1.a, SO 03.1.b, SO 03.2.a, SO 03.2.b, SO 03.3.a, SO 03.3.b, SO 03.4.a, SO 03.4.b, SO 03.5.

**nové znění:**

**dílčí termín do 31.1.2025**

**Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 01.1.a, SO 01.1.b, SO 01.2.a. SO 01.2.b. SO 01.2.c, SO 01.3.a, SO 01.3.b, SO 01.4.a, SO 01.4.b, SO 01.5.a, SO 01.5.b, SO 03.1.a, SO 03.1.b, SO 03.2.a, SO 03.2.b, SO 03.3.a, SO 03.3.b, SO 03.4.a, SO 03.4.b, SO 03.5.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově V Teplicích

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným