# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o časti na řešení části projektu č. NU21-03-00506 panelu č. P03 mezi Příjemcem a Dalším účastníkem

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

alej Svobody 76, 323 00 Plzeň

Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty

IČ: 00216208

č. účtu: 61633311/0100 vedený u KB a.s. pobočka Plzeň-město

(dále jen „příjemce“)

na straně jedné

a

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Praha 4, Krč, Vídeňská 1083

IČO: 68378041

Zastoupený/á: Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelkou

č. účtu: 19-2795070297/0100 vedený u KB a.s. pobočka Praha 4

(dále jen „spolupříjemce“)

na straně druhé

## uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení části projektu č. NU21-03-00506 panelu č. P03 mezi Příjemcem a Dalším účastníkem ze dne 13. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje (dále jen „Programu“) ze dne 30. 3. 2021 na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU21-03-00506 panelu č. 03 ze dne 14. 11. 2024

Článek I

Předmět dodatku

- Smluvní strany tímto dodatkem v souladu s Čl. XIX odst. 5 Smlouvy prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele.

- Daná změna je odůvodněna příjemcem nutností dokončení hodnocení výsledků a zejména realizace publikačních výstupů z projektu.

- Smluvní strany se dohodly, že v roce 2025 budou využity převedené prostředky v rámci FÚUP, a to hlavně na osobní náklady na straně řešitele tohoto projektu

- Tato změn byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 20. 09. 2024.

- Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele ve výši 0,2. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek II

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Plzni dne                  					V Plzni dne

....................................................................		.....................................................................

Příjemce                                                                         Spolupříjemce

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA			Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

děkan fakulty		                                                       ředitelka