

NPU1002455536

**NPU-420/111882/2024**

**WAM 2010H1190022-3**

**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. 2010H1190022 ze dne 6. 12. 2019 ve znění pozdějších dodatků, uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Národní památkový ústav**

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: xxx

Zastoupený: PhDr. Petrem Hrubým, ředitele územní památkové správy v Ústí nad Labem

Správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka kláštera

Zástupce pro věci technické: Pavel Gažák, referent ONKM

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15

400 07 Ústí nad Labem

*(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)*

a

**Ing. Vít Mlázovský**

Sídlo: Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ: 10180010, DIČ: CZ 5704121577

bank. spoj.: Česká spořitelna, pobočka Praha 1, č. ú. xxx

zastoupený : Ing. Vít Mlázovský

 *(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)*

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2019 smlouvu o dílo č. 2010H1190022 (dále jen „smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a výkon činností potřebných pro komplexní realizaci plánované stavební akce: „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu“.
2. Smluvní strany se tímto z důvodu prodloužení předpokládané doby realizace stavby „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu“, jež má dopad na rozsah výkonu autorského dozoru, dohodly na změně smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto dodatku.

# Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru dle čl. 4.1.2. smlouvy, jakož i navýšení jednotkových sazeb za účast na 1 kontrolním dni dle čl. 4.1.2.1. smlouvy a hodinové sazby v rámci výkonu autorského dozoru dle čl. 4.1.2.2. smlouvy, a tudíž i navýšení celkové smluvní ceny za dílo dle čl. 4.1. smlouvy ve znění dodatku č. 2, článek IV.

# Výše úplaty a platební podmínky

* 1. Smluvní strany se z důvodu pokračující realizace stavebních prací na stavbě „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu“ dle projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem na základě smlouvy dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru, a to:
* na navýšení rozsahu KD dle čl. 4.1.2.1. smlouvy o 20 KD více a
* na navýšení rozsahu prací dle čl. 4.1.2.2 smlouvy o 140 hodin více.

Z důvodu navýšení míry inflace za předcházející rok 2023 a dále v důsledku přijetí vládního konsolidačního balíčku, který má dopad také na osoby samostatně výdělečně činné, v důsledku čehož dochází k navýšení cen výkonu služeb, se smluvní strany dohodly na navýšení jednotkových cen tak, jak je uvedeno níže.

Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě čl. **IV. smlouvy, odst. 4.1. a 4.1.2. ve znění dodatku č. 2, článek IV.** takto:

*4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě takto:*

***Cena bez DPH 645.850,00 Kč***

***DPH ve výši 135.628,50 Kč***

***Cena celkem vč. DPH 781.478,50 Kč***

***4.1.2. Autorský dozor zahrnuje:***

*4.1.2.1. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena za jeden kontrolní den stavby (KD) ve výši* ***4.740,- Kč /1KD (bez DPH)****. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud cena konkrétní změny stavby nepřesáhne 1 % sjednané ceny stavebních prací,*

*4.1.2.2. cena za projektové dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací vyvolaných konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši* ***660,- Kč (bez DPH)****, přičemž na předpokládaném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně dohodne.*

*Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu hodin pro činnosti dle 4.1.2.1. a 4.1.2.2. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku na výkon AD:*

*předpokládaný rozsah KD dle 4.1.2.1. smlouvy byl 15 KD á 3.950,- Kč bez DPH = 59.250,- Kč bez DPH*

*předpokládaný rozsah činností dle 4.1.2.1. a 4.1.2.2. smlouvy byl 20 hodin á 550,- Kč bez DPH = 11.000,- Kč bez DPH*

***předpokládaný rozsah KD v rozsahu dodatku č. 3 je 20 KD á 4.740,- Kč bez DPH = 94.800,- Kč bez DPH***

***předpokládaný rozsah činností 4.1.2.1. a 4.1.2.2. v rozsahu dodatku č. 3 je 140 hodin á 660,- Kč bez DPH = 92 400,- Kč bez DPH***

***(celková změna ve znění tohoto dodatku č. 3 = 187.200,- Kč bez DPH)***

*Celkem za výkon činnosti AD: 257.450,- Kč bez DPH; 311.514,50 Kč vč. DPH.*

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
	3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
	4. Vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
	5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel.
	6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]

%PODPIS%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PhDr. Petr Hrubý,

ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,

objednatel

V Praze dne [viz datum el. podpisu]

%PODPIS%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Vít Mlázovský,

zhotovitel