**Dodatek č. 1**

**48/874680/2017/1/2017**

**ke Smlouvě o dílo č. 48/874680/2017 - Stavební úpravy Dietka uzavřené dne 14.6.2017 mezi:**

Objednatel

**Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

Se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupeno: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx

zástupce pro věcná jednání: Mgr. Luďka Jiránková

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

**Slavoj MB, s.r.o.**

se sídlem **Novákova 1328/III, 293 01 Mladá Boleslav**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 65965

jednající **jednatelem Ing. Pavlem Bělohubým**

IČO: **25740792** DIČ: **CZ25740792**

Bankovní spojení: **xxxx**  číslo účtu: **xxxxxxxxxx/xxxx**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 48/874680/2017 uzavřené dne 14.6.2017

Předmětem dodatku :

* změna Článku III – bod 3.1. Cena za dílo - **změna výše sazby DPH na sníženou sazbu** podle Zákona č. 235/2004 Sb., § 48a, odstavec 4, bod e) – Sazby daně pro stavbu sociálního bydlení pobytovou sociální službu dle Zákona č.108/2006 Sb.
* dle Článku XV – Závěrečná ustanovení bod 15.5 se smluvní strany dohodly na provedení **dodatečných stavebních pracích** a to popsaným způsobem – viz Krycí list- Odpočty a přípočty, kdy podle  čl. III odst. 3.3. Smlouvy o dílo č. 48/874680/2017 (výběrové řízení dle Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek PO SK, Hlavy I, bodu 12.2.1 – přímé zadání).

**Článek III - Cena za dílo se mění takto:**

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů**, v celkové výši 409 712 Kč bez DPH**. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, snížená DPH ve výši **15 % tj. 61 457 Kč. Celková cena včetně DPH činí 471 169 Kč**.

**Článek III – Cena za dílo se doplňuje o nový bod 3.7 v tomto znění:**

3.7 **Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích**  – 5. pavilon, hospodářská budova

– vývařovna a chodba - provedení minerálních pohledů s osvětlením a zástěny v kuchyni a provedení

nátěru zárubní, štukování chodeb a povrchové úpravy v chodbě. Celková částka víceprací (viz krycí

list víceprací) je **45 511 Kč bez DPH**, DPH je **15% tj. 6 827 Kč.**

**Celková částka za dodatečné stavební práce včetně DPH je 52 338 Kč.**

**Celková cena včetně víceprací za zhotovení díla je 455 223 Kč bez DPH, 523 507 Kč včetně 15% DPH**

Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi dne 17.7. 2017 V Mladé Boleslavi, dne 17.7.2017

Objednatel Zhotovitel

**Centrum 83 Slavoj MB, s.r.o.**

…………………………………… …………………………………

**Mgr. Luďka Jiránková Ing. Pavel Bělohubý**

ředitelka Centra 83 jednatel Slavoj MB, s.r.o.