**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO s názvem**

**Úpravy vnitřního vodovodu ze dne 4.11.2024**

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Domov pro seniory Háje**

Se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4

zastoupená: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČ: 70875111

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx

**a**

Zhotovitel: **Renova Praha, spol. s r.o.**

Se sídlem: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10

zastoupená: Ing.Stanislavem Tulpou

IČ: 18629512

DIČ: CZ18629512

bankovní spojení: xxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

fax:

e-mail: xxxxxxxxxxx

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2024 s předmětem plnění Úpravy vnitřního vodovodu (dále také jen „Smlouva“):

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV Smlouvy z důvodu skutečností zjištěných po zahájení plnění díla. Po rozkrytí konstrukcí byl zjištěný skutečný stav rozvodů požárního vodovodu v návaznosti na další zdravotně-technické instalace s nutností časově etapizovat montážní práce z důvodu nemožnosti uzavření rozvodů vody k jednotlivým ubytovacím sekcím v jednom kroku.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Smlouvy nově zní takto:

Článek IV.

**Doba plnění**

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení plnění díla dne 11.11.2024 a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků   
**do 28.2.2025**.

* 1. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců se ostatní ustanovení Smlouvy nemění.

1. **Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 1 výtisk.

V Praze dne 12.12.2024 V Praze dne 12.12.2024

Za objednatele Za zhotovitele

-------------------------------- -----------------------------------

Mgr. Dagmar Zavadilová Ing. Stanislav Tulpa

ředitelka Renova Praha, spol. s r.o.

Domov pro seniory Háje