**Dodatek č. 1**

**k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02572/2024**

**(dále jen „dodatek č. 1“)**

Smluvní strany:

**Karlovarský kraj**

Adresa sídla: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Identifikační číslo: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zastoupený: Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství, regionálního rozvoje, informačních technologií

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Datová schránka: siqbxt2

Administrující odbor: investic

(dále jen „poskytovatel“)

a

**město Mariánské Lázně**

Adresa sídla: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

Identifikační číslo: 00254061

Zastoupený: Samuel Zabolotný, 1. místostarosta

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

E-mail: XXXX

Datová schránka: bprbqms

(dále jen „příjemce“)

(společně jako „smluvní strany“)

**Článek I.**

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace a finančního vypořádání dotace poskytnuté příjemci poskytovatelem na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje uzavřené smluvními stranami dne 9. září 2024, ev. č. KK02572/2024 (dále jen „smlouva“).

**Článek II.**

1. V návaznosti na čl. I. dodatku č. 1 se ruší původní texty čl. IV. odst. 1 smlouvy a čl. V. odst. 6 smlouvy, které zní:
2. *Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31. 12. 2024. Dotace se poskytuje na realizaci projektu/činnosti/akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Doklady o realizaci projektu/činnosti/akce musí mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a musí být uhrazeny nejpozději do* ***31. 12. 2024*** *(datum hotovostní úhrady nebo datum uskutečnění bankovního převodu). Vyčerpáním se rozumí datum odepsání finančních prostředků   
   z účtu příjemce, popř. datum zaplacení uvedené na daňovém dokladu v případě hotovostních plateb.*
3. *Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do* ***31. 01. 2025****, resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. IX. (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na podatelnu poskytovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace* [*http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx*](http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx)*.*

a nahrazují se novými texty v následujícím znění:

1. *Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 15. 2. 2025. Dotace se poskytuje na realizaci projektu/činnosti/akce od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2025. Doklady o realizaci projektu/činnosti/akce musí mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2025 a musí být uhrazeny nejpozději do* ***15. 2. 2025*** *(datum hotovostní úhrady nebo datum uskutečnění bankovního převodu). Vyčerpáním se rozumí datum odepsání finančních prostředků   
   z účtu příjemce, popř. datum zaplacení uvedené na daňovém dokladu v případě hotovostních plateb.*
2. *Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do* ***28. 2. 2025****, resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. IX. (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na podatelnu poskytovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace* [*http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx*](http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx)*.*

**Článek III.**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede poskytovatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním protistranám je uveden v záhlaví dodatku č. 1 u příjemce. Považuje-li příjemce rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost poskytovatele. Neprovede-li poskytovatel v přiměřené lhůtě nápravu, je příjemce oprávněn v registru smluv uveřejnit dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že mu porozuměly a souhlasí s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada Karlovarského kraje.

|  |  |
| --- | --- |
| Karlovy Vary dne ………………………. | ………………………. dne …………………. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  poskytovatel  Martin Hurajčík náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství, regionálního rozvoje, informačních technologií | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  příjemce  Samuel Zabolotný  1. místostarosta |