**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**

 **státní příspěvková organizace**

 **IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

 **se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

 bankovní spojení:

 pro úhradu způsobilých výdajů: účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**

 **IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827**

 **sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice**

zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

 zastoupen xxx, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxx; xxx.: xxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8759/2023, č.ev. 4016H1230005 ohledně díla **„Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“**, která byla měněna dodatky č. 1 až 5 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 24.3.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 20.12.2023; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 4.9.2024; dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 9.9.2024; dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 14.10.2024.

**B.**

Vzhledem k tomu, že strany doposud neukončily jednání o změnách ohledně víceprací a méněprací, které se objevily při provádění části díla Panský dům, a stále je prověřován rozsah a nacenění prací, dohodly se na prodloužení termínu pro provedení části díla Panský dům, která měla být provedena do 14.2.2025.

**C.**

S ohledem na shora uvedené se objednatel a zhotovitel dohodli tak, že stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést jednotlivé části takto:

1. část Panský dům do **14.2.2025**;
2. část Zámek do **31.10.2027**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 23.12.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ............................................................................ .........................................................................

 xxx xxx

 ředitel územní památkové správy na Sychrově Gardenline s.r.o.

 Národní památkový ústav