**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2024**

**Článek č. 1**

**1. Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**, Podřipská 1,411 85 Horní Beřkovice,

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, čj. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022,

č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

**IČ: 00673552,**

**zastoupená:** MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIČ: CZ00673552,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 7930171/0710

pověřený zaměstnanec: Petr Kubík

e-mail: petr.kubik@pnhberkovice.cz

telefon: 731 655 569

adresa pro doručování faktur: [fakturace@pnhberkovice.cz](mailto:fakturace@pnhberkovice.cz)

(dále jen „**objednatel**“), na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

Firma: První Podřipská stavební a.s.

Sídlo: Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 28508751

DIČ: CZ 28508751

Zastoupený: Jaroslav Husák

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 241246300/0300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2024, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Zhotovení podlahy ve skladu v bud. „U“ v PN Horní Beřkovice“.**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že při zhotovení podlahy při realizaci zakázky bylo při odstranění zeminy zjištěno, že v místě se nalézá původní betonová podlaha v degradujícím stavu, kterou je nezbytné odstranit za účelem zhotovení betonové podlahy nové (dále jen „ vícepráce“) a že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace. Rozsah víceprací, které bylo nezbytné provést, je specifikován ve změnovém listu č. 1 (stavebním rozpočtu), který je přílohou tohoto smluvního dodatku a ve stavebním deníku. Nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo. Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „méněpráce“). Smluvní cena za vícepráce činí po odečtení hodnoty méněprací **celkem 164 564,19 Kč bez DPH.**

**Článek 3.**

1. S ohledem na výše uvedené se **mění článek III. bod 3 .1. Smlouvy „CENA DÍLA“** takto:

**„ 3.1.**

**– Cena díla v Kč bez DPH …………1 442 836,50 Kč“.**

**Článek 4.**

2. Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

**Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

**Přílohy:** změnový list č. 1

V Horních Beřkovicích, dne 29. listopadu 2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**MUDr. Jiří Tomeček, MBA Jaroslav Husák ředitel předseda představenstva**

**(podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)**