**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 13.11.2024**

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Domov pro seniory Háje**

Se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4

zastoupená: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČ: 70875111

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

**a**

Zhotovitel: **DRACO Praha s.r.o.**

sídlem: Odlehlá 790/31, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Jolana Neradová Bydžovská

IČ: 618 56 789

DIČ: CZ61856789

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxx

fax:

e-mail: xxxxxxxxxxxx

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2024 s předmětem plnění Výměna a doplnění podhledů (dále také jen „Smlouva“):

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV Smlouvy z důvodu skutečností zjištěných po zahájení plnění díla. Po zahájení montáže byla provedena kontrola stávajícího systému EPS jeho zhotovitelem. Po proměření podhledů je nutné zpracovat odborné stanovisko PBŘ autorizovanou osobou, jelikož pozice podhledů je v kolizi se stávajícím systémem EPS

* 1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Smlouvy nově zní takto:

Článek IV.

**Doba plnění**

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení plnění díla dne 18.11.2024 a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků   
**do 28.2.2025**.

* 1. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců se ostatní ustanovení Smlouvy nemění.

1. **Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 1 výtisk.

V Praze dne 12.12.2024 V Praze dne 12.12.2024

Za objednatele Za zhotovitele

-------------------------------- -----------------------------------

Mgr. Dagmar Zavadilová DRACO Praha s.r.o. Domov pro seniory Háje