**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku, email: xxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**

IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 25864

se sídlem: Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany

místo podnikání: Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2901902254/2010

zastoupený: xxx, členem správní rady

kontaktní osoba: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4006H1220012**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: **„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“**

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 2**

**2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.4. který nově zní takto:**

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **31.3.2025.**

Důvodem změny je náročnost prováděných prací, provázanost se souběžně probíhající stavební akcí *„NPÚ, SZ Sychrov – odvodnění litinového oplocení“* a především probíhající jednání zúčastněných stran o změnách ohledně víceprací a méněprací, které se objevily při realizaci díla *„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“* u kterých je prověřován rozsah a nacenění prací.

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 09. 12. 2022, a dodatek č.1 ze dne 10. 07. 2024 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Na Sychrově dne  …………………………………………..  xxx  ředitel, ÚPS na Sychrově  *za objednatele* | V Říčanech dne  …………………………………………..  xxx  Člen správní rady  *za zhotovitele* |