Číslo smlouvy zhotovitele: AV.24030.1.160/001/INV Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2024/520/Lt

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
 (dále jen jako „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.
zápis v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
jednající:	xxxx, ředitel ZPSB, na základě plné moci;
xxxx, výkonný ředitel společnosti, na základě plné moci
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/520/Lt, č. smlouvy zhotovitele AV.24030.1.160/001/INV, která nabyla účinnosti dne 16. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavebních pracích v rámci akce O1 – Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA (dále jen „Dílo“).

Při provádění Díla byla zjištěna potřeba provedení víceprací a méněprací, a to jak z důvodů na straně objednatele, tak v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Popis konkrétních víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnové listy. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení specifikovaných víceprací a méněprací dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení uvedených víceprací a méněprací.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 -4 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů č. 1 - 4 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnových listů č. 1 – 4 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 1 016 110,75 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -302 191,22 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce + méněpráce) provedená změnovými listy č. 1 - 4 činí 1 318 301,97 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem navyšuje o 713 919,53 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy činí 13 604 044,53 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
Cena bez DPH: 13 604 044,53 Kč
DPH: 2 856 849,35 Kč
Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dle čl. VII. odst. 2 písm. a) Smlouvy byl zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli dílo bez kolaudace do 70 kalendářních dnů od předání staveniště. S ohledem na nutnost provedení víceprací popsaných na změnovém listě č. 1 došlo k prodloužení původně sjednané lhůty pro dokončení a předání díla bez kolaudace, a to celkem o 15 dní. Dále po zjištění nutnosti víceprací - doplnění elektroinstalace dle změnového listu č. 4 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla bez kolaudace o 30 dnů, tj. do 23. 12. 2024.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. odst. 2 písm. a) Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez kolaudace do 115 kalendářních dnů od předání staveniště (dle předchozího odstavce).

III.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4
  2. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - výkaz výměr
  3. Příloha č. 3 – Přehled změn smlouvy
  4. Příloha č. 4 – Plná moc zhotovitele

Za zhotovitele:	Za objednatele:

V Brně dne 20. 12. 2024	V Brně dne 27. 12. 2024

................................................. ...................................................
GEOSAN GROUP a.s.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
xxxx	Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel ZPSB	ředitel

.................................................
GEOSAN GROUP a.s.
xxxx
výkonný ředitel