**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**SD/2024/1087/1**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Elektrik Partner s.r.o.

Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou adresa: Hvězdná 878/1

PSČ 466 01 PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340 IČO: 25480782

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25480782

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Petr Bím, jednatel

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 608338194

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: petr.bim@epelektro.cz

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: peukertova@mestojablonec.cz

**I.**

**Předmět dodatku**:

Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny v čl. III, odst.1) smlouvy.

Text čl. III odstavce 1), smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

1. cena za předmět plnění činí:

**103 085,00 Kč bez DPH**

**124 732,85 Kč včetně DPH**

**Slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc sedm set třicet dva korun českých osmdesát pět haléřů včetně DPH**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena vychází ze závěrečné ceny díla, která se odvíjí od skutečného provedení díla, kde je přílohou č. 1 tohoto dodatku specifikováno čerpání rozpočtové rezervy na vícepráce spočívající ve vyšším rozsahu instalací silnoproudé kabeláže a náklady nad rámec rozpočtové rezervy.

Konečná cena díla je o 10 404 Kč bez DPH vyšší než cena dle SD 2024/1087.

 **II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle tohoto dodatku smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
3. Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Následuje strana s podpisy

Podpisová strana dodatku smlouvy SD 2024/1087/1

V Jablonci nad Nisou dne: 2.12.2024 V Jablonci nad Nisou dne: 28.11. 2024

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Petr Bím

Vedoucí oddělení vnitřní správy jednatel

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

 Za věcnou správnost Bc. Eva Peukertová………………… Vedoucí oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1 - dodací list -skutečné provedení díla