Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele
Tsm/2024/472/Lt	VZ240022

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„DI – Nový laboratorní objekt“

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	71138621 / 0710
(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:
Atelier Velehradský – INTAR
Zastoupený:	Ing. arch. Tomášem Velehradským,
jednatelem Ateliréru Velehradský s.r.o.
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-8463790287/0100

Vedoucí účastník společnosti:	Atelier Velehradský s.r.o.
se sídlem:	Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno
IČ:	29263140
DIČ:	CZ29263140
zastoupen:	Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 69046

Člen společnosti:	INTAR a.s.
se sídlem:	Bezručova 81/17, 623 00 Brno
IČ:	25594443
DIČ:	CZ25594443
zastoupen:	Ing. Martinem Školoudem, Ph.D., místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3239
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dodatek ke smlouvě o dílo takto:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/472/Lt, č. smlouvy zhotovitele: VZ240022 (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci včetně inženýrských činností a technických pomocí pro stavbu s názvem „D1 – Nový laboratorní objekt“ (dále jen „dílo“).

S ohledem na změnu právních předpisů vztahujících se k předmětu díla uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým pro vyloučení pochybností upřesňují rozsah díla dle právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že změna smlouvy provedená tímto dodatkem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o takovou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, jak je níže uvedeno. Změna v číslování odstavců je zvýrazněna barevně:

ČLÁNEK 1.
VYMEZENÍ POJMŮ
1.5	DÍLO
Původní text odst. 1.5.1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.5.1	Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zpracování projektové dokumentace, souvisejících inženýrských činností a technických pomocí. Dílo provede Zhotovitel pro Objednatele v rozsahu podle této smlouvy. Zkratky pro jednotlivé stupně PD, dílčí inženýrské činnosti a činnosti v rámci TP jsou vysvětleny v čl. I. odst. 1.5.8 této smlouvy
Původní text odst. 1.5.4 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.5.4	Dozorem projektanta Zhotovitele (dále též „AD“) se rozumí souhrn úkonů, které provede Zhotovitel podle této smlouvy za účelem dozoru nad realizací stavby podle PD a při uvedení stavby do provozu.
Původní text odst. 1.5. se doplňuje o nové odst. 1.5.8 a 1.5.9, jejichž text zní:
1.5.8	Zkratky pro jednotlivé stupně PD, dílčí inženýrské činnosti a činnosti v rámci TP, které jsou použity v této smlouvě:
PR	provedení a vyhodnocení potřebných průzkumů (PD)
DSP	projektová dokumentace pro povolení stavby (PD)
SP	povolení záměru (stavební povolení) (IČ)
DPS	projektová dokumentace pro provádění stavby (PD)
DPSINT	projektová dokumentace pro provádění interiérového vybavení stavby (PD)
HN	technická pomoc v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby (TP)
HNINT	technická pomoc v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele interiérového vybavení stavby (TP)
AD	výkon dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby (IČ)
1.5.9	Právní předpisy rozhodné pro realizaci díla:
1. Zákon č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon“.
2. Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, dále jen „vyhláška DS“
3. Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
4. Vyhláška č. 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu některých informačních systémů (portálová vyhláška)
5. Vyhláška č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona (formulářová vyhláška)
6. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“
7. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“
8. Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
9. Obecně závazné normy pro provádění PD a realizaci staveb a jejich kvality.
10. Právní předpisy v oblasti památkové péče, hygieny, likvidace odpadů apod. dopadající na realizaci díla nebo stavby.
ČLÁNEK 2.
# PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1	PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO
Původní text odst. 2.1.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
2.1.3	Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně PD a IČ a technické pomoci vč. dalších výkonů a služeb (etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1A této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD a IČ a technických pomocí (etap) vč. uvedení zkratek:
2.1.3.1	zpracování a provedení podkladů a průzkumů a jejich vyhodnocení (PR)
2.1.3.2	zhotovení dokumentace pro povolení stavby (DSP) v BIM
2.1.3.3	obstarání pravomocného povolení záměru (SP)
2.1.3.4	zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) v BIM
2.1.3.5	zhotovení dokumentace interiérového vybavení stavby (DPSINT)
2.1.3.6	technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) a výběru zhotovitele interiérového vybavení (HNINT)
2.1.3.7	výkon dozoru projektanta při realizaci stavby (AD)
2.3	FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Původní text odst. 2.3.2 a 2.3.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
2.3.2	Zhotovitel zpracuje PD podle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí PD bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, provozním souborům a inženýrským objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat PD v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:
- Zákon č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon“,
- Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, dále jen „vyhláška DS“,
- Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě DPS a DPSINT
- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.,
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
V případech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele nebo zhotovitele stavby postupovat podle nových právních předpisů, je Zhotovitel povinen tak činit.

2.3.3	Každý stupeň PD (DSP, DPS, DPSINT) bude Objednateli odevzdán
- v 2 tištěných vyhotoveních v případě DSP, ve 4 tištěných vyhotoveních v případě DPS a DPSINT; další Objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané Objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele;
- v 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém nosiči;
- v 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat needitovatelné soubory (pdf.), na vhodném datovém nosiči, a v případě DPS též soupis prací s výkazem výměr v editovatelné podobě, a v případě DPSINT též soupis dodávek, prací a služeb v editovatelné podobě.
ČLÁNEK 3.
## DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA
Původní text odst. 3.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
3.3	LHŮTY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných následovně:
A: PD a související IČ pro získání příslušného povolení:
3.3.1	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PR) ve lhůtách a termínech, které Zhotovitel potřebuje k tomu, aby mohl zahájit a dokončit práci na zpracování příslušného stupně PD.
3.3.2	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DSP) nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
3.3.3	Obstarání pravomocného SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy s předpokladem do 360 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Objednatel požaduje, aby mu Zhotovitel předložil kopie odeslaných a podaných žádostí určených dotčeným orgánům státní správy s jasně vyznačeným datem odeslání jednotlivým orgánům státní správy, a to za účelem posouzení splnění lhůty podle tohoto odstavce. V případě, že orgán státní správy nevydá stanovisko ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti Zhotovitele, prodlužuje se lhůta stanovená v tomto odstavci o dobu, po kterou byl dotčený orgán státní správy v prodlení.
3.3.4	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) nejpozději do 270 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
3.3.5	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (DPSINT) s předpokladem nejpozději do 360 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.
3.3.6	Lhůta plnění podle této smlouvy pro PD ve stupni DPS je stanovena s předpokladem kontinuálního zpracování bez přetržek pro vyřízení pravomocného SP s tím, že případné podmínky SP budou do stupně DPS zapracovány v průběhu jeho zpracování. S ohledem na nutnost včas zajistit finanční prostředky si Objednatel vyhrazuje následující podmínky:
a)	Práce na PR zahájí Zhotovitel k termínu podle odst. 3.2. této smlouvy.
b)	Před zahájením práce na DSP, SP, DPS, DPINT si Zhotovitel vyžádá od Objednatele písemný pokyn k zahájení prací. V případě, že tak neučiní, nevzniká Zhotoviteli právo na úhradu honoráře (nebo jeho části za danou dílčí etapu, kterou Zhotovitel zahájil bez předchozího písemného pokynu Objednatele), pokud by Objednatel aktivoval vyhrazenou změnu podle čl. 2 odst. 2.5.3 písm. této smlouvy.
Po předání PD v jednotlivých etapách smluvní strany zahájí akceptační řízení dle čl. 3.4. této smlouvy.
B: Technická pomoc:
3.3.7	Zhotovitel provede pro Objednatele technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.6 (HN) této smlouvy:
- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 30 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy
- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy
3.3.8	Zhotovitel provede pro Objednatele technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení stavby podle odst. 2.1.3.6 (HNINT) této smlouvy:
- předpoklad zahájení výkonu HNINT: cca 30 kalendářních dnů po předání DPSINT podle odst. 3.3.5 této smlouvy
- předpoklad ukončení výkonu HNINT: cca 120 kalendářních dnů po předání DSP podle odst. 3.3.5 této smlouvy
3.3.9	Bez ohledu na předpokládané lhůty uvedené v odst. 3.3.7 a 3.3.8 této smlouvy končí výkon HN / HNINT prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle ZZVZ (tj. skutečné ukončení výkonu HN / HNINT).
Zhotovitel je povinen při realizaci HN / HNINT respektovat termíny a lhůty stanovené v ZZVZ, tj. zejména:
1. poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení od Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy,
2. provést další úkony HN / HNINT nejpozději do 7 pracovních dnů obdržení požadavku od Objednatele, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.
C: Dozor projektanta:
3.3.12	Výkon dozoru projektanta v průběhu realizace a při dokončení stavby podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy (AD) bude zahájen ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby a ukončen vydáním kolaudačního souhlasu (uvedením stavby do trvalého provozu).
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 24 měsíců.
Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).
3.4	PŘEDÁNÍ DÍLA
Původní text odst. 3.4.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
3.4.3	Projektová dokumentace DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušného povolení (SP). Pokud se po předání DSP prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný předávací protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků PD, které vedly k tomu, že nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum předání PD, ke kterému byly nedostatky PD odstraněny tak, aby PD vyhovovala vydání příslušného povolení.
ČLÁNEK 5.
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní text odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
5.2	HONORÁŘ ZHOTOVITELE
 je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto:

odst. předmět plnění – etapa díla honorář Zhotovitele / bez DPH DPH 21 % vč. DPH / 5.2.1 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 1.185.000,00 248.850,00 1.433.850,00 / 5.2.2 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 17.700.000,00 3 717 000,00 21 417000,00 / 5.2.3 Etapa SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 75.000,00 15.750,00 90.750,00 / 5.2.4 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 15.925.000,00 3.344.250,00 19.269.250,00 / 5.2.5 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 1.600.000,00 336.000,00 1.936.000,00 / 5.2.6 Etapa HN podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 50.000,00 10.500,00 60.500,00 / 5.2.7 Etapa HNINT podle 2.1.3.6 této smlouvy 50.000,00 10.500,00 60.500,00 / 5.2.8 Etapa AD podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 2.880.000,00 604.800,00 3.484.800,00 / 5.2.9 Celkový honorář 39.465.000,00 8.287.650,00 47.752.650,00

S ohledem na skutečnost, že zhotovitel nebude provádět z důvodu změny etap plnění některé činnosti oproti původně stanovenému honoráři dle smlouvy (zejména snížení nákladů na administraci, absence tisků), dohodly se smluvní strany na snížení výše honoráře zhotovitele v etapě dle odst. 5.2.2 o 100.000,00 Kč bez DPH a v etapě 5.2.4 o 100.000,00 Kč bez DPH. Honorář zhotovitele se na základě tohoto dodatku snižuje o celkem 200.000,00 Kč bez DPH a nově je stanoven ve výši 39.465.000,- Kč bez DPH, jak vyplývá z výše uvedené tabulky.

Původní text odst. 5.5 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
5.5	PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány na základě faktury vystavené Zhotovitelem ke dni uskutečněného zdanitelného plnění bankovním převodem v korunách českých. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu podle čl. 3 odst. odst. 3.4.2 této smlouvy.
5.5.1	Honorář podle odst. 5.2.1 této smlouvy (PR) může Zhotovitel účtovat po částech, a to vždy, když předá Objednateli dokončený průzkum vč. jeho vyhodnocení. Dílčí částky za provedení jednotlivých průzkumů jsou uvedeny v příloze č. 1A této smlouvy.
5.5.2	Honorář podle odst. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po podpisu protokolu podle čl. 3 odst. odst. 3.4.2 této smlouvy.
5.5.3.	Honorář podle odst. 5.2.3 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po vydání pravomocného rozhodnutí.
5.5.4.	Honorář podle odst. 5.2.6 a 5.2.7 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po dokončení výběru (ukončení zadávacího řízení) zhotovitele stavby / vybavení.
5.5.5	Honorář dle odst. 5.3.8 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných pravidelně po dobu provádění výkonu AD, a to 1x za měsíc, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře odst. 5.3.8 této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle čl. 3 odst. 3.3.10 této smlouvy.
Zbývajících 15% honoráře podle odst. 5.3.8 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD. Uvedená rezerva bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD, tj. k termínu vydání kolaudačního souhlasu.
ČLÁNEK 6.
# SMLUVNÍ POKUTY
Původní text odst. 6.1 až 6.4 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
6.1	Nedodrží-li Zhotovitel termín předání PD ve stupních DSP, DPS dle čl. 3 odst. 3.3.2, 3.3.4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení.
6.2	Nedodrží-li Zhotovitel termín předání dokumentace DPSINT dle čl. 3 odst. 3.3.5 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
6.3	V případě, že dokumentace ve stupních DPS, DPSINT nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč. Tím není dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla Objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s citovanými právnímu předpisy.
6.4	V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3.3.9 písm. a) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nedodržení lhůty.
ČLÁNEK 8.
## ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA
Původní text odst. 8.5 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
8.5	Počátek běhu záruční doby:
8.5.1	Záruční doba za zpracovanou PD ve stupních DSP, DPS, DPSINT počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného stupně PD Objednatelem.
8.5.2	Záruční doba za inženýrské činnosti a technickou pomoc SP, HN, HNINT, AD počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je definováno v příloze č. 1A této smlouvy.
ČLÁNEK 15.
# SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Původní text odst. 15.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
15.3	Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
Příloha č. 1	specifikace jednotlivých etap díla se ruší a nahrazuje se
Přílohou č. 1A	specifikace jednotlivých etap díla
Původní text čl. 15. se doplňuje o nové odst. 15.15 až 15.18, jejichž text zní:
15.15	Tato smlouva ve znění dodatku č. 1 smlouvy představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.
15.16	Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. Dodatek smlouvy lze uzavřít elektronicky za použití elektronických podpisů v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
15.17	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V případě povinnosti Objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento dodatek smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

15.18 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.

V Brně, dne 27. 12. 2024	V Brně, dne 23. 12. 2024

_______________________________________________	_______________________________________________
        za Objednatele	za Zhotovitele
       Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel	Ing. Tomáš Velehradský, jednatel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně	Atelier Velehradský s.r.o.
        na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti

Příloha č. 1A
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

Poznámka:
Pokud v průběhu trvání této smlouvy vznikne povinnost Zhotovitele postupovat podle nových aktuálně platných právních předpisů, má se za to, že dále citované právní předpisy budou nahrazeny novými, aktuálně platnými právními předpisy.

A.	PRŮZKUMY, TJ. ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ VČ. JEJICH VYHODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY (pr) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

UPOZORNĚNÍ:
Objednatel nemá k dispozici prakticky žádnou dokumentaci stávajícího stavu (v listinné ani elektronické podobě) bouraného objektu, okolních objektů v areálu FNUSA, inženýrských sítí a nápojných bodů v areálu FNUSA. Zhotovitel musí v rámci etapy PR zpracovat potřebné podklady pro zpracování PD.

Zhotovitel v průběhu této etapy PR buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony:
zpracuje následující podklady a průzkumy:
1. podklady pro PD demolice stávajícího objektu – zaměření stávajícího stavu objektu, průzkum druhu materiálů pro likvidaci vybouraných hmot (např. azbest)
2. zaměření stávajícího stavu okolních objektů, komunikací apod.
3. geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr nemovitostí)
4. ověření existence podzemních inženýrských sítí a jejich tras
5. geologický průzkum pro statiku zakládání
6. hydrogeologický průzkum, vsakování vč. vsakovacích zkoušek
7. radonový průzkum
8. korozní průzkum (bludné proudy)
9. kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace
10. rozptylová studie
11. hluková studie
12. studie oslunění a zastínění
13. Dendrologický průzkum
- provede vyhodnocení provedených průzkumů
- zpracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení průzkumů

Ceny jednotlivých podkladů a průzkumů jsou stanoveny takto:

pol.	úkon	cena v Kč bez DPH
1	Podklady pro PD demolice stávajícího objektu – zaměření stávajícího stavu objektu, průzkum druhu materiálů pro likvidaci vybouraných hmot (např. azbest)	600.000,00
2	Zaměření stávajícího stavu okolních objektů, komunikací apod.	50.000,00
3	Geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr)	40.000,00
4	Ověření existence podzemních inženýrských sítí	30.000,00
5	Geologický průzkum pro statiku zakládání	190.000,00
6	Hydrologický průzkum, vsakování, včetně vsakovacích zkoušek	40.000,00
7	Radonový průzkum	25.000,00
8	Korozní průzkum (bludné proudy)	60.000,00
9	Kamerové zkoušky nápojných řadů kanalizace	50.000,00
10	Rozptylová studie	25.000,00
11	Hluková studie	25.000,00
12	Studie oslunění a zastínění	25.000,00
13	Dendrologický průzkum	25.000,00
	celkem cena za etapu PR	1.185.000,00

Poznámka:
Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu, v ceně každé položky tabulky je zahrnuto také vyhodnocení průzkumu a zpracování závěrečné zprávy o vyhodnocení průzkumu. Nerealizované položky není Zhotovitel oprávněn účtovat.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů a podkladů a předložením závěrečné zprávy o vyhodnocení průzkumů.

B.	ZHOTOVENÍ dokumentace pro povolení STAVBY (DSP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:
vypracuje veškeré náležitosti (DSP), a to v rozsahu stanoveném:
příslušnými ustanoveními stavebního zákona
- vyhláškou DS (příloha č. 1 k vyhlášce DS),
- dále při respektování STUDIE a podkladů Objednatele
- obstará doklady a předběžná kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení
- doplní a DSP podle získaných dokladů a předběžných vyjádření

DSP bude podle přílohy č. 1 k vyhlášce DS obsahovat tyto části:
A	Průvodní list
B	Souhrnná technická zpráva
C	Situační výkresy
D	Dokumentaci objektů technologických zařízení vč. potrubní pošty a lékařské technologie
Dokumentaci bouracích prací stávajícího objektu
E	Dokladová část

DSP v části E bude obsahovat:
- doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů
- závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- geodetický podklad
- průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního právního předpisu

DSP bude nad rámec přílohy č. 1 k vyhlášce DS obsahovat tyto části:
F	Zásady organizace výstavby (ZOV) nad rámec požadavků uvedených v části B.10
G	Rozpočet
I	Vizualizace exteriéru a interiéru

DSP v části F bude obsahovat:
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, základní principy pro vypracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části F v částech, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle § 14 zákona č. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátor BOZP)

DSP v části G bude obsahovat:
- souhrnný rozpočet s propočtem nákladů na celou investiční akci
- propočet nákladů po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a provozních souborech
- propočet nákladů po jednotlivých dílech stavebních prací HSV a PSV
- ověření a porovnání rozpočtu nákladů podle DSP s propočtem podle STUDIE
Část G bude zpracována s ohledem na podrobnosti, které musí obsahovat DSP, tj. nemusí obsahovat podrobné výkazy výměr, musí však obsahovat propočet veškerých nákladů investiční akce.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném Objednateli.

C.	OBSTARÁNÍ povolení ZÁMĚRU (SP) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:
- obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného SP, pokud je již nemá k dispozici), a to v případě, že to neudělá sám stavební úřad
- doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o vydání SP podle získaných dokladů a vyjádření
- vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání SP
- zajistí pravomocné SP s vyznačením nabytím právní moci
- předá 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateli. Toto předávané paré DSP bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného SP.

D.	ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony:
vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu stanoveném:
příslušnými ustanoveními stavebního zákona
- vyhláškou DS (příloha č. 8 k vyhlášce DS),
- ZZVZ,
- zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (pro zpracování plánu BOZP)
vypracuje dokumentaci DPS i v souladu s požadavky uvedenými v DSP, ve STUDII a podkladech předaných Objednatelem.

DPS bude podle přílohy č. 8 k vyhlášce DS obsahovat tyto části:
A	Průvodní list
B	Souhrnná technická zpráva
C	Situační výkresy
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory) vč. potrubní pošty a lékařské technologie
Dokumentaci bouracích prací stávajícího objektu

DPS bude nad rámec přílohy č. 8 k vyhlášce DS obsahovat tyto části:
E	Dokladová část
F	Zásady organizace výstavby (ZOV) nad rámec požadavků uvedených v části B.10
G	Rozpočet
I	Vizualizace exteriéru a interiéru

DPS v části E bude obsahovat:
- doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů
- vydané SP, případně další povolení (dle potřeb stavby)
- závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- geodetický podklad
- průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního právního předpisu

DPS v části F bude obsahovat:
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vypracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části F v částech, které se vztahují ke zpracování plánu BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátor BOZP).

DPS v části G bude obsahovat:
- souhrnný rozpočet se stanovením nákladů na celou investiční akci
- podrobný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů tak, aby DPS mohl sloužit pro výběr zhotovitele stavby (pokud na základě sdělení Objednatele bude stavba spolufinancována z dotace).
- soupis prací nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců a musí zahrnovat podrobnou specifikaci požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky
- Soupis prací musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v jiných položkách stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, avšak souvisí se zhotovením stavby a jsou pro její realizaci nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování výrobní dodavatelské dokumentace, zpracování geodetického zaměření dokončené stavby, náklady na pojištění, bankovní záruky, zařízení staveniště, koordinační činnost a jiné vedlejší rozpočtové náklady, apod.)
- Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na jednotlivé součásti projektové dokumentace
- oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle aktuálního ceníku RTS a v položkách, které nejsou v ceníku RTS uvedeny podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky na trhu (rozpočet)
- ověření a porovnání rozpočtu nákladů podle DPS s rozpočtem podle DSP

DPS bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele stavby. Pro výběr zhotovitele stavby Zhotovitel připraví:
1. 1x kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě (pdf) na vhodném datovém nosiči.
2. 1x kompletní výkaz výměr se soupisem prací všech částí DPS v editovatelné podobě (např. v programu excel) na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek, buňky, které mají být chráněny proti přepisu budou uzamčeny.
3. Ve výkazu výměr se soupisem prací Zhotovitel vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení.
4. U vyznačených položek podle bodu c) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou účastníci zadávacího řízení zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1 sloupec) – údaje, které účastníci zadávacího řízení zapíší do těchto sloupců budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy.
5. Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat žádné cenové údaje.
6. Výkaz výměr se soupisem prací ani jiné části DPS nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců platné pro určité dodavatele.
7. Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat měrnou jednotku „soubor“.
8. Součástí DPS bude plán BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovaný odborně způsobilou osobou (koordinátorem BOZP) s uvedením navržených opatření prevence rizik při realizaci stavby.
9. Formální požadavky:
DPS, který bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby bude předán Objednateli v podobě vhodné pro zveřejnění v elektronickém nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady:
Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé a musí být zapsány bez diakritiky (Datové soubory musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP“ v „ZIPu“.

Zhotovitel ručí Objednateli za to, že DPS bude zpracována v souladu se ZZVZ a jeho prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném Objednateli.

E.	ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE vybavení STAVBY (DPSINT) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a výkony:
- Dokumentace DPSINT zahrnuje volný a vestavěný nábytek, předměty drobného vybavení (zrcadla, odpadkové koše apod.), orientační informační systém, barevné řešení.
- Zhotovitel zpracuje rozpočet interiérového vybavení a podrobný soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, který bude sloužit pro ocenění při výběru zhotovitele interiérového vybavení

Zhotovitel vypracuje DPSINT tak, aby mohla být použita pro výběr zhotovitele interiérového vybavení a následně mohla sloužit pro provedení interiérového vybavení dodavatelem interiérového vybavení. DPSINT musí být zpracována v souladu s ZZVZ

DPSINT bude obsahovat tyto části:
A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva
C	Půdorysy se zakreslením prvků interiérového vybavení
D	Detailní dokumentace jednotlivých prvků interiérového vybavení s uvedením rozměrů, detailů provedení, použitých materiálů vč. technických parametrů, barevné řešení
E	Rozpočet
F	Vizualizace interiérů

DPSINT v části E bude obsahovat:
- podrobný soupis prací a předpisů tak, aby DPSINT mohl sloužit pro výběr zhotovitele interiérového vybavení
- soupis prací a dodávek nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců a musí zahrnovat podrobnou specifikaci požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky
- Soupis prací a dodávek musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v jiných položkách soupisu prací a dodávek, avšak souvisí se zhotovením interiérového vybavení stavby a jsou pro jeho realizaci nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení, zpracování výrobní dodavatelské dokumentace, náklady na pojištění, bankovní záruky, zařízení pracoviště, koordinační činnost a jiné vedlejší rozpočtové náklady apod.)
- Zhotovitel ručí za správnost a úplnost soupisu prací a dodávek a jeho návaznost na jednotlivé součásti projektové dokumentace
- oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky na trhu (rozpočet)

DPSINT bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele interiérového vybavení. Pro výběr zhotovitele interiérového vybavení Zhotovitel připraví:
1. 1 x kompletní paré DIV v datové needitovatelné podobě (pdf) na vhodném datovém nosiči.
2. 1x kompletní soupis prací a dodávek všech částí DPSINT v editovatelné podobě (např. v programu excel) na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek, buňky, které mají být chráněny proti přepisu budou uzamčeny.
3. Soupis prací a dodávek nesmí obsahovat žádné cenové údaje.
4. Soupis prací ani jiné části DPSINT nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců platné pro určité dodavatele.
5. Formální požadavky:
DPSINT pro výběr zhotovitele interiérového vybavení bude předán Objednateli v podobě vhodné pro zveřejnění v elektronickém nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady:
- Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé (max. 10 znaků) a musí být zapsány bez diakritiky. (Objednatel doporučuje, aby Zhotovitel vypracoval seznam jednotlivých datových souborů s plnými názvy souborů a se zkrácenými názvy souborů, které pak budou použity k označení názvů datových souborů vhodných pro uveřejnění v elektronickém nástroji).
- Datové soubory musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP“ v „ZIPu“.

Zhotovitel ručí Objednateli za to, že DPSINT bude zpracována v souladu s ZZVZ a nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DPSINT v rozsahu výše stanoveném Objednateli.

F.	TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) A VÝBĚR ZHOTOVITELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ STAVBY podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

a)	Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle ZZVZ za následujících podmínek:
- dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě
- Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení Objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením Zhotovitele, uhradí Objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného zadávacího řízení, pokud by nečinností Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení
- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

b)	Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle ZZVZ., v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na:
- kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí zadávací dokumentace
- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 ZZVZ., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami
- Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS
- posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení
- zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny
- svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem
- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli činnosti výše sjednané
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

G.	VÝKON DOZORU PROJEKTANTA při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy

- Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ní souvisejících, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:
      - zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí
      - provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS
      - pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí AD na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a dozor prováděný technickým dozorem investora (TDS), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě
      - Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit jednání jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně
      - ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí
      - připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu
      - Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby.

Pro vyloučení pochyb ohledně činnosti AD při řešení změn stavby v průběhu její realizace a při odsouhlasování změnových listů, uvádí dále Objednatel postup při řešení změn, který bude uveden ve smlouvě se zhotovitelem stavby:

Jsou-li v rámci realizace stavby požadovány změny stavby, předkládá zhotovitel stavby změnové listy, které jsou projednány mezi zhotovitelem stavby, objednatelem a Projektantem.

Při projednání změny:
Zhotovitel stavby při projednání změny předkládá a zaručuje:
- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET změny;
- Vyžaduje-li změna zpracování PD či změny PD, zajistí zpracování PD a projedná ji s projektantem; projektové zpracování změny musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PD;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu se smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny změny jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.
Projektant při projednání změny prověřuje:
- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění změny, které zpracoval zhotovitel stavby, a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PD a situaci na stavbě při realizaci stavby;
- Vyžaduje-li změna zpracování PD či změny PD, ověří správnost zhotovitelem stavby zpracované změny PD zejména ve vztahu k původní PD a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PD;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PD;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny podle smlouvy;
- Potvrzuje, že zhotovitelem stavby stanovená cena změny odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by změnu ocenil Projektant.
TDS při projednání změny prověřuje:
- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle smlouvy, a správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení změny vzhledem k situaci na stavbě při realizaci stavby.
Projednaná změna doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá objednateli ke konečnému schválení.

SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

Zhotovitel poskytne pro Objednatele tyto služby a výkony:
- bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby
- ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá zhotovitel stavby při předání a převzetí stavby
- bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání
- ve spolupráci s TDS bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem stavby ve stanovené lhůtě a kvalitě
- ve spolupráci s TDS bude zjišťovat závady na stavbě v průběhu záruční lhůty sjednané se zhotovitelem stavby
- ve spolupráci s TDS před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje odstranění vad, které Objednatel reklamoval během záruční doby a prověří, zda zhotovitel stavby řádně odstranil reklamované vady v souladu s DPS, zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná potvrzení o stavu stavby z hlediska projekčního řešení.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením činností v rozsahu výše stanoveném a vydáním kolaudačního souhlasu.