**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.5**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatelem:**

Název právnické osoby: Město Hořice   
IČ: 00271560  
DIČ: CZ699005965  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupená: starostou Ing. arch. Martinem Pourem  
  
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitelem:**Společnost: „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE"  
Název právnické osoby: VALC, s.r.o.  
IČ: 45537151  
DIČ: CZ45537151  
Sídlo: Pražská třída 13/84  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677  
Zastoupen: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
Bankovní účet číslo: 336268/0300  
  
Název právnické osoby: ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o.   
IČ: 42228573   
DIČ: CZ42228573   
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749  
Zastoupen: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět dodatku**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Dále uzavřely dne 4.10.2023 smluvní strany Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.2 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.3 a dále uzavřely dne 25.4.2024 smluvní strany Dodatek č.4 k předmětné smlouvě.  
  
1.2. V průběhu provádění prací došlo v důsledku podrobného prověření konstrukcí a skrytých konstrukcí ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění na podkladě: změny č.8 – Úprava založení stavby, revize č. 3 – 14.11.2024 a dále dle soupisu oceněných prací, kdy vše tvoří soubor přílohy č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**II. Čas plnění**

2.1. Vzhledem k rozsahu prací se nemění termín dokončení díla. Dodavatel měl k tomuto rozhodnutí veškeré nutné podklady

**III. Cena díla**

3.1. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:

* cena celkem bez DPH 98.205.870,78 Kč

3.2. Cena dodatku ke smlouvě o dílo č.3:

* cena celkem bez DPH 108.413,75 Kč

3.3. Nová cena za provedení předmětu díla je nově stanovena ve výši:

* cena celkem bez DPH 98.314.284,53 Kč

Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací objektů stavby, oceněných rozpočtů změnových listů tohoto dodatku smlouvy o dílo.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

16.1.Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.  
  
16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.  
  
16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.  
  
16.4. Tento dodatek č. 5 byl schválen Zastupitelstvem Města Hořice usnesením č. ZM24/6/2024 ze dne 9.12.2024.   
  
16.5. Přílohy dodatku č. 5:

1. změna č. 8– Úprava založení stavby, revize č. 3 – 14.11.2024 vč. změnového listu stavby a kompletního soupisu prací

V Hořicích dne: 19.12.2024 V Hradci Králové dne: 19.12.2024

………………………………                                       ………………………………

**Objednatel:                                                                 Zhotovitel:**