DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 574/2023, 33 775 000
MVE Kadaň - generální oprava

- měření garantovaných parametrů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

OSC, a. s.

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

60714794

CZ60714794

zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

OSC, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1376

(dále jen „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna v Čl. 3. Termíny plnění smlouvy o dílo č. 574/2023 z důvodu nevhodných hydrologických podmínek pro provedení kompletního garančního měření v rozsahu uzavřené SOD č.574/2023 v daném termínu. Měření garantovaných parametrů bylo rozděleno do dvou etap dodatkem č.2 k uvedené SOD. V I. etapě bylo provedeno měření vlastních garantovaných parametrů (výkon, absolutní vibrace ložisek VLT a KLG, ložiskové proudy, průsaky přes rozvaděč a zvýšení otáček soustrojí) s následným vyhodnocením. V II. etapě bude stanovena optimální vazba podle normy ČSN EN 62006 třída B. II. etapa bude provedena následně při příznivějších hydrologických podmínkách pro toto měření – předpoklad do 30.06.2025. Projekt pro garanční měření byl zpracován, odevzdán a uhrazen, stejně tak bylo provedeno a uhrazeno měření garantovaných parametrů, včetně dodání zprávy v rozsahu I. etapy dle původní SOD č. 574/2023 a dodatku č.1 a 2.

Mění se:

**Čl. 3 Termíny plnění:**

Původní znění:

říjen 2023

do 31.03.2024

do 2 měsíců po ukončení zkoušek

Předložení projektu GM k připomínkování: I. etapa - Garanční měření:

Zpráva s definitivním vyhodnocením:

II. etapa - Optimalizace vazby:

na emailovou adresu richard.bischof@osc.cz, Zpráva s vyhodnocením:

do 3 týdnů od výzvy objednatele zaslanou nejpozději do 10.12.2024

do 2 měsíců po ukončení zkoušek

**Nové znění:**

říjen 2023

do 31.03.2024

do 2 měsíců po ukončení zkoušek

Předložení projektu GM k připomínkování: II. etapa - Garanční měření: Zpráva s definitivním vyhodnocením:

**II. etapa - Optimalizace vazby:**

**do 3 týdnů od výzvy objednatele do 2 měsíců po ukončení zkoušek**

**zaslanou na emailovou adresu richard.bischof@osc.cz, nejpozději do 30.06.2025 Zpráva s vyhodnocením:**

1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 574/2023 ze dne 23.05.2023. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele V Brně dne ……………………. oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………. předseda představenstva OSC, a. s.

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

………………………… člen představenstva

OSC, a. s.