Čj. NG/2070/2024

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu 
č. j. NG/1822/2023 ze dne 6. 12. 2023

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem:		Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

IČ:			00023281

DIČ:			CZ00023281

zastoupena:		Radkou Neumannovou, ředitelkou sekce Strategie a plánování

bankovní spojení:	XXX

č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXX, IBAN CZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Studio Marvil, s.r.o.

sídlo: 			Bělehradská 65, 120 00 Praha 2

IČ:		            25114689

DIČ: 			CZ25114689

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupené: 		Václavem Sinevičem, jednatelem

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 50928 vedenou Městským soudem v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č.j. NG/1822/2023 ze dne 6.12.2023; (dále jen „Dodatek“)

- Úvodní ustanovení

  - Objednatel a Zhotovitel spolu dne 6. 12. 2023 uzavřeli smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č.j. NG/1822/2023, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele v souladu s jeho požadavky vyplývajícími z této smlouvy dílo spočívající ve vypracování grafického design expozice „Umění Asie napříč prostorem a časem, která měla být zahájena 6. 12. 2024 v Národní galerii v Praze v Salmovském paláci (dále též jen „expozice“).

  - Z důvodu změny koncepce připravované expozice vznikla potřeba Objednatele posunout termín zahájení expozice na 25. 4. 2024, v návaznosti na tento posun též vznikla potřeba Objednatele aktualizovat harmonogram plnění Zhotovitele. Na základě těchto skutečností proto smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2024 ke Smlouvě dodatek č. 1 č.j. NG/1847/2024.

  - Změna koncepce připravované expozice a posunutí termínu jejího zahájení vyvolala na straně Objednatele i nutnost úpravy rozsahu dosud neposkytnutého předmětu plnění. Upravená specifikace rozsahu předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku. S ohledem na úpravu rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly i na změně  ceny za dílo a úpravě počtu splátek.

- Změny Smlouvy

  - S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, který bude nově znít následovně.

- Cena za Dílo a odměna

  - Zhotoviteli náleží za vytvoření Díla dle této smlouvy celková

cena za Dílo ve výši: 412.400,-Kč bez DPH

K ceně za Dílo bude připočtena DPH v zákonné výši:

21% DPH tj. 86.604,-Kč

cena celkem včetně DPH: 499.004,- Kč

Celková cena za vytvoření Díla dle této smlouvy bude uhrazena ve 3 splátkách následujícím způsobem:

- 1. splátka ve výši 41.322,314 Kč bez DPH plus 21% DPH ve výši 8.677,686, tedy celkem ve výši 50 000,- Kč včetně DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem poté, co Objednatel na základě Předávacího protokolu akceptuje bez výhrad převzetí finálního klíčového vizuálu expozice zpracovaného Zhotovitelem.

- 2. splátka ve výši 320.050,-Kč bez DPH plus 21% DPH ve výši 67.210,50 Kč, tedy celkem ve výši 387 260,50,- Kč včetně DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem poté, co Objednatel na základě Předávacího protokolu bezvýhradně akceptuje převzetí rozpracovaných grafických návrhů výstavní grafiky uvedené pod bodem 1) a bodem 3)  přílohy č. 1 Dodatku zpracovaných Zhotovitelem.

- 3. splátka ve výši 51.027,69,-Kč bez DPH plus 21% DPH ve výši 10.715,81 Kč, tedy celkem ve výši 61.743,50,- Kč včetně DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem poté, co Objednatel na základě Předávacího protokolu bezvýhradně akceptuje převzetí celého Díla zpracovaného Zhotovitelem.

- Závěrečná ujednání

  - Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění Dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Předmět plnění a harmonogram

V Praze dne …………………                                   V Praze dne .…………………..

................................................			................................................

Objednatel                                                                 Zhotovitel

Příloha č. 1 – Předmět plnění a harmonogram

1) Výstavní grafika

Rozsah výstavní grafiky

Všechny texty jsou vždy v češtině a angličtině.

- Popisky k exponátům

  - Krátké popisky P1  - 515 ks

# Rozšířený popisek P2  - 128 ks(včetně popisek k AV prvkům)

Celkem: 113 NS (česká verze)

# Texty kapitol T1   – 23 ks

# Podkapitol T2 – 25 ks

# Celkem: 25 NS (česká verze)

# Vstupní panel (1,5 NS)

- Tirážní panel (2-3 NS)

- Reprodukce v rámci popisku – 16 ks

- Tištěná reprodukce archivní fotografie (exponát) v rámci expozice –4ks

- Mapy v rámci T1– celkem 23 ks (z toho 4 x stejná mapa s vyznačením Japonska a 4 x stejná mapa s vyznačením Číny), tj. 17 ks

- Ornament – baldachýn (jako výstup 1 ornamentální dekor, ale zkušebně vyvzorkovat dva ornamentální dekory, každý ve dvou měřítkách)

- Ornament – dělící textilní zástěna (3.06b) - návrh potisku na základě ornamentu baldachýnu

- Citáty v odpočinkové místnosti (ČJ, AJ, asijský jazyk)- 5ks

Textové podklady pro výstavní grafiku v termínu do 15. 11. 2024

Grafické zpracování v termínu:  16. 11. 2024 – 7. 2. 2025, 3 korektury

Tisková data v termínu:  14. 2. 2025

Tirážní panel

Textové podklady v termínu:  14. 3. 2025

Grafické zpracování v termínu:  15. 3. – 31. 3. 2025, 2 korektury

Tisková data v termínu: 7. 4. 2025

Kontaktní osobou pro zadávání a předání díla v bodě 1 je:

XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Propagační grafika

(česko-anglicky)

Rozpracování a aplikace na (dle mediaplánu 2025):

- CLV 
- zmenšené CLV pro výlep 1189 x 1682 mm 
- B1 
- Rámečky vlak 49 x 49 cm 
- Samolepky tramvaje 
- Dva další formáty OOH 
- Inzerce tištěná nebo elektronická, celkem 20 variací 
- Online formáty, celkem 10 variací (např. save the date, fb event banner,  
vizuál na elektronickou vstupenku, titulky do videa)

- PPC bannery (sada pro SKlik a Google Ads, cca 20 bannerů

- Exteriérová grafika (panely/vlajky na budově Salmovského paláce)

Online formáty a inzerce před a v průběhu expozice podle potřeby.

Pozvánka na tiskovou konferenci

- elektronická, pdf a jpg adaptované na vkládání do těla e-mailu (Ecomail)

Pozvánka 
- tištěná 
- elektronická, pdf a jpg adaptované na vkládání do těla e-mailu (Ecomail)

Pozvánka obecná 
- tištěná 
- elektronická, pdf a jpg adaptované na vkládání do těla e-mailu (Ecomail)

Textové podklady v termínu: 31. 1. 2025 
Grafický návrh v termínu: 28. 2. 2025, 3 korektury 
Tisková data v termínu: 31. 3. 2025

Kontaktní osobou pro zadávání a předání díla v bodě 2 je:

XXXXXXXXXXXXXX, M: XXXXXXXXX, E: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) Edukační materiály a prvky v expozici

Všechny texty jsou vždy v češtině a angličtině.

- Popisky

  - Základní popisek, max. 200 znaků - 5ks

  - Rozšířený popisek, max. 600 znaků - 10ks

- Grafická úprava hracích prvků do lektorského studia

  - Kostka -1ks

  - Poznávání materiálů - 1ks

- Pokyn – cedule nebo základní popiska, max. 90  znaků - 2 ks

- Znak kompasu jako navigace k dětské stezce, který bude použit:

  - 3x u krátkého popisku

  - 5x u rozšířeného popisku

  - 1x u názvu místnosti

Celkem 9 NS

Textové podklady v termínu: 15. 11. 2024

Grafický návrh v termínu: 15. 12. 2024, 3 korektury

Tisková data v termínu: 14. 2. 2025

Kontaktní osobou pro zadávání a předání díla v bodě 3 je:

XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX