„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."

Změnový list číslo ZL 02 – Změna bourání sádrokartonových příček

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24

| Název stavby: | „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II." |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | CL- EVANS s.r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise | z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna bourání sádrokartonových příček ZL 02 - P02: Méněpráce -– Změna bourání sádrokartonových příček |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 02 - P01: Přípočet přesunů sutě a hmot, demontáže a vybudování sádrokartonové příčky, maleb a skládkovného za likvidaci nerecyklovatelného odpadu s příměsí sádrokartonu a na bázi sádry. ZL 02 - P02: Odpočet otlučení omítek, skládkovného a přesunů sutě a hmot. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 02 - P01, ZL 02 - P02: V souvislosti se vzduchovou mezerou pod stávající konstrukcí podlah v 1.NP zjištěnou po zahájení demoličních prací, bylo nutné podlahy kompletně odstranit a vybudovat skladbu podlah nově (podrobně viz ZL 04 a 06). Z tohoto důvodu bylo nutné stávající sádrokartonovou příčku situovanou v 1.NP mezi m.č. 103 a 104, která měla být ponechána, odbourat. Ze stejného důvodu bude vybudována na nové konstrukci podlah nová sádrokartonová příčka mezi m.č.131 a 132. Vzniklá suť na bázi sádrokartonu byla zlikvidována jako nerecyklovatelná na skládce. |  |  |  |
| Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 – P01 a ZL 02 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 41 568,36 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -2 398,04 Kč Kč |  | -503,59 Kč | -2 901,63 Kč Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 36 752,06 Kč |  | 7 717,93 Kč | 44 469,99 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Sylvie Talknerová |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Ing. David Dlouhý |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |