# Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## mluvní strany

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** |
| se sídlem: | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem |
| IČO: | 250 13 891 |
| DIČ: | CZ25013891 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 |
| zastoupená: | Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti |

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Zhotovitel**:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma/jméno: | **SVAMP, s.r.o.**  |
| se sídlem: | Markův kopec 344, 435 13 Meziboří |
| IČO/dat. nar.: | 62743520 |
| DIČ: | CZ62743520 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 8972 |
| zastoupen(á): | Ing. Jakubem Řehákem, jednatelem společnosti  |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

## Preambule

* 1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 09. 2024 uzavřena smlouva o dílo na zhoto­vení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu **„Oprava ramp měníren MR2 Podhájí a MR5 Krásné Březno“**.
	2. V průběhu provádění díla byly provedeny změny, jež vedly k úpravě rozsahu díla o přípočty dle skutečného stavu na opravu zemnící soustavy a povrchu boku rampy.
	3. Změny jsou podrobně vymezeny v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2.

## Cena za provedení díla a platební podmínky

* 1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla bez DPH: |  **1 684 000 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 353 640 Kč |
| Cena díla včetně DPH: |  2 037 640 Kč |

Cena víceprací:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla bez DPH:** | **104 520 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 21 949,2 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 126 469,2 Kč |

Nová cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla bez DPH: | **1 788 520 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 375 589,2 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 2 164 109,2 Kč |

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.
	2. Přílohami a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
1. Příloha č.1 – MR5 vícepráce
2. Příloha č.2 – MR2 vícepráce
	1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne V Meziboří dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dopravní podnik města** **SVAMP, s.r.o.**

**Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Ing. Jakub Řehák
výkonná ředitelka společnosti jednatel společnosti