„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

Změnový list číslo ZL 05 – Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

| Název stavby: | „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III." |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | CL- EVANS s.r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise | z KD č. 2 ze dne 23.07.2024 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 05 - P01: Dodatečné stavební práce – Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky ZL 05 - P02: Méněpráce -– Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 05 - P01: Přípočet přesunů sutě a hmot, bourání cihelné příčky a kapes ve zdivu, osazování ocelových nosníků včetně nátěru, plentování, omítek a zazdívky a skládkovného na recyklační skládce. ZL 05 - P02: Odpočet bourání cihelných příček a přesunů sutě. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 05 - P01, ZL 05 - P02: Po zahájení demoličních prací bylo zjištěno, že cihelná příčka v m.č. 110 v 1.NP určená k vybourání ve skutečnosti podepírá stropní konstrukci – klenbu nad 1.NP a nelze ji odstranit bez předchozího statického zajištění. Statikem bylo navrženo vynesení pomocí ocelových nosníků HEB uložených do kapes zdiva. Nosníky byly opatřeny nátěrem, zaplentovány a omítnuty. Zjištěný větší rozsah sádrokartonových příček v 1.NP (viz ZL 02) oproti zděným je pojednán odpočtem části množství bourání zděných příček. Uvedené změny ovlivnily množství přesunů sutě a hmot včetně skládkovného. |  |  |  |
| Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 05 – P01 a ZL 05 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ano |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 62 070,86 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -17 300,43 Kč Kč |  | -3 633,09 Kč | -20 933,52 Kč Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 68 598,66 Kč |  | 14 405,72 Kč | 83 004,38 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Sylvie Talknerová |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Ing. David Dlouhý |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Radovan Novotný |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |