„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

Změnový list číslo ZL 08 – Vedlejší rozpočtové náklady

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

| Název stavby: | „Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III." |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | CL- EVANS s.r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise | - |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 07 - P01: Dodatečné stavební práce – Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 08 - P01: Poměrový přípočet položek vedlejších rozpočtových nákladů |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 08 - P01: V souvislosti s prodloužením termínu pro dokončení stavebních prací o 20 dní vzhledem ke změnám v konstrukční skladbě podlah 1.NP zapříčiněných statickými poruchami podlah zjištěnými v průběhu realizace (podrobně viz ZL 04 a ZL 06) se poměrově navyšují některé položky vedlejších rozpočtových nákladů. |  |  |  |
| Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 08 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 61 756,72 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0 Kč Kč |  | 0 Kč | 0 Kč Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 51 038,61 Kč |  | 10 718,11 Kč | 61 756,72 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Sylvie Talknerová |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Ing. David Dlouhý |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Radovan Novotný |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |