Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3001H1230004

č. zhotovitele: 23021

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani**

**z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

***Národní památkový ústav***

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, kastelán**

**xxxxxxxxxxxx, investiční referentka**

**xxxxxxxxx, investiční referentka**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Nukleon s.r.o.**

IČO: 25330071

DIČ: CZ 253300271

**se sídlem: Ptáčov 40, 674 01 Třebíč**

**zastoupený:** jednatelem **xxxxxxxxx, tel. spojení, mail: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 26393

**Bankovní spojení: 226343022/0600 Moneta Money Bank**

**Datová schránka: v5vqsh5**

**Doručovací adresa: Ptáčov 40, Třebíč 674 01**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, jednatel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek č. 3 smlouvy o dílo**

Článek I.

1. Dne 30. 5. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem „NKP, SZ Červená Lhota – realizace tepelného čerpadla pro čp.7 a zámek“, číslo objednatele 3001H1230004 a zhotovitele 23021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele výše uvedené dílo podle podmínek sjednaných smlouvou ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2.
2. Zhotovitel zahájil po podpisu smlouvy realizaci díla.
3. V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně požadavků na realizaci některých částí díla. Tyto změny jsou detailně popsány v dodatcích č. 1 a 2 a v jejich přílohách.
4. Během realizace prací vznesl objednatel nové požadavky na provádění úprav v místnostech 1.15, 1.16 a 1.17 (byt kastelána), dále byly upřesněny požadavky na pokládku dlažby před mostem a další dílčí práce. Dodatkem č. 3 se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2, kterým mění rozsah díla prováděného podle smlouvy č. 3001H1230004 a jejích dodatků.

Článek II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a) V čl. II. Předmět Smlouvy – určení díla odst. 2 Smlouvy se mění a nově se doplňuje o bod *f) - změnové listy*. Ustanovení čl. II odst. 2 nově zní takto:

„Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

1. projektová dokumentace vč. soupisu prací – položkového rozpočtu:

„Tepelné čerpadlo pro čp. 7, vypracované firmou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

„Tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek – stavební přípomoci“ vypracované firmou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

b. zadávací dokumentace veřejné zakázky

c. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. \*xls, \*xlsx, \*XC4, \*esoupis, \*unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + krycí list;

d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče – čj. KUJCK 62527/2019 ze dne 31.5.2019 a KUJCK 102127/2022 ze dne 27.9.2022

e. stavebním povolením

f. změnovými listy ZL 1 – 3, které jsou přílohou dodatku č. 1 a změnovými listy ZL 4-10, které jsou přílohami dodatku č. 2, a změnovými listy ZL 11 – 16, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

b) V čl. VI. Cena Díla a platební podmínky se mění ustanovení bodu 1., který nově zní:

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo v rozsahu dle Smlouvy a změnových listů ZL 1 - 16 ve výši:

24 065 009,25 Kč bez DPH

DPH 21% činí 5 053 651,94 Kč

Celková cena díla činí 29 118 661,19 Kč vč. DPH

(slovy: dvacetdevětmilionůstoosmnácttisícšestsetšedesátjedna korun českých devatenáct haléřů)

Článek III.

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tento dodatek č. 3 se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
  2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
  3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
  5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní články smlouvy zůstávají beze zněny.  20.12.2024  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.,  ředitel | 19.12.2024  …………………………………………..  xxxxxxxxxxxxx  jednatel |

*Příloha: 1) změnový list 11*

*2) změnový list 12*

*3) změnový list 13*

*4) změnový list 14*

*5) změnový list 15*

*6) změnový list 16*

*7) Přehled změn a dodatků*