Dodatek č. 1

smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: 768/2024 číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:
Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok – dokumentace EIA – aktualizace a
doplnění požadavků KÚLK

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zastupuje objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:	Ekopontis s.r.o.

sídlo:	Husovická 884/4, 614 00 Brno

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	03866866

DIČ:	CZ03866866

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka č.87173

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.07.2024

Dodatek je uzavírán z důvodu časové vytíženosti zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a objednatele provést předjednání dokumentace EIA SN Dubnice s Krajským úřadem Libereckého kraje.

Dodatkem č. 1 se mění čl. I a II.

Původní znění:

- TERMÍNY PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31.07.2024

- Ukončení prací včetně předjednání aktualizované doplněné dokumentace před jejím předložením s Krajským úřadem Libereckého kraje dle § 15 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a předložení dokumentace 31.12.2024

Nové znění:

- TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Zahájení prací na předmětu plnění:

b)

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31.07.2024

První dílčí termín - předání a převzetí aktualizované doplněné dokumentace v elektronické podobě objednateli	10.01.2025

- Konečný termín - předjednání aktualizované doplněné dokumentace se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje a následné předložení aktualizované doplněné dokumentace Krajskému úřadu Libereckého kraje dle § 15 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a předložení dokumentace 28.02.2025

Původní znění:

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 321.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Celková částka za dílo ve výši 383 000,- Kč bez DPH bude fakturována následovně:

- Při prvním dílčím plnění bude po předání a převzetí předem zkontrolovaného díla objednatelem bez vad fakturována částka ve výši 80 % z částky 365 000,- Kč bez DPH, tj. 292 000,- Kč bez DPH.

- Při konečném plnění bude po předání a převzetí předem zkontrolovaného díla objednatelem bez vad fakturována částka ve výši 20% z částky 365 000,- Kč bez DPH, tj. 73 000,- Kč bez DPH a zároveň

- při konečném plnění bude za předjednání a předložení aktualizované doplněné dokumentace Krajskému úřadu Libereckého kraje fakturována také částka ve výši 18 000,- Kč bez DPH.

Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 321.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Brno, dne

Chomutov, dne

………………………. investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik ………………………….. jednatel společnosti Ekopontis s.r.o.