**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, ředitelem a členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: BFK service a.s.**

Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B,

vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva

 Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva

 Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu:

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Při aplikaci ust. § 273, odst. 6 zák. č. 134/2016 a v souladu s § 222, odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto dodatkem č. 4 mění základní Smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2016, Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2017, Dodatek č. 2 ze dne 27. 3. 2017 a Dodatek č. 3 ze dne 12.5.2017, které smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce bývalé svobodárny na Centrum pro vzdělávání a péči o zaměstnance ON Kolín, a.s.“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve Změnových listech č. 18; 20a; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 a 28 které jsou přílohou tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
4. Články Smlouvy o dílo nezměněné tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2016.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

2. *Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a tohoto Dodatku č. 4, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění*

*a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 36.837.002,00 Kč*

*b) Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 1.219.134,00 Kč*

*c) Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 921.999,00 Kč*

*d) Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 3.493.246,00 Kč*

*e) Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH: 415.475,00 Kč*

*Cena celkem bez DPH: 42.886.856,00 Kč*

*(Slovy: čtyřicetdvamilionůosmsetosmdesátšestisícosmsetpadesátšestkorunčeských)*

*Smluvní strany se dohodly tak, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem fakturována podle daňových předpisů platných a účinných k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.*

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2016 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
3. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2016 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 18; 20a; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 a 28

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně dne ………………………**Objednatel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA****ředitel a člen představenstva** | V Zásmukách dne ……………**Zhotovitel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**BFK service a.s.****Ing. Jiří Fořt****místopředseda představenstva** |